## Sprint 1 - Commun
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-09-20 | 5.7143 | 5.5303 | 96.78%
2 | 2021-09-21 | 5.5238 | 5.5233 | 96.66%
3 | 2021-09-22 | 5.3333 | 5.5129 | 96.48%
4 | 2021-09-23 | 5.1429 | 5.4608 | 95.56%
5 | 2021-09-24 | 4.9524 | 5.3775 | 94.11%
6 | 2021-09-25 | 4.7619 | 5.3705 | 93.98%
7 | 2021-09-26 | 4.5714 | 5.2004 | 91.01%
8 | 2021-09-27 | 4.381 | 5.1171 | 89.55%
9 | 2021-09-28 | 4.1905 | 4.9921 | 87.36%
10 | 2021-09-29 | 4 | 4.6518 | 81.41%
11 | 2021-09-30 | 3.8095 | 4.6518 | 81.41%
12 | 2021-10-01 | 3.619 | 4.4504 | 77.88%
13 | 2021-10-02 | 3.4286 | 4.4504 | 77.88%
14 | 2021-10-03 | 3.2381 | 4.3219 | 75.63%
15 | 2021-10-04 | 3.0476 | 4.3219 | 75.63%
16 | 2021-10-05 | 2.8571 | 4.3219 | 75.63%
17 | 2021-10-06 | 2.6667 | 4.3219 | 75.63%
18 | 2021-10-07 | 2.4762 | 4.3219 | 75.63%
19 | 2021-10-08 | 2.2857 | 4.1691 | 72.96%
20 | 2021-10-09 | 2.0952 | 4.1691 | 72.96%
21 | 2021-10-10 | 1.9048 | 3.9435 | 69.01%
22 | 2021-10-11 | 1.7143 | 3.5164 | 61.54%
23 | 2021-10-12 | 1.5238 | 3.5164 | 61.54%
24 | 2021-10-13 | 1.3333 | 3.4539 | 60.44%
25 | 2021-10-14 | 1.1429 | 3.1379 | 54.91%
26 | 2021-10-15 | 0.95238 | 2.9539 | 51.69%
27 | 2021-10-16 | 0.7619 | 2.6553 | 46.47%
28 | 2021-10-17 | 0.57143 | 2.6275 | 45.98%
29 | 2021-10-18 | 0.38095 | 2.4157 | 42.27%
30 | 2021-10-19 | 0.19048 | 2.2073 | 38.63%

## Sprint 1 - Angela
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-09-20 | 1.4286 | 1.38 | 96.6%
2 | 2021-09-21 | 1.381 | 1.38 | 96.6%
3 | 2021-09-22 | 1.3333 | 1.38 | 96.6%
4 | 2021-09-23 | 1.2857 | 1.3279 | 92.95%
5 | 2021-09-24 | 1.2381 | 1.3001 | 91.01%
6 | 2021-09-25 | 1.1905 | 1.2932 | 90.52%
7 | 2021-09-26 | 1.1429 | 1.2932 | 90.52%
8 | 2021-09-27 | 1.0952 | 1.2515 | 87.6%
9 | 2021-09-28 | 1.0476 | 1.2098 | 84.69%
10 | 2021-09-29 | 1 | 1.1612 | 81.28%
11 | 2021-09-30 | 0.95238 | 1.1612 | 81.28%
12 | 2021-10-01 | 0.90476 | 1.1161 | 78.12%
13 | 2021-10-02 | 0.85714 | 1.1161 | 78.12%
14 | 2021-10-03 | 0.80952 | 1.1161 | 78.12%
15 | 2021-10-04 | 0.7619 | 1.1161 | 78.12%
16 | 2021-10-05 | 0.71429 | 1.1161 | 78.12%
17 | 2021-10-06 | 0.66667 | 1.1161 | 78.12%
18 | 2021-10-07 | 0.61905 | 1.1161 | 78.12%
19 | 2021-10-08 | 0.57143 | 1.0883 | 76.18%
20 | 2021-10-09 | 0.52381 | 1.0883 | 76.18%
21 | 2021-10-10 | 0.47619 | 1.0675 | 74.72%
22 | 2021-10-11 | 0.42857 | 0.93204 | 65.24%
23 | 2021-10-12 | 0.38095 | 0.93204 | 65.24%
24 | 2021-10-13 | 0.33333 | 0.86954 | 60.87%
25 | 2021-10-14 | 0.28571 | 0.82788 | 57.95%
26 | 2021-10-15 | 0.2381 | 0.69593 | 48.72%
27 | 2021-10-16 | 0.19048 | 0.59177 | 41.42%
28 | 2021-10-17 | 0.14286 | 0.59177 | 41.42%
29 | 2021-10-18 | 0.095238 | 0.53621 | 37.53%
30 | 2021-10-19 | 0.047619 | 0.49454 | 34.62%

## Sprint 1 - Aurelie
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-09-20 | 1.4286 | 1.3869 | 97.08%
2 | 2021-09-21 | 1.381 | 1.38 | 96.6%
3 | 2021-09-22 | 1.3333 | 1.373 | 96.11%
4 | 2021-09-23 | 1.2857 | 1.373 | 96.11%
5 | 2021-09-24 | 1.2381 | 1.3591 | 95.14%
6 | 2021-09-25 | 1.1905 | 1.3591 | 95.14%
7 | 2021-09-26 | 1.1429 | 1.3175 | 92.22%
8 | 2021-09-27 | 1.0952 | 1.3175 | 92.22%
9 | 2021-09-28 | 1.0476 | 1.3175 | 92.22%
10 | 2021-09-29 | 1 | 1.1925 | 83.47%
11 | 2021-09-30 | 0.95238 | 1.1925 | 83.47%
12 | 2021-10-01 | 0.90476 | 1.1473 | 80.31%
13 | 2021-10-02 | 0.85714 | 1.1473 | 80.31%
14 | 2021-10-03 | 0.80952 | 1.1057 | 77.4%
15 | 2021-10-04 | 0.7619 | 1.1057 | 77.4%
16 | 2021-10-05 | 0.71429 | 1.1057 | 77.4%
17 | 2021-10-06 | 0.66667 | 1.1057 | 77.4%
18 | 2021-10-07 | 0.61905 | 1.1057 | 77.4%
19 | 2021-10-08 | 0.57143 | 1.0675 | 74.72%
20 | 2021-10-09 | 0.52381 | 1.0675 | 74.72%
21 | 2021-10-10 | 0.47619 | 0.9251 | 64.76%
22 | 2021-10-11 | 0.42857 | 0.84177 | 58.92%
23 | 2021-10-12 | 0.38095 | 0.84177 | 58.92%
24 | 2021-10-13 | 0.33333 | 0.84177 | 58.92%
25 | 2021-10-14 | 0.28571 | 0.74802 | 52.36%
26 | 2021-10-15 | 0.2381 | 0.74802 | 52.36%
27 | 2021-10-16 | 0.19048 | 0.74802 | 52.36%
28 | 2021-10-17 | 0.14286 | 0.74802 | 52.36%
29 | 2021-10-18 | 0.095238 | 0.70635 | 49.44%
30 | 2021-10-19 | 0.047619 | 0.66468 | 46.53%

## Sprint 1 - Coralie
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-09-20 | 1.4286 | 1.38 | 96.6%
2 | 2021-09-21 | 1.381 | 1.38 | 96.6%
3 | 2021-09-22 | 1.3333 | 1.3765 | 96.35%
4 | 2021-09-23 | 1.2857 | 1.3765 | 96.35%
5 | 2021-09-24 | 1.2381 | 1.3765 | 96.35%
6 | 2021-09-25 | 1.1905 | 1.3765 | 96.35%
7 | 2021-09-26 | 1.1429 | 1.248 | 87.36%
8 | 2021-09-27 | 1.0952 | 1.2063 | 84.44%
9 | 2021-09-28 | 1.0476 | 1.1647 | 81.53%
10 | 2021-09-29 | 1 | 1.123 | 78.61%
11 | 2021-09-30 | 0.95238 | 1.123 | 78.61%
12 | 2021-10-01 | 0.90476 | 1.057 | 73.99%
13 | 2021-10-02 | 0.85714 | 1.057 | 73.99%
14 | 2021-10-03 | 0.80952 | 0.97024 | 67.92%
15 | 2021-10-04 | 0.7619 | 0.97024 | 67.92%
16 | 2021-10-05 | 0.71429 | 0.97024 | 67.92%
17 | 2021-10-06 | 0.66667 | 0.97024 | 67.92%
18 | 2021-10-07 | 0.61905 | 0.97024 | 67.92%
19 | 2021-10-08 | 0.57143 | 0.91815 | 64.27%
20 | 2021-10-09 | 0.52381 | 0.91815 | 64.27%
21 | 2021-10-10 | 0.47619 | 0.91815 | 64.27%
22 | 2021-10-11 | 0.42857 | 0.79315 | 55.52%
23 | 2021-10-12 | 0.38095 | 0.79315 | 55.52%
24 | 2021-10-13 | 0.33333 | 0.79315 | 55.52%
25 | 2021-10-14 | 0.28571 | 0.65427 | 45.8%
26 | 2021-10-15 | 0.2381 | 0.60218 | 42.15%
27 | 2021-10-16 | 0.19048 | 0.42857 | 30%
28 | 2021-10-17 | 0.14286 | 0.40079 | 28.06%
29 | 2021-10-18 | 0.095238 | 0.32788 | 22.95%
30 | 2021-10-19 | 0.047619 | 0.28621 | 20.03%

## Sprint 1 - Constantin
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-09-20 | 1.4286 | 1.3834 | 96.84%
2 | 2021-09-21 | 1.381 | 1.3834 | 96.84%
3 | 2021-09-22 | 1.3333 | 1.3834 | 96.84%
4 | 2021-09-23 | 1.2857 | 1.3834 | 96.84%
5 | 2021-09-24 | 1.2381 | 1.3404 | 93.83%
6 | 2021-09-25 | 1.1905 | 1.3404 | 93.83%
7 | 2021-09-26 | 1.1429 | 1.3404 | 93.83%
8 | 2021-09-27 | 1.0952 | 1.3404 | 93.83%
9 | 2021-09-28 | 1.0476 | 1.3404 | 93.83%
10 | 2021-09-29 | 1 | 1.2154 | 85.08%
11 | 2021-09-30 | 0.95238 | 1.2154 | 85.08%
12 | 2021-10-01 | 0.90476 | 1.1702 | 81.92%
13 | 2021-10-02 | 0.85714 | 1.1702 | 81.92%
14 | 2021-10-03 | 0.80952 | 1.1702 | 81.92%
15 | 2021-10-04 | 0.7619 | 1.1702 | 81.92%
16 | 2021-10-05 | 0.71429 | 1.1702 | 81.92%
17 | 2021-10-06 | 0.66667 | 1.1702 | 81.92%
18 | 2021-10-07 | 0.61905 | 1.1702 | 81.92%
19 | 2021-10-08 | 0.57143 | 1.1355 | 79.49%
20 | 2021-10-09 | 0.52381 | 1.1355 | 79.49%
21 | 2021-10-10 | 0.47619 | 1.073 | 75.11%
22 | 2021-10-11 | 0.42857 | 0.98968 | 69.28%
23 | 2021-10-12 | 0.38095 | 0.98968 | 69.28%
24 | 2021-10-13 | 0.33333 | 0.98968 | 69.28%
25 | 2021-10-14 | 0.28571 | 0.94802 | 66.36%
26 | 2021-10-15 | 0.2381 | 0.94802 | 66.36%
27 | 2021-10-16 | 0.19048 | 0.92718 | 64.9%
28 | 2021-10-17 | 0.14286 | 0.92718 | 64.9%
29 | 2021-10-18 | 0.095238 | 0.88552 | 61.99%
30 | 2021-10-19 | 0.047619 | 0.80218 | 56.15%

## Sprint 2 - Commun
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-10-20 | 7.2381 | 7.2381 | 100%
2 | 2021-10-21 | 7.0476 | 7.2277 | 99.86%
3 | 2021-10-22 | 6.8571 | 7.2068 | 99.57%
4 | 2021-10-23 | 6.6667 | 7.2068 | 99.57%
5 | 2021-10-24 | 6.4762 | 7.1791 | 99.18%
6 | 2021-10-25 | 6.2857 | 7.0645 | 97.6%
7 | 2021-10-26 | 6.0952 | 7.0645 | 97.6%
8 | 2021-10-27 | 5.9048 | 7.0645 | 97.6%
9 | 2021-10-28 | 5.7143 | 6.9187 | 95.59%
10 | 2021-10-29 | 5.5238 | 6.9187 | 95.59%
11 | 2021-10-30 | 5.3333 | 6.9187 | 95.59%
12 | 2021-10-31 | 5.1429 | 6.9187 | 95.59%
13 | 2021-11-01 | 4.9524 | 6.745 | 93.19%
14 | 2021-11-02 | 4.7619 | 6.7034 | 92.61%
15 | 2021-11-03 | 4.5714 | 6.7034 | 92.61%
16 | 2021-11-04 | 4.381 | 6.5853 | 90.98%
17 | 2021-11-05 | 4.1905 | 6.0853 | 84.07%
18 | 2021-11-06 | 4 | 6.0298 | 83.31%
19 | 2021-11-07 | 3.8095 | 6.0298 | 83.31%
20 | 2021-11-08 | 3.619 | 5.8423 | 80.72%
21 | 2021-11-09 | 3.4286 | 5.8423 | 80.72%
22 | 2021-11-10 | 3.2381 | 5.8423 | 80.72%
23 | 2021-11-11 | 3.0476 | 5.8423 | 80.72%
24 | 2021-11-12 | 2.8571 | 5.8423 | 80.72%
25 | 2021-11-13 | 2.6667 | 5.8423 | 80.72%
26 | 2021-11-14 | 2.4762 | 5.8423 | 80.72%
27 | 2021-11-15 | 2.2857 | 5.7589 | 79.56%
28 | 2021-11-16 | 2.0952 | 5.7589 | 79.56%
29 | 2021-11-17 | 1.9048 | 5.7173 | 78.99%
30 | 2021-11-18 | 1.7143 | 5.4568 | 75.39%
31 | 2021-11-19 | 1.5238 | 5.127 | 70.83%
32 | 2021-11-20 | 1.3333 | 4.9499 | 68.39%
33 | 2021-11-21 | 1.1429 | 4.9221 | 68%
34 | 2021-11-22 | 0.95238 | 4.5055 | 62.25%
35 | 2021-11-23 | 0.7619 | 4.2763 | 59.08%
36 | 2021-11-24 | 0.57143 | 4.12 | 56.92%
37 | 2021-11-25 | 0.38095 | 3.9291 | 54.28%
38 | 2021-11-26 | 0.19048 | 3.5332 | 48.81%

## Sprint 2 - Angela
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-10-20 | 1.8095 | 1.8095 | 100%
2 | 2021-10-21 | 1.7619 | 1.8095 | 100%
3 | 2021-10-22 | 1.7143 | 1.7887 | 98.85%
4 | 2021-10-23 | 1.6667 | 1.7887 | 98.85%
5 | 2021-10-24 | 1.619 | 1.7748 | 98.08%
6 | 2021-10-25 | 1.5714 | 1.7331 | 95.78%
7 | 2021-10-26 | 1.5238 | 1.7331 | 95.78%
8 | 2021-10-27 | 1.4762 | 1.7331 | 95.78%
9 | 2021-10-28 | 1.4286 | 1.6602 | 91.75%
10 | 2021-10-29 | 1.381 | 1.6602 | 91.75%
11 | 2021-10-30 | 1.3333 | 1.6602 | 91.75%
12 | 2021-10-31 | 1.2857 | 1.6602 | 91.75%
13 | 2021-11-01 | 1.2381 | 1.5769 | 87.14%
14 | 2021-11-02 | 1.1905 | 1.5769 | 87.14%
15 | 2021-11-03 | 1.1429 | 1.5769 | 87.14%
16 | 2021-11-04 | 1.0952 | 1.5248 | 84.27%
17 | 2021-11-05 | 1.0476 | 1.4206 | 78.51%
18 | 2021-11-06 | 1 | 1.4102 | 77.93%
19 | 2021-11-07 | 0.95238 | 1.4102 | 77.93%
20 | 2021-11-08 | 0.90476 | 1.3686 | 75.63%
21 | 2021-11-09 | 0.85714 | 1.3686 | 75.63%
22 | 2021-11-10 | 0.80952 | 1.3686 | 75.63%
23 | 2021-11-11 | 0.7619 | 1.3686 | 75.63%
24 | 2021-11-12 | 0.71429 | 1.3686 | 75.63%
25 | 2021-11-13 | 0.66667 | 1.3686 | 75.63%
26 | 2021-11-14 | 0.61905 | 1.3686 | 75.63%
27 | 2021-11-15 | 0.57143 | 1.3477 | 74.48%
28 | 2021-11-16 | 0.52381 | 1.3477 | 74.48%
29 | 2021-11-17 | 0.47619 | 1.3061 | 72.18%
30 | 2021-11-18 | 0.42857 | 1.1186 | 61.81%
31 | 2021-11-19 | 0.38095 | 1.0248 | 56.63%
32 | 2021-11-20 | 0.33333 | 1.0248 | 56.63%
33 | 2021-11-21 | 0.28571 | 1.0179 | 56.25%
34 | 2021-11-22 | 0.2381 | 0.93452 | 51.64%
35 | 2021-11-23 | 0.19048 | 0.93452 | 51.64%
36 | 2021-11-24 | 0.14286 | 0.91369 | 50.49%
37 | 2021-11-25 | 0.095238 | 0.87202 | 48.19%
38 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.77827 | 43.01%

## Sprint 2 - Aurelie
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-10-20 | 1.7619 | 1.7619 | 100%
2 | 2021-10-21 | 1.7143 | 1.7619 | 100%
3 | 2021-10-22 | 1.6667 | 1.7619 | 100%
4 | 2021-10-23 | 1.619 | 1.7619 | 100%
5 | 2021-10-24 | 1.5714 | 1.7619 | 100%
6 | 2021-10-25 | 1.5238 | 1.7619 | 100%
7 | 2021-10-26 | 1.4762 | 1.7619 | 100%
8 | 2021-10-27 | 1.4286 | 1.7619 | 100%
9 | 2021-10-28 | 1.381 | 1.7411 | 98.82%
10 | 2021-10-29 | 1.3333 | 1.7411 | 98.82%
11 | 2021-10-30 | 1.2857 | 1.7411 | 98.82%
12 | 2021-10-31 | 1.2381 | 1.7411 | 98.82%
13 | 2021-11-01 | 1.1905 | 1.7411 | 98.82%
14 | 2021-11-02 | 1.1429 | 1.7411 | 98.82%
15 | 2021-11-03 | 1.0952 | 1.7411 | 98.82%
16 | 2021-11-04 | 1.0476 | 1.7307 | 98.23%
17 | 2021-11-05 | 1 | 1.5432 | 87.58%
18 | 2021-11-06 | 0.95238 | 1.5432 | 87.58%
19 | 2021-11-07 | 0.90476 | 1.5432 | 87.58%
20 | 2021-11-08 | 0.85714 | 1.5015 | 85.22%
21 | 2021-11-09 | 0.80952 | 1.5015 | 85.22%
22 | 2021-11-10 | 0.7619 | 1.5015 | 85.22%
23 | 2021-11-11 | 0.71429 | 1.5015 | 85.22%
24 | 2021-11-12 | 0.66667 | 1.5015 | 85.22%
25 | 2021-11-13 | 0.61905 | 1.5015 | 85.22%
26 | 2021-11-14 | 0.57143 | 1.5015 | 85.22%
27 | 2021-11-15 | 0.52381 | 1.4911 | 84.63%
28 | 2021-11-16 | 0.47619 | 1.4911 | 84.63%
29 | 2021-11-17 | 0.42857 | 1.4911 | 84.63%
30 | 2021-11-18 | 0.38095 | 1.439 | 81.67%
31 | 2021-11-19 | 0.33333 | 1.2654 | 71.82%
32 | 2021-11-20 | 0.28571 | 1.2654 | 71.82%
33 | 2021-11-21 | 0.2381 | 1.2654 | 71.82%
34 | 2021-11-22 | 0.19048 | 1.182 | 67.09%
35 | 2021-11-23 | 0.14286 | 1.182 | 67.09%
36 | 2021-11-24 | 0.095238 | 1.13 | 64.13%
37 | 2021-11-25 | 0.047619 | 1.0258 | 58.22%
38 | 2021-11-26 | -1.3878e-15 | 0.93204 | 52.9%

## Sprint 2 - Coralie
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-10-20 | 1.8095 | 1.8095 | 100%
2 | 2021-10-21 | 1.7619 | 1.7991 | 99.42%
3 | 2021-10-22 | 1.7143 | 1.7991 | 99.42%
4 | 2021-10-23 | 1.6667 | 1.7991 | 99.42%
5 | 2021-10-24 | 1.619 | 1.7852 | 98.66%
6 | 2021-10-25 | 1.5714 | 1.7783 | 98.27%
7 | 2021-10-26 | 1.5238 | 1.7783 | 98.27%
8 | 2021-10-27 | 1.4762 | 1.7783 | 98.27%
9 | 2021-10-28 | 1.4286 | 1.7262 | 95.39%
10 | 2021-10-29 | 1.381 | 1.7262 | 95.39%
11 | 2021-10-30 | 1.3333 | 1.7262 | 95.39%
12 | 2021-10-31 | 1.2857 | 1.7262 | 95.39%
13 | 2021-11-01 | 1.2381 | 1.6359 | 90.41%
14 | 2021-11-02 | 1.1905 | 1.6359 | 90.41%
15 | 2021-11-03 | 1.1429 | 1.6359 | 90.41%
16 | 2021-11-04 | 1.0952 | 1.5804 | 87.34%
17 | 2021-11-05 | 1.0476 | 1.4762 | 81.58%
18 | 2021-11-06 | 1 | 1.4519 | 80.24%
19 | 2021-11-07 | 0.95238 | 1.4519 | 80.24%
20 | 2021-11-08 | 0.90476 | 1.4102 | 77.93%
21 | 2021-11-09 | 0.85714 | 1.4102 | 77.93%
22 | 2021-11-10 | 0.80952 | 1.4102 | 77.93%
23 | 2021-11-11 | 0.7619 | 1.4102 | 77.93%
24 | 2021-11-12 | 0.71429 | 1.4102 | 77.93%
25 | 2021-11-13 | 0.66667 | 1.4102 | 77.93%
26 | 2021-11-14 | 0.61905 | 1.4102 | 77.93%
27 | 2021-11-15 | 0.57143 | 1.3581 | 75.05%
28 | 2021-11-16 | 0.52381 | 1.3581 | 75.05%
29 | 2021-11-17 | 0.47619 | 1.3581 | 75.05%
30 | 2021-11-18 | 0.42857 | 1.3373 | 73.9%
31 | 2021-11-19 | 0.38095 | 1.2748 | 70.45%
32 | 2021-11-20 | 0.33333 | 1.1915 | 65.84%
33 | 2021-11-21 | 0.28571 | 1.1915 | 65.84%
34 | 2021-11-22 | 0.2381 | 1.1081 | 61.24%
35 | 2021-11-23 | 0.19048 | 1.1081 | 61.24%
36 | 2021-11-24 | 0.14286 | 1.0248 | 56.63%
37 | 2021-11-25 | 0.095238 | 1.0213 | 56.44%
38 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.90675 | 50.11%

## Sprint 2 - Constantin
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-10-20 | 1.8095 | 1.8095 | 100%
2 | 2021-10-21 | 1.7619 | 1.8095 | 100%
3 | 2021-10-22 | 1.7143 | 1.8095 | 100%
4 | 2021-10-23 | 1.6667 | 1.8095 | 100%
5 | 2021-10-24 | 1.619 | 1.8095 | 100%
6 | 2021-10-25 | 1.5714 | 1.7436 | 96.35%
7 | 2021-10-26 | 1.5238 | 1.7436 | 96.35%
8 | 2021-10-27 | 1.4762 | 1.7436 | 96.35%
9 | 2021-10-28 | 1.4286 | 1.7436 | 96.35%
10 | 2021-10-29 | 1.381 | 1.7436 | 96.35%
11 | 2021-10-30 | 1.3333 | 1.7436 | 96.35%
12 | 2021-10-31 | 1.2857 | 1.7436 | 96.35%
13 | 2021-11-01 | 1.2381 | 1.7436 | 96.35%
14 | 2021-11-02 | 1.1905 | 1.7019 | 94.05%
15 | 2021-11-03 | 1.1429 | 1.7019 | 94.05%
16 | 2021-11-04 | 1.0952 | 1.7019 | 94.05%
17 | 2021-11-05 | 1.0476 | 1.5977 | 88.29%
18 | 2021-11-06 | 1 | 1.5769 | 87.14%
19 | 2021-11-07 | 0.95238 | 1.5769 | 87.14%
20 | 2021-11-08 | 0.90476 | 1.5144 | 83.69%
21 | 2021-11-09 | 0.85714 | 1.5144 | 83.69%
22 | 2021-11-10 | 0.80952 | 1.5144 | 83.69%
23 | 2021-11-11 | 0.7619 | 1.5144 | 83.69%
24 | 2021-11-12 | 0.71429 | 1.5144 | 83.69%
25 | 2021-11-13 | 0.66667 | 1.5144 | 83.69%
26 | 2021-11-14 | 0.61905 | 1.5144 | 83.69%
27 | 2021-11-15 | 0.57143 | 1.5144 | 83.69%
28 | 2021-11-16 | 0.52381 | 1.5144 | 83.69%
29 | 2021-11-17 | 0.47619 | 1.5144 | 83.69%
30 | 2021-11-18 | 0.42857 | 1.5144 | 83.69%
31 | 2021-11-19 | 0.38095 | 1.5144 | 83.69%
32 | 2021-11-20 | 0.33333 | 1.4206 | 78.51%
33 | 2021-11-21 | 0.28571 | 1.3998 | 77.36%
34 | 2021-11-22 | 0.2381 | 1.2331 | 68.15%
35 | 2021-11-23 | 0.19048 | 1.004 | 55.48%
36 | 2021-11-24 | 0.14286 | 1.004 | 55.48%
37 | 2021-11-25 | 0.095238 | 1.004 | 55.48%
38 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.91022 | 50.3%

## Sprint 3 - Commun
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle | Pourcentage | 8:00
1 | 2021-11-27 | 9.3333 | 9.2917 | 99.55%
2 | 2021-11-28 | 9.1429 | 9.2708 | 99.33%
3 | 2021-11-29 | 8.9524 | 9.2674 | 99.29%
4 | 2021-11-30 | 8.7619 | 9.2674 | 99.29%
5 | 2021-12-01 | 8.5714 | 9.2674 | 99.29%
6 | 2021-12-02 | 8.381 | 9.2188 | 98.77%
7 | 2021-12-03 | 8.1905 | 9.2188 | 98.77%
8 | 2021-12-04 | 8 | 9.2188 | 98.77%
9 | 2021-12-05 | 7.8095 | 9.2188 | 98.77%
10 | 2021-12-06 | 7.619 | 9.2188 | 98.77%
11 | 2021-12-07 | 7.4286 | 9.2188 | 98.77%
12 | 2021-12-08 | 7.2381 | 9.2188 | 98.77%
13 | 2021-12-09 | 7.0476 | 9.2188 | 98.77%
14 | 2021-12-10 | 6.8571 | 9.2188 | 98.77%
15 | 2021-12-11 | 6.6667 | 9.2188 | 98.77%
16 | 2021-12-12 | 6.4762 | 9.2188 | 98.77%
17 | 2021-12-13 | 6.2857 | 9.2188 | 98.77%
18 | 2021-12-14 | 6.0952 | 9.2188 | 98.77%
19 | 2021-12-15 | 5.9048 | 9.2188 | 98.77%
20 | 2021-12-16 | 5.7143 | 9.2188 | 98.77%
21 | 2021-12-17 | 5.5238 | 9.2188 | 98.77%
22 | 2021-12-18 | 5.3333 | 9.2188 | 98.77%
23 | 2021-12-19 | 5.1429 | 9.2188 | 98.77%
24 | 2021-12-20 | 4.9524 | 9.2188 | 98.77%
25 | 2021-12-21 | 4.7619 | 9.2188 | 98.77%
26 | 2021-12-22 | 4.5714 | 9.2188 | 98.77%
27 | 2021-12-23 | 4.381 | 9.2188 | 98.77%
28 | 2021-12-24 | 4.1905 | 9.2188 | 98.77%
29 | 2021-12-25 | 4 | 9.2188 | 98.77%
30 | 2021-12-26 | 3.8095 | 9.2188 | 98.77%
31 | 2021-12-27 | 3.619 | 9.2188 | 98.77%
32 | 2021-12-28 | 3.4286 | 9.2188 | 98.77%
33 | 2021-12-29 | 3.2381 | 9.2188 | 98.77%
34 | 2021-12-30 | 3.0476 | 9.2188 | 98.77%
35 | 2021-12-31 | 2.8571 | 9.2188 | 98.77%
36 | 2022-01-01 | 2.6667 | 9.2188 | 98.77%
37 | 2022-01-02 | 2.4762 | 9.2188 | 98.77%
38 | 2022-01-03 | 2.2857 | 9.2188 | 98.77%
39 | 2022-01-04 | 2.0952 | 9.2188 | 98.77%
40 | 2022-01-05 | 1.9048 | 9.2188 | 98.77%
41 | 2022-01-06 | 1.7143 | 9.2188 | 98.77%
42 | 2022-01-07 | 1.5238 | 9.2188 | 98.77%
43 | 2022-01-08 | 1.3333 | 9.2188 | 98.77%
44 | 2022-01-09 | 1.1429 | 9.2188 | 98.77%
45 | 2022-01-10 | 0.95238 | 9.2188 | 98.77%
46 | 2022-01-11 | 0.7619 | 9.2188 | 98.77%
47 | 2022-01-12 | 0.57143 | 9.2188 | 98.77%
48 | 2022-01-13 | 0.38095 | 9.2188 | 98.77%
49 | 2022-01-14 | 0.19048 | 9.2188 | 98.77%
Formulas:
Jour de Sprint = [Jour de Sprint, row above]+1