## Sprint_1.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document étude d'opportunitée | Analyser la situation actuelle pour la communication -Prise de Contact -Choix du lieu -Envoi des contrats/factures |  |  | X
| Analyser la situation actuelle pour la recherche des lieux |  |  | X
| Présenter l'opportunité |  |  | X
| Les gains attendus pour Waview |  |  | X
| Ressources nécessaires |  |  | X
| Risques et solutions |  |  | X
| Scénarios |  |  | X
Plannification du projet | Création Whatsapp |  |  | X
| Création du Teams |  |  | X
| Création du Drive |  |  | X
| Création du journal de bord |  |  | X
| Ajout des templates |  |  | X
| Création diagramme de Gantt |  |  | X

## Sprint_2.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document de vision | Rechercher des risques côtés entreprise et côté équipe de projet |  |  | X
| Créer un premier jet de maquette de la futur apllication |  |  | X
| Création du système de l'application (modélisaton) |  |  | X
| Décrire les fonctionnalités de l'application |  |  | X
| Approfondir le marché de l'entreprise selon l'application |  |  | X
| Avantages et inconvénients |  |  | X
| Expliquer les exigences que l'entreprises a du produit |  |  | X
| Décrire les logiciels utlisés pour la création de l'application |  |  | X
| Présentation du produit (application) |  |  | X
| Créer le processus de l'application (UseCase) |  |  | X
| Exprimer le problème existant au sein de l'entreprise |  |  | X
| Expliquer la méthodolgie (Scrum) pourquoi ce choix et quels sont les avantages |  |  | X

## Sprint_3.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document plan d'assurance qualité | Définir commennt on travaille | X
| Écrire ce que l'on va faire | X
| Décrire qui assure la communication entre le groupe d'encadrment et le mandant | X
| Répondre à la question de quoi faire | X
| Répondre à la question de comment le faire | X
Modélisation de la base de donnée | Créer la modélisation de la base de donnée | X
Login | Création d'accès pour les différents utilisateur | X
Maquette | Faire la maquette sur l'application Visual Studio | X
Jeux de tests de l'application | Faire les différents jeux de test pour le login | X
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Recherche sur le privacy by design | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Document de vision | Mettre à jour le document de vision après retour du groupe d'encadrement | X

## Sprint_4.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE

## Sprint_5.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE