## Sprint_0.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document étude d'opportunitée | Analyser la situation actuelle pour la communication -Prise de Contact -Choix du lieu -Envoi des contrats/factures |  |  | X
| Analyser la situation actuelle pour la recherche des lieux |  |  | X
| Présenter l'opportunité |  |  | X
| Les gains attendus pour Waview |  |  | X
| Ressources nécessaires |  |  | X
| Risques et solutions |  |  | X
| Scénarios |  |  | X
Plannification du projet | Création Whatsapp |  |  | X
| Création du Teams |  |  | X
| Création du Drive |  |  | X
| Création du Trello |  |  | X
| Création du journal de bord |  |  | X
| Ajout des templates |  |  | X
| Création diagramme de Gantt |  |  | X

## Sprint_1.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document de vision | Rechercher des risques côtés entreprise et côté équipe de projet |  |  | X
| Créer un premier jet de maquette de la futur apllication |  |  | X
| Création du système de l'application (modélisaton) |  |  | X
| Décrire les fonctionnalités de l'application |  |  | X
| Approfondir le marché de l'entreprise selon l'application |  |  | X
| Avantages et inconvénients |  |  | X
| Expliquer les exigences que l'entreprises a du produit |  |  | X
| Décrire les logiciels utlisés pour la création de l'application |  |  | X
| Présentation du produit (application) |  |  | X
| Créer le processus de l'application (UseCase) |  |  | X
| Exprimer le problème existant au sein de l'entreprise |  |  | X
| Expliquer la méthodolgie (Scrum) pourquoi ce choix et quels sont les avantages |  |  | X

## Sprint_2.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document plan d'assurance qualité | Décrire qui assure la communication entre le groupe d'encadrement et le mandant |  |  | X
| Créer une page hisorique des modifications |  |  | X
| Créer une page avec le but de l'application |  |  | X
| Créer une page introduction |  |  | X
| Créer une page pour les logiciels concernés par le PAQ |  |  | X
| Créer une page responsabilité associée au PAQ (avec chef de projet, responsable communication/documentation, reponsable qualité et responsable technique) |  |  | X
| Créer une page pour les documents appliocables |  |  | X
| Créer une page pour les documents références |  |  | X
| Créer une page pour les terminologies (avec les termes utilisés et la signification des abreviations) |  |  | X
| Créer une page pour la structure du projet (avec l'équipe de projet et le comité de piolotage) |  |  | X
| Créer une page pour les déamrche de développement (avec le cycle de développement, la description des phases et les actions à effectuer) |  |  | X
| Créer une page pour les document techniques de réalisation |  |  | X
| Créer une page avec les documents por lagestion de projet |  |  | X
| Créer une page pour la structure de configuration (avec l'identification documents/dossiers, état des documents et les différents répertoires) |  |  | X
| Créer une page pour la gestion des modifications (avec constat d'anomalie et demande d'évolution) |  |  | X
| Créer une page concernant les méthodes, outils et régles utilisés tout au long du projet) |  |  | X
| Créer une page explicative pour la reproduction et protection |  |  | X
| Créer une page explicant la livraison et installation du produit final |  |  | X
| Créer une page commentant les différents test de notre projet |  |  | X
| Créer une page conclusion résumant le document plan d'assurance qualité |  |  | X
Maquette modélisation base de données | Créer la modélisation de la base de donnée sur papier |  |  | X
Modélisation de la base de donnée | Créer la table Personne |  |  | X
| Créer la table Client Lié aux table "Personne" et "Projet" |  |  | X
| Créer la table Photographe Lié à la table "Personne" |  |  | X
| Créer la table Collaborateur Lié à la table "Personne" |  |  | X
| Créer la table Gere Lié à la table "Collaborateur" |  |  | X
| Créer la table Contient Lié aux tables "Projet" et "Evenement" |  |  | X
| Créer la table Evenement |  |  | X
| Créer la table Facture Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Document |  |  | X
| Créer la table Devis Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Contrat Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Projet |  |  | X
| Créer la table Concerne Lié aux tables "Projet" et "Lieu" |  |  | X
| Créer la table Lieu Lié aux tables "Photo" et "FichierVideo" |  |  | X
| Créer la table Photo |  |  | X
| Créer la table Correspond Lié aux tables "Lieu" et "Critere" |  |  | X
| Créer la table Critère |  |  | X
| Créer la table FichierVidéo |  |  | X
| Créer le table Consulte Lié aux tables "Lieu" et "Photographe" |  |  | X
| Créer la table A_Lieu Lié aux tables "Projet" et "Date" |  |  | X
| Créer la table Date |  |  | X
Visual Studio | Créer la fenêtre login |  |  | X
| Création d'accès pour les différents utilisateur |  |  | X

## Sprint_3.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Créer la base de données sur One.com | Demander les identifianst à Waview |  |  | X
| Se connecter et aller sur le serveur + Php my admin |  |  | X
| Créer la classe Personne |  |  | X
| Créer la classe Client |  |  | X
| Créer la classe Photographe |  |  | X
| Créer la classe Collaborateur |  |  | X
| Créer la classe Gère |  |  | X
| Créer la classe Content |  |  | X
| Créer la classe Évènement |  |  | X
| Créer la classe Facture |  |  | X
| Créer la classe Document |  |  | X
| Créer la classe Devis |  |  | X
| Créer la classe Contrat |  |  | X
| Créer la classe Projet |  |  | X
| Créer la classe Concerne |  |  | X
| Créer la classe Lieu |  |  | X
| Créer la classe Photo |  |  | X
| Créer la classe Correspond |  |  | X
| Créer la classe Critère |  |  | X
| Créer la classe FichierVidéo |  |  | X
| Créer le classe Consulte |  |  | X
| Créer la classe A_Lieu |  |  | X
| Créer la classe Date |  |  | X
Maquette (sur Visual Studio) | Membre : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de projet |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de stock |  |  | X
| Membre : Créer la view pour les projets |  |  | X
| Membre : Créer la view page principale |  |  | X
| Commun : Créer la view du login |  |  | X
| Commun : Créer la view du mot de passe oublié |  |  | X
| Commun : Créer la view des paramètres |  |  | X
| Commun : Créer la view des projets |  |  | X
| Client : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Client : Créer la view de la page principale |  |  | X
| Connecter à la base de données |  |  | X
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Recherche sur le privacy by design |  |  | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Jeux de tests de l'application | Créer le test LoginGood() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongPassword() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongEmail() |  |  | X

## Sprint_4.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Visual Studio | Table publique en CRUD | X
| Ajouter filtre matériel par catégorie | X
| Finbalisation le designe | X
| Trouver un paramètre pour ouverture unique sur toutes les tailles (résolution) | X
| Finaliser la fenêtre "Chat" | X
| Sauvegarder les activités | X
| Sauvegarder le chat | X
| Lier les différentes fenêtres entre elles | X
API | Création filtre des headers | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PERSONNE | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table CLIENT | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table COLLABORATEUR | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table EVENEMENT | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PHOTOGRAPHE | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PROJET | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table DATE | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table DOCUMENT | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table MESSAGE | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table CONTRAT | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table DEVIS | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table FACTURE | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table LIEU | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table FICHIER_VIDEO | X
| WavMap: Création fonction CRUD sur la table PHOTO | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table CRITERE | X
| WavContact : Créer la classe PERSONNE | X
| WavContact : Créer la classe CLIENT | X
| WavContact : Créer la classe COLLABORATEUR | X
| WavContact : Créer la classe EVENEMENT | X
| WavContact : Créer la classe PHOTOGRAPHE | X
| WavContact : Créer la classe PROJET | X
| WavContact : Créer la classe DATE | X
| WavCom : Créer la classe DOCUMENT | X
WavCom : Créer la classe MESSAGE
| WavCom : Créer la classe CONTRAT | X
| WavCom : Créer la classe DEVIS | X
| WavCom : Créer la classe FACTURE | X
| WavMap : Créer la classe LIEU | X
| WavMap : Créer la classe FICHIER_VIDEO | X
| WavMap : Créer la classe PHOTO | X
| WavMap : Créer la classe CRITERE | X
Base de données | Insérer dans table réservation ajouter id matériel | X
| Image finalisation de la base de données | X
| Remplir la base de données avec les informations | X
Documentation | Changer le nom des documents | X
| Mettre à jour le planning | X
| Mettre à jour le burdownChart | X
| Mettre à jour les sprints | X
| Mettre à jour le product backlog | X
| Mettre jour le document de vision | X
| Mettre à jour le document qualité | X
| Mettre à jour la liste des risques | X
| Mettre à jour la modélisation de la base de données | X
| Vérification des documents (voir si ont les mets tous dans un documents ou si on les sépare ) | X
WavMap | Créer l'interface en web (html, php, js + atom) | X
| Faire le lien avec Waview.ch | X
| Dès qu'on ouvre l'application créer un endroit avec tous les critères de rechercher sur la gauche (avec filtres et des tags) | X
| Insérer la map à droite de la page | X
| Insérer un menu Tag | X
| Insérer un menu Catégorie | X
| Insérer un menu Localisation | X

## Sprint_5.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Manuel utilisateur
Manuel d'installation