## Product_Backlog
ID | Catégorie | User Story | Description User Story | Statut | Efforts | Sprint | Priorité | Commentaires fin User Story
1 | Documentation | Document étude d'opportunitée | En tant que étudiant je souhaite définir l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Terminé | 7 | 1 | 3
2 | Documentation | Document étude des besoins du mandant | En tant que étudiant je souhaite définir les besoins du mandant pour l'application | Terminé | 8 | 1 | 3
5 | Gestion de projet | Plannification du projet | En tant que étudiant je souhaite définir les tâches du projet | En cours | 8 | 1 | 3
3 | Documentation | Document de vision | En tant que étudiant je souhaite définir l'avenir de l'application en la prévisualisant hypothetiquement | En cours | 10 | 2 | 3
4 | Documentation | Liste des risques | En tant que étudiant je souhaite définir les potentiels risques du projet côté entreprise ainsi que côté étudiant | En cours | 6 | 2 | 2
6 | Modélisation | Modélisation | En tant que étudiant je souhaite définir le système de l'application | En cours | 9 | 2 | 2
7 | Programmation | Maquette | En tant que étudiant je souhaite effectuer une previsualisation de l'application | En cours | 10 | 2 | 2
8 | Programmation | Prototype fonctionnel | En tant que étudiant développeur je souhaite donner une première version fonctionnelle de l'application | En cours | 10 | 3 | 3
9 | Programmation | Environnement de test | En tant que étudiant développeur je souhaite tester le bon fonctionnement de l'entreprise | En cours | 10 | 3 | 3
10 | Programmation | Jeux de tests de l'application | En tant que étudiant développeur je souhaite établir des tests unitaires | En cours | 10 | 3 | 3
11 | Documentation | Document manuel utilisateur | En tant que étudiant je souhaite créer un manuel utilisateur afin que celui-ci sache utiliser l'application | En cours | 8 | 4 | 3
12 | Documentation | Document manuel installation | En tant que étudiant je souhaite créer un manuel d'installation afin que celui-ci sache installer l'application | En cours | 8 | 4 | 3
13 | Documentation | Document manuel de transition des données | En tant que étudiant je souhaite créer un manuel de transition des données | En cours | 8 | 4 | 3
14 | Documentation | Plan assurance qualité | En tant que étudiant je souhaite définir l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | En cours | 9 | 5 | 2
15 | Documentation | Installation au sein de l'entreprise | En tant que étudiant je souhaite installer l'application au sein de l'entreprise | En cours | 4 | 5 | 3
| Programmation |  |  | En cours | 1 | 0 | 1
| Documentation |  |  | En vérification | 2 | 1 | 2
| Gestion de projet |  |  | Terminé | 3 | 2 | 3
| Modélisation |  |  |  | 4 | 3
[5 empty] | 5 | 4
[5 empty] | 6 | 5
7
8
9
10