## Product_Backlog
ID | Catégorie | User Story | Description User Story | Statut | Efforts | Sprint | Priorité | Commentaires fin User Story
1 | Documentation | Document étude d'opportunitée | En tant que membre je souhaite avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Terminé | 7 | 1 | 3
2 | Documentation | Document étude des besoins du mandant | En tant que étudiant je souhaite définir les besoins du mandant pour l'application | Terminé | 8 | 1 | 3
3 | Gestion de projet | Plannification du projet | En tant que étudiant je souhaite définir les tâches du projet | Terminé | 8 | 1 | 3
4 | Documentation | Document de vision | En tant que membre je souhaite avoir une définition de l'avenir de l'application en la prévisualisant hypothetiquement | En vérification | 10 | 2 | 3
5 | Documentation | Liste des risques | En tant que membre je souhaite avoir une définition des potentiels risques du projet côté entreprise ainsi que côté étudiant | En vérification | 6 | 2 | 2
6 | Modélisation | Modélisation | En tant que étudiant je souhaite définir le système de l'application | En cours | 9 | 2 | 2
7 | Documentation | Maquette sur papier | En tant que membre je souhaite avoir une previsualisation de l'application | Terminé | 10 | 2 | 2
8 | Programmation | Prototype fonctionnel | En tant que étudiant développeur je souhaite donner une première version fonctionnelle de l'application | En cours | 10 | 3 | 3
9 | Documentation | Plan assurance qualité | En tant que membre je souhaite avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Terminé | 9 | 3 | 2
10 | Programmation | Environnement de test | En tant que étudiant développeur je souhaite tester le bon fonctionnement de l'entreprise | En cours | 10 | 4 | 3
11 | Programmation | Jeux de tests de l'application | En tant que étudiant développeur je souhaite établir des tests unitaires | En cours | 10 | 4 | 3
12 | Documentation | Recherche sécurité | En tant que étudiant je souhaite rechercher toutes les possibilités sur la sécurité de l'application | En cours | 8 | 4 | 3
13 | Programmation | Maquette sur l'application visual studio | En tant que étudiant je souhaite avoir une prévisualisation de l'application sur visual studio avant de coder | En cours | 10 | 4 | 3
14 | Documentation | Document manuel de transition des données | En tant que étudiant je souhaite créer un manuel de transition des données | En cours | 8 | 5 | 3
15 | Programmation | Lier le calendrier de disponibiltés de Waview avec les calendriers personnels | En tant que membre je souhaite avoir une solution pour lier calendrier de disponibiltés de Waview avec les calendriers personnels | En cours | 5 | 5 | 1 | Optionnel
16 | Programmation | Fonctionnalité gestion stock matériel | En tant que membre je souhaite avoir une liste de stockage matériel pour savoir quel matériel est utilisé dans quel tournage | En cours | 5 | 5 | 1 | Optionnel
17 | Documentation | Document manuel utilisateur | En tant que membre je souhaite avoir un manuel utilisateur afin que celui-ci sache utiliser l'application | En cours | 8 | 6 | 3
18 | Documentation | Document manuel installation | En tant que membre je souhaite avoir un manuel d'installation afin que celui-ci sache installer l'application | En cours | 8 | 6 | 3
19 | Documentation | Installation au sein de l'entreprise | En tant que étudiant je souhaite installer l'application au sein de l'entreprise | En cours | 4 | 6 | 3
| Programmation |  |  | En cours | 1 | 0 | 1
| Documentation |  |  | En vérification | 2 | 1 | 2
| Gestion de projet |  |  | Terminé | 3 | 2 | 3
| Modélisation |  |  |  | 4 | 3
[5 empty] | 5 | 4
[5 empty] | 6 | 5
[5 empty] | 7 | 6
[5 empty] | 8 | 7
9
10