## Sprint_0.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document étude d'opportunitée | Analyser la situation actuelle pour la communication -Prise de contact -Choix du lieu -Envoi des contrats/factures |  |  | X
| Analyser la situation actuelle pour la recherche des lieux |  |  | X
| Présenter l'opportunité |  |  | X
| Analyser les gains attendus pour Waview |  |  | X
| Détailler les ressources nécessaires pour le projet |  |  | X
| Décrire les risques et solutions de notre projet |  |  | X
| Décrire le scénario de l'application |  |  | X
Écrire la conclusion
Document étude des beosins du mandant | Décrire la fonctionnalité WavCom : login utilisateur |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavCom: dicussion instantanée entre Waview et le client |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavCom: envoi de document (factures, devis, etc) de Waview au client |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavCom : signature électronique des documents |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavCom: getsion des dates de tournages |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavCom: approbation des dates |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavMap: retour des résultat en fonction des critères de recherche |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavMap: affichage des lieux sur la carte |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavMap: proposition des lieux pour un projet |  |  | X
| Décrire la fonctionnalité WavMap: ajout de lieux par la communauté |  |  | X
Liste des risques | Trouvers des risques Humains |  |  | X
| Trouvers des risques Temporels |  |  | X
| Trouvers des risques Techniques |  |  | X
| Trouvers des risques Juridiques |  |  | X
| Trouvers des risques Envionnementaux |  |  | X
| Trouvers des risques Organisationnels |  |  | X
Système organnisation de projet | Création groupe Whatsapp GREP |  |  | X
| Création groupe Teams GREP |  |  | X
| Création Drive |  |  | X
| Création Trello pour l'organisation des tâches de chacun |  |  | X
| Création du journal de bord |  |  | X
| Ajout des templates |  |  | X
| Création diagramme de Gantt |  |  | X
| Création du product backlog |  |  | X
| Création du sprint backlog |  |  | X
| Création du planning projet jusqu'à la fin fin de cellui-ci |  |  | X

## Sprint_1.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document de vision | Rechercher des risques côtés entreprise et côté équipe de projet |  |  | X
| Créer historique des modifications |  |  | X
| Créer un premier jet de maquette de la futur apllication |  |  | X
| Décrire les fonctionnalités de l'application |  |  | X
| Approfondir le marché de l'entreprise selon l'application |  |  | X
| Avantages et inconvénients |  |  | X
| Expliquer les exigences que l'entreprises a du produit |  |  | X
| Décrire les logiciels utlisés pour la création de l'application |  |  | X
| Présentation du produit (application) |  |  | X
| Créer le processus de l'application (UseCase) |  |  | X
| Exprimer le problème existant au sein de l'entreprise |  |  | X
| Expliquer la méthodologie (Scrum) pourquoi ce choix et quels sont les avantages |  |  | X
Maquette sur papier WavCom | Créer une fenêtre "Menu principale Client" |  |  | X
| Créer une fenêtre "Projet" |  |  | X
| Créer une fenêtre "Chat" |  |  | X
| Créer une fenêtre "Client" |  |  | X
| Créer une fenêtre "Menu principale Administrateur" |  |  | X
Maquette Modélisation de l'application WavComm | Création du système de l'application sur draw.io |  |  | X
| Créer une classe "Personne" lié à "Client" et "Collaborateurs" |  |  | X
| Créer une classe "Client" lié à "Document" et "Message" |  |  | X
| Créer une classe "Collaborateur" lié à "Message" |  |  | X
| Créer une classe "Document" |  |  | X
| Créer une classe "Message" |  |  | X

## Sprint_2.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document plan d'assurance qualité | Décrire qui assure la communication entre le groupe d'encadrement et le mandant |  |  | X
| Créer une page hisorique des modifications |  |  | X
| Créer une page avec le but de l'application |  |  | X
| Créer une page introduction |  |  | X
| Créer une page pour les logiciels concernés par le PAQ |  |  | X
| Créer une page responsabilité associée au PAQ (avec chef de projet, responsable communication/documentation, reponsable qualité et responsable technique) |  |  | X
| Créer une page pour les documents applicables |  |  | X
| Créer une page pour les documents références |  |  | X
| Créer une page pour les terminologies (avec les termes utilisés et la signification des abreviations) |  |  | X
| Créer une page pour la structure du projet (avec l'équipe de projet et le comité de pilotage) |  |  | X
| Créer une page pour les démarche de développement (avec le cycle de développement, la description des phases et les actions à effectuer) |  |  | X
| Créer une page pour les document techniques de réalisation |  |  | X
| Créer une page avec les documents pour la gestion de projet |  |  | X
| Créer une page pour la structure de configuration (avec l'identification documents/dossiers, état des documents et les différents répertoires) |  |  | X
| Créer une page pour la gestion des modifications (avec constat d'anomalie et demande d'évolution) |  |  | X
| Créer une page concernant les méthodes, outils et régles utilisés tout au long du projet) |  |  | X
| Créer une page explicative pour la reproduction et protection |  |  | X
| Créer une page explicant la livraison et installation du produit final |  |  | X
| Créer une page commentant les différents test de notre projet |  |  | X
| Créer une page conclusion résumant le document plan d'assurance qualité |  |  | X
Modélisation de la base de donnée | Créer la table Personne |  |  | X
| Créer la table Client Lié aux table "Personne" et "Projet" |  |  | X
| Créer la table Photographe Lié à la table "Personne" |  |  | X
| Créer la table Collaborateur Lié à la table "Personne" |  |  | X
| Créer la table Gere Lié à la table "Collaborateur" |  |  | X
| Créer la table Contient Lié aux tables "Projet" et "Evenement" |  |  | X
| Créer la table Evenement |  |  | X
| Créer la table Facture Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Document |  |  | X
| Créer la table Devis Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Contrat Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Projet |  |  | X
| Créer la table Concerne Lié aux tables "Projet" et "Lieu" |  |  | X
| Créer la table Lieu Lié aux tables "Photo" et "FichierVideo" |  |  | X
| Créer la table Photo |  |  | X
| Créer la table Correspond Lié aux tables "Lieu" et "Critere" |  |  | X
| Créer la table Critère |  |  | X
| Créer la table FichierVidéo |  |  | X
| Créer le table Consulte Lié aux tables "Lieu" et "Photographe" |  |  | X
| Créer la table A_Lieu Lié aux tables "Projet" et "Date" |  |  | X
| Créer la table Date |  |  | X
Visual Studio Mise en place login WavCom | Créer la fenêtre login |  |  | X
| Création d'accès pour les différents utilisateur |  |  | X

## Sprint_3.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Base de données WavCom sur One.com | Demander les identifianst à Waview |  |  | X
| Se connecter et aller sur le serveur + Php my admin |  |  | X
| Créer la classe Personne |  |  | X
| Créer la classe Client |  |  | X
| Créer la classe Photographe |  |  | X
| Créer la classe Collaborateur |  |  | X
| Créer la classe Gère |  |  | X
| Créer la classe Content |  |  | X
| Créer la classe Évènement |  |  | X
| Créer la classe Facture |  |  | X
| Créer la classe Document |  |  | X
| Créer la classe Devis |  |  | X
| Créer la classe Contrat |  |  | X
| Créer la classe Projet |  |  | X
| Créer la classe Concerne |  |  | X
| Créer la classe Lieu |  |  | X
| Créer la classe Photo |  |  | X
| Créer la classe Correspond |  |  | X
| Créer la classe Critère |  |  | X
| Créer la classe FichierVidéo |  |  | X
| Créer le classe Consulte |  |  | X
| Créer la classe A_Lieu |  |  | X
| Créer la classe Date |  |  | X
Maquette de WavCom sur Visual Studio | Membre : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de projet |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de stock |  |  | X
| Membre : Créer la view pour les projets |  |  | X
| Membre : Créer la view page principale |  |  | X
| Commun : Créer la view du login |  |  | X
| Commun : Créer la view du mot de passe oublié |  |  | X
| Commun : Créer la view des paramètres |  |  | X
| Commun : Créer la view des projets |  |  | X
| Client : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Client : Créer la view de la page principale |  |  | X
| Connecter à la base de données |  |  | X
Prototype fonctionnel | Membre : Fenêtre page principale relié à 1. Fenêtre "Login" 2. Fenêtre "Chat" 3. Fenêtre "Gestion de projet" 4. Fenêtre "Gestion de stock" 5. Fenêtre "Paramètre" |  |  | X
| Commun : Fenêtre login relié à 1. Fenêtre "Mot de passe oublié" 2. Fenêtre " Page principale" |  |  | X
| Client : Fenêtre page principale relié à 1. Fenêtre "Login" 2. Fenêtre "Chat" 3. Fenêtre "Projet" 4. Fenêtre "Paramètre" |  |  | X
Recherche sécurité (loi, etc) | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Recherche sur le privacy by design |  |  | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Jeu de test login WavCom | Créer le test LoginGood() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongPassword() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongEmail() |  |  | X

## Sprint_4.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Fonctionnalité gestion stock matériel | Créer la classe Reservation dans la base de données Lié à la table Projet |  |  | X
| Créer la classe Comprend dans la base de données Lié à la table Reservation |  |  | X
| Créer la classe Materiel dans la base de données Lié à la table Categorie |  |  | X
| Créer la classe Categorie dans la base de données |  |  | X
Ajouter gestion matériel à Visual Studio | Membre : Modifier la view pour la gestion de projet (liaison BDD) |  |  | X
| Membre : Modifier la view pour la gestion de stock (liaison BDD) |  |  | X
| Membre : Modifier la view pour les projets (liaison BDD) |  |  | X
| Membre : Modifier la view page principale (liaison BDD) |  |  | X
| Commun : Modifier la view du login (aspect visuel) |  |  | X
| Commun : Modifier la view des projets (liaison BDD) |  |  | X
Recherche sécurité signature électronique | Rechercher sur la signature électronique |  | X

## Sprint_5.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Recherche sécurité signature électronique | Rechercher sur la signature électronique |  |  | X
Visual Studio | Table publique en CRUD |  |  | X
| Ajouter filtre matériel par catégorie |  |  | X
| Finalisation le designe |  |  | X
| Trouver un paramètre pour ouverture unique sur toutes les tailles (résolution) |  |  | X
| Finaliser la fenêtre "Chat" |  |  | X
| Sauvegarder les activités |  |  | X
| Sauvegarder le chat |  |  | X
| Lier les différentes fenêtres entre elles |  |  | X
Création API | Création filtre des headers |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PERSONNE |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table CLIENT |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table COLLABORATEUR |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table EVENEMENT |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PHOTOGRAPHE |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PROJET |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table DATE |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table DOCUMENT |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table MESSAGE |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table CONTRAT |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table DEVIS |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table FACTURE |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table RESERVATION |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table COMPREND |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table MATERIEL |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table CATEGORIE |  |  | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table LIEU |  |  | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table FICHIER_VIDEO |  |  | X
| WavMap: Création fonction CRUD sur la table PHOTO |  |  | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table CRITERE |  |  | X
| WavContact : Créer la classe PERSONNE |  |  | X
| WavContact : Créer la classe CLIENT |  |  | X
| WavContact : Créer la classe COLLABORATEUR |  |  | X
| WavContact : Créer la classe EVENEMENT |  |  | X
| WavContact : Créer la classe PHOTOGRAPHE |  |  | X
| WavContact : Créer la classe PROJET |  |  | X
| WavContact : Créer la classe DATE |  |  | X
| WavCom : Créer la classe DOCUMENT |  |  | X
| WavCom : Créer la classe MESSAGE |  |  | X
| WavCom : Créer la classe CONTRAT |  |  | X
| WavCom : Créer la classe DEVIS |  |  | X
| WavCom : Créer la classe FACTURE |  |  | X
| WavCom : Créer la classe RESERVATION |  |  | X
| WavCom : Créer la classe COMPREND |  |  | X
| WavCom : Créer la classe MATERIEL |  |  | X
| WavCom : Créer la classe CATEGORIE |  |  | X
| WavMap : Créer la classe LIEU |  |  | X
| WavMap : Créer la classe FICHIER_VIDEO |  |  | X
| WavMap : Créer la classe PHOTO |  |  | X
| WavMap : Créer la classe CRITERE |  |  | X
Base de données | Insérer dans table réservation ajouter id matériel |  |  | X
| Image finalisation de la base de données |  |  | X
| Remplir la base de données avec les informations |  |  | X
Documentation | Changer le nom des documents |  |  | X
| Mettre à jour le planning |  |  | X
| Mettre à jour le burdownChart |  |  | X
| Mettre à jour les sprints |  |  | X
| Mettre à jour le product backlog |  |  | X
| Mettre jour le document de vision |  |  | X
| Mettre à jour le document qualité |  |  | X
| Mettre à jour la liste des risques |  |  | X
| Mettre à jour la modélisation de la base de données |  |  | X
| Vérification des documents (voir si ont les mets tous dans un documents ou si on les sépare ) |  |  | X
Modélisation de l'application WavMap | Créer une table "Photo" |  |  | X
| Créer une table "Lieu_Has_Photo" lié à "Lieu" et "Photo" |  |  | X
| Créer une table "Lieu" |  |  | X
| Créer une table "Statut" lié à "Lieu" |  |  | X
| Créer une table "Lieu_Has_Tag" lié à "Lieu" et "Tag" |  |  | X
| Créer une table "Tag" |  |  | X
Environnement de test | Créer test userEmail & userToString |  |  | X
| Créer test sendEmail |  |  | X
| Créer test userExists |  |  | X
| Créer test resetUserPassword |  |  | X
Recherche API | Rechercher comment créer une API |  |  | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda |  |  | X

## Sprint_6.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document utilisation administrateur WavCom | Administrateur : Expliquer en détail pour les membres la view pour le chat |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les membres la view pour la gestion de projet |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les membres la view pour la gestion de stock |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les membres la view pour les projets |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les membres la view page principale |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view du login |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view du mot de passe oublié |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view des paramètres |  |  | X
| Administrateur : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view des projets |  |  | X
Document utilisation utilisateur WavCom | Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs la view pour le chat |  |  | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs la view de la page principale |  |  | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view du login |  |  | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view du mot de passe oublié |  |  | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view des paramètres |  |  | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view des projets |  |  | X
Document jeux de tests | Documenter le test login correct |  |  | X
| Documenter le test login incorrect |  |  | X
| Documenter le test get user | X
| Documenter le create user | X
Recherches utilisation API choisie | Recherches pour la création de la map avec l'API Google Maps |  |  | X
| Recherche pour login application web |  |  | X
Créer interface web WavMap | Créer de l'environnement de l'application web (html, php, js + atom) |  |  | X
| Faire le lien avec le serveur de Waview.ch |  |  | X
| Vérifier que l'API est bien connecté à WavMap |  |  | X
| Insérer la map dans WavMap |  |  | X
Visual Studio | Enlever le nom et prénom De la fenêtre "Paramètres" | X
| Créer le code pour le mot de passe oublié | X
| Revoir le chat (savoir où est-ce qu'il est stocké) | X
| Corriger le problème avec le mot de passe admin(si on essaye 2x il y a une erreur) |  |  | X
| Vérifier le copier-coller du mot de passe ne n'affiche pas en clair | X
| Vérifier le format d'affichage sur tous les PCS | X
| Membre : Changer le nom des fenêtres pour "FrmWaviewProject" | X
| Membre : Fenêtre "FrmWaviewProject" bouton "Ouvrir Chat" ne fonctionne pas régler le problème |  |  | X
| Membre : Fenêtre "FrmWaviewProject" bouton "Matériel" ne fonctionne pas régler le problème |  |  | X
| Fenêtre "Mot de passe" changer la couleur des boutons quand c'est en dark |  |  | X
| Faire les encrages des fenêtres | X
| Revoir tous les cliques | X
| Faire le POST et DELETE pour la fenêtre "stock matériel" | X
Base de données WavMap | Créer la table "Lieu" |  |  | X
| Créer la table "Tag" |  |  | X
| Créer la table "Photo" |  |  | X
| Créer la table "Statut" |  |  | X
| Créer la table "LieuHasTag" |  |  | X
| Créer la table "LieuHasPhoto" |  |  | X

## Sprint_7.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Créer le frontEnd partie WavMap | Créer le lien avec la base de données |  |  | X
| Ajouter marker pour les tags |  |  | X
| Afficher les tags |  |  | X
| Dès qu'on ouvre l'application créer un endroit avec tous les critères de recherche sur la gauche (avec filtres et des tags) (partie visuel) |  |  | X
Créer le backEnd partie WavMap | Mettre en place AJAX pour utilisation des requêtes dans JavaScript |  |  | X
| Créer des requêtes PDO sur script.php |  |  | X
| Afficher les données des tags utilisées selon sélection de l'application web |  |  | X
| Afficher les markers dans la map |  |  | X
| Afficher les données des tags sur l'application web |  |  | X
Document utilisation WavMap | Expliquer les tags favoris |  |  | X
| Expliquer la map |  |  | X
| Expliquer les tags actifs |  |  | X
| Expliquer la recherche de tag |  |  | X
| Expliquer comment se connecter à WavMap |  |  | X
Jeux de tests sécurité et performance | Créer test de performance (surcharge test) |  |  | X
| Créer test de sécurité (copier-coller le mdp **** et voir s'il apparaît en clair) |  |  | X
| Créer test unitaire (gestion de matériel) |  |  | X
Document jeux de tests | Documenter le test gestion matériel |  |  | X
| Documenter le test sécurité coper-coller |  |  | X
| Documenter le test performance de surcharge |  |  | X
Connecter la base de données de WavCom | Vérifier que tous les CRUD fonctionne pour toutes les fenêtres de WavCom |  |  | X
| Faire la connexion avec la base de données |  |  | X
| Faire le Update pour toutes les fonctionnalités |  |  | X
| Améliorer l'optimisation de l'API |  |  | X
Améliorer performances API WavMap | Restructurer le projet |  |  | X
| Isoler tous les points PHP dans les fichiers correspondants |  |  | X
| Créer le tag actuel |  |  | X
| Créer les marquers sur la map |  |  | X
| Coder + design partie frontEnd |  |  | X
| Vérifier que toutes les fonctionnalités et que l'application fonctionne |  |  | X

## Sprint_8.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
WavMap | Régler le problème liste déroulante tag
Créer les tags favoris
Créer bouton "Ajouter lieux" sur la map
Créer pop-up pour le bouton "Ajouter lieux"
Créer mail Waview quand on clique sur le bouton "Ajouter lieux"
Agrandir la fenêtre session
Fonctionnalité chat WavCom
Fonctionnalité réserver matériel
Disponibilité calendrier

## Sprint_9.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Manuel d'installation |  | X
X
X
Liaison calendrier disponibiltés Waview avec leur calendrier personnel