## Sprint_0.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document étude d'opportunitée | Analyser la situation actuelle pour la communication -Prise de Contact -Choix du lieu -Envoi des contrats/factures |  |  | X
| Analyser la situation actuelle pour la recherche des lieux |  |  | X
| Présenter l'opportunité |  |  | X
| Les gains attendus pour Waview |  |  | X
| Ressources nécessaires |  |  | X
| Risques et solutions |  |  | X
| Scénarios |  |  | X
Plannification du projet | Création Whatsapp |  |  | X
| Création du Teams |  |  | X
| Création du Drive |  |  | X
| Création du Trello |  |  | X
| Création du journal de bord |  |  | X
| Ajout des templates |  |  | X
| Création diagramme de Gantt |  |  | X

## Sprint_1.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document de vision | Rechercher des risques côtés entreprise et côté équipe de projet |  |  | X
| Créer un premier jet de maquette de la futur apllication |  |  | X
| Création du système de l'application (modélisaton) |  |  | X
| Décrire les fonctionnalités de l'application |  |  | X
| Approfondir le marché de l'entreprise selon l'application |  |  | X
| Avantages et inconvénients |  |  | X
| Expliquer les exigences que l'entreprises a du produit |  |  | X
| Décrire les logiciels utlisés pour la création de l'application |  |  | X
| Présentation du produit (application) |  |  | X
| Créer le processus de l'application (UseCase) |  |  | X
| Exprimer le problème existant au sein de l'entreprise |  |  | X
| Expliquer la méthodolgie (Scrum) pourquoi ce choix et quels sont les avantages |  |  | X

## Sprint_2.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document plan d'assurance qualité | Définir commennt on travaille |  |  | X
| Écrire ce que l'on va faire |  |  | X
| Décrire qui assure la communication entre le groupe d'encadrment et le mandant |  |  | X
| Répondre à la question de quoi faire |  |  | X
| Répondre à la question de comment le faire |  |  | X
Modélisation de la base de donnée | Créer la modélisation de la base de donnée | X
Login | Création d'accès pour les différents utilisateur |  |  | X
Maquette sur Visual Studio | Création du login |  |  | X
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Recherche sur le privacy by design | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Document de vision | Mettre à jour le document de vision après retour du groupe d'encadrement |  |  | X

## Sprint_3.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Créer la base de données sur One.com | Demander les identifianst à Waview |  |  | X
| Se connecte et aller sur le serveur + Php my admin |  |  | X
| Créer la classe Personne |  |  | X
| Créer la classe Client |  |  | X
| Créer la classe Photographe |  |  | X
| Créer la classe Collaborateur |  |  | X
| Créer la classe Gère |  |  | X
| Créer la classe Content |  |  | X
| Créer la classe Évènement |  |  | X
| Créer la classe Facture |  |  | X
| Créer la classe Document |  |  | X
| Créer la classe Devis |  |  | X
| Créer la classe Contrat |  |  | X
| Créer la classe Projet |  |  | X
| Créer la classe Concerne |  |  | X
| Créer la classe Lieu |  |  | X
| Créer la classe Photo |  |  | X
| Créer la classe Correspond |  |  | X
| Créer la classe Critère |  |  | X
| Créer la classe FichierVidéo |  |  | X
| Créer le classe Consulte |  |  | X
| Créer la classe A_Lieu |  |  | X
| Créer la classe Date |  |  | X
Maquette (sur Visual Studio) | Membre : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de projet |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de stock |  |  | X
| Membre : Créer la view pour les projets |  |  | X
| Membre : Créer la view page principale |  |  | X
| Commun : Créer la view du login |  |  | X
| Commun : Créer la view du mot de passe oublié |  |  | X
| Commun : Créer la view des paramètres |  |  | X
| Commun : Créer la view des projets |  |  | X
| Client : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Client : Créer la view de la page principale |  |  | X
| Connecter à la base de données |  |  | X
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Recherche sur le privacy by design |  |  | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Jeux de tests de l'application | Créer le test LoginGood() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongPassword() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongEmail() |  |  | X

## Sprint_4.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Visual Studio | Table publique en CRUD
Ajouter filtre matériel par catégorie
Finbalisation le designe
Trouver un paramètre pour ouverture unique sur toutes les tailles (résolution)
Lier les différentes fenêtres entre elles
API | Création fonction CRUD sur les tables
| Création filtre des headers |  |  |  | /!\ ATTENTION mettre tous les crud pour toutes les tables comme sprint 3
SE BASER SUR LES TABLES EN MAJUSCULES
Base de données | Insérer dans table réservation ajouter id matériel
Image finalisation de la base de données
Remplir la base de données avec les informations
Documentation | Changer le nom des documents
Mettre à jour le planning
Mettre à jour le burdownChart
Mettre à jour les sprints
Mettre à jour le product backlog
Mettre jour le document de vision
Mettre à jour le document qualité
Mettre à jour la liste des risques
Mettre à jour la modélisation de la base de données
Vérification des documents (voir si ont les mets tous dans un documents ou si on les sépare )
WavMap | Créer l'interface en web (html, php, js + atom)
Faire le lien avec Waview.ch
Dès qu'on ouvre l'application créer un endroit avec tous les critères de rechercher sur la gauche (avec filtres et des tags)
Insérer la map à droite de la page
Insérer un menu Tag
Insérer un menu Catégorie
Insérer un menu Localisation
Manuel utilisation

## Sprint_5.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE