## Product Backlog
N°user story | Catégorie | Sprint | En tant que …. | Je veux | Afin de | User Story | Description User Story |  |  | Efforts | Priorité | Statut | Commentaires de fin User Story
1 | Documentation | 0 | Étudiant | connaître les besoins du mandant | cibler les objectifs pour le projet | Document étude des besoins du mandant | Membre | Avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Pouvoir se projeter sur le projet | 0.5 | Must have | Terminé
2 | Documentation | 0 | Étudiant | connaître mon opportunité en rapport au projet | connaître mes enjeux | Document étude d'opportunité | Étudiant | Définir les besoins du mandant pour l'application | Connaître les besoins du mandant | 3 | Must have | Terminé
3 | Documentation | 0 | Développeur | connaître les risques | être préparer à d'éventuelle problème et de trouver rapidement une solution | Liste des risques | Étudiant | Définir les tâches du projet | D'évaluer le temps et les risque de chaque activité | 13 | Must have | Terminé
4 | Gestion de projet | 0 | Étudiant | créer la structure du projet | d'être mieux organisé | Système d'organisation du projet | Étudiant | Avoir une définition des potentiels risques du projet côté entreprise ainsi que côté étudiant | Connaître les difficultés liées au projet | 3 | Must have | Terminé
5 | Documentation | 1 | Étudiant | connaître le fonctionnement de la future application | connaître la viabilité de l'application | Document de vision | Membre | Avoir une définition de l'avenir de l'application en la prévisualisant hypothetiquement | Connaître les enjeux futurs de l'application | 5 | Must have | Terminé
6 | Modélisation | 1 | Développeur | imager la future application | aider à la réalisation de la modélisation | Maquette modélisation de l'application WavCom | Étudiant | Définir le système de l'application | Connaître le processus de l'application | 8 | Must have | Terminé
7 | Documentation | 1 | Développeur | visualiser l'interface de l'application | d'avoir un premier aperçu de mes fenêtres | Maquette sur papier de WavCom | Membre | Avoir une previsualisation de l'application | D'obtenir l'approbation du mandant | 3 | Must have | Terminé
8 | Documentation | 2 | Étudiant | établir un plan d'assurance qualité | connaître toutes les spécifités et les caractéristiques nécessaire pour la réalisation du projet | Document plan assurance qualité | Membre | Avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Définir les différents processus de qualité | 8 | Must have | Terminé
9 | Modélistaion | 2 | Développeur | connaître les différentes tables à créer et ses associations | d'établir un visuel de la BDD pour la création du script | Modélisation de la base de données de WavCom | Utilisateur | Me connecter avec une adresse mail et un mot de passe | Pouvoir me connecter sur l'application | 40 | Must have | Terminé
10 | Programmation | 2 | Développeur | permettre l'accès par login et mot de passe aux utilisateurs | que chacun puissent se connecter à son compte | Login WavCom |  |  |  | 20 | Should have | Terminé
11 | Programmation | 3 | Développeur | organiser un ensemble d'informations de manière accessible, géré et mise à jour | l'utilser comme méthode de stockage, de gestion et de récupération de l'informations | Créer scripts base de donées WavCom + mettre en ligne sur serveur waview.ch | Étudiant | Avoir une prévisualisation de l'application sur visual studio avant de coder | D'obtenir l'approbation du mandant | 5 | Must have | Terminé
12 | Programmation | 3 | Développeur | établir l'interface de l'application | avoir la représentation visuelle | Maquette WavCom sur Visual Studio | Étudiant développeur | Donner une première version fonctionnelle de l'application | D'obtenir l'approbation du mandant | 40 | Must have | Terminé
13 | Programmation | 3 | Étudiant / Développeur | pouvoir proposer un prototype au mandant, ainsi qu'au GREP | d'obtenir un retour de la part du mandant et du GREP et de corriger les potentiels erreurs | Prototype fonctionnel | Étudiant développeur | Établir des tests unitaires | Tester les surcharges sur l'application et d'améliorer le résultat final de l'application | 13 | Must have | Terminé
14 | Programmation | 4 | Administrateur | constituer un pôle de maintenance interne | garantir la bonne gestion du matériel | Fonctionnalité gestion matériel à Visual Studio | Étudiant | Rechercher toutes les possibilités sur la sécurité de l'application | D'éviter des problèmes juridiques et éthiques | 2 | Must have | Terminé
15 | Documentation | 4 | Étudiant / Développeur | me renseigner sur la signature électronique | connaître les enjeux juridiques de celles-ci pour l'entreprise et la charge de travail qu'implique l'implémentation de cette fonctionnalité | Recherche sécurité de la signature électronique (loi, etc.) | Utilisateur | Accèder aux données pertinentes | Les consulter | 5 | Must have | Terminé
16 | Programmation | 5 | Développeur | avoir accès à la donnée de Google | m'y connecter et d'interagir avec leurs données | Création API qui liera les données de WavMap et WavCom | Membre | Avoir une liste de stockage matériel pour savoir quel matériel est utilisé dans quel tournage | Gérer le stock matériel | 3 | Could have | Terminé
17 | Documentation | 5 | Développeur | créer un guide de référence de l'administrateur | permettre aux utilisateurs de WavMap de connaître la marche à suivre pour l'installation de l'application | Document manuel utilisation administrateur WavMap |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
18 | Programmation | 5 | Développeur | connaître les différentes tables à créer et ses associations | d'établir un visuel de la BDD pour la création du script | Modélisation de la base de données de WavMap | Étudiant développeur | Lier les informations entre les deux interfaces de l'application | Les deux applications puissent communiquer | 40 | Must have | Terminé
19 | Documentation | 5 | Étudiant | connaître les différentes API existantes | sélectionner la meilleure pour la mise en oeuvre de la carte | Recherches du choix de l'API de la carte dans WavMap |  |  |  | 8 | Must have | Terminé
20 | Modélisation | 6 | Administrateur | organiser un ensemble d'informations de manière accessible, géré et mise à jour | l'utiliser comme méthode de stockage, de gestion et de récupération de l'informations | Base de données WavMap | Utilisateur et membre | Accèder à la page web | Communiquer sur les différents projets | 5 | Must have | Terminé
21 | Programmation | 6 | Développeur | conceptualiser graphiquement le site web | d'avoir une visualisation du prototype | Créer interface web WavMap | Utilisateur et membre | Accèder à la page web | Communiquer sur les différents projets | 40 | Must have | Terminé
22 | Documentation | 6 | Développeur | créer un guide de référence | spécifier la bonne exécution de mes fonctionnalités | Document jeux de tests | Membre | Avoir un manuel utilisateur | Celui-ci sache utiliser l'application | 3 | Must have | Terminé
23 | Documentation | 6 | Développeur | créer un guide de référence de l'administrateur | permettre aux administrateurs de WavCom de connaître la marche à suivre pour l'installation de l'application | Document manuel utilisation administrateur WavCom |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
24 | Documentation | 6 | Développeur | créer un guide de référence de l'utilisateur | permettre aux utilisateurs de WavCom de connaître la marche à suivre pour l'installation de l'application | Document manuel utilisation utilisateur WavCom |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
25 | Programmation | 7 | Développeur | connecter la base de donnée avec mon application web | obtenir visuellement les données | Créer le lien entre la base de donnée et WavMap |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
26 | Documentation | 7 | Développeur | créer un guide de référence de l'utilisateur | permettre aux utilisateurs de WavMap de connaître la marche à suivre pour l'installation de l'application | Document manuel utilisation utilisateur WavMap |  |  |  | 8 | Must have | Terminé
27 | Documentation | 8 | Développeur | créer un guide de référence de l'installateur | d'aider les prochains à installer l'application | Document manuel installation WavMap |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
28 | Programmation | 8 | Utilisateur | joindre des documents à mes projets | pouvoir les centraliser | Fonctionnalité envoi de documents(Contrats, devis entre clients et waview) |  |  |  | 20 | Could have | Terminé
29 | Programmation | 8 | Administrateur | réserver un matériel de tournage | l'utiliser dans le prochain tournage | Fonctionnalité WavCom réserver matériel tournage |  |  |  | 20 | Could have | Terminé
30 | Documentation | 9 | Développeur | créer un guide de référence de l'installateur | d'aider les prochains à installer l'application | Document manuel installation WavCom |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
31 | Programmation | 9 | Utilisateur | communiquer avec tous les membres de waview | poser mes questions en cas de problème | Fonctionnalité chat WavCom |  |  |  | 3 | Must have | Terminé
32 | Programmation | 9 | Administrateur | renvoyer la maîtrise des flux, ainsi qu'au contrôle des consommations de Waview | permettre la disponibilité immédiate des matériaux | Fonctionnalité gestion stock matériel |  |  |  | 20 | Could have | Terminé
33 | Programmation | 9 | Utilisateur | visualiser les rendez-vous et événements | d'organiser mes journées | Fonctionnalité WavCom calendrier |  |  |  | 20 | Could have | Terminé
34 | Documentation | 9 | Développeur | installer l'apllication dans les locaux de Waview | utiliser la solution proposée | Installation au sein de l'entreprise | Membre | Avoir une solution pour lier le calendrier de disponibiltés de Waview avec les calendriers personnels | Faciliter la gestion des rendez-vous | 20 | Could have | Terminé
35 | Programmation | 9 | Développeur | créer des jeux de test | connaître la fiabilité de mon application | Jeux de test pour WavCom et WavMap | Étudiant | Installer l'application au sein de l'entreprise | Fournir l'application | 1 | Must have | Terminé
36

## Légendes
Valeur carte | Description | Nom de la priorité | Explication
0 | Pas d'effort | Must have | User story qui Doit être réalisé sans discussion
0.5 | Peu d'effort | Should have | User story qui Devrait être réalisé au maximum
1 | Très facile | Could have | User story qui Pourrait être réalisé s’il n’y a aucune autre tâche plus importante en cours
2 | Facile | Won't have | User story qui a été un temps envisagée mais qui ne sera pas réalisée
3 | Peu modéré
5 | Modéré
8 | Très modéré
13 | Difficile
20 | Très difficile
40 | Complexe
100 | Très complexe
? | Impossible d'estimer
Café | Pause