## Commun
AGENDA COMMUN
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-07-07 | 0.0625 | Réunion avec le mandant
2021-09-20 | 0.020833 | Choix des dates et heures pour le Doodle
2021-09-20 | 0.020833 | Liste des points à aborder dans l'étude d'opportunité et répartition des tâches
2021-09-29 | 0.041667 | Récapitulatif de la réunion du 1er octobre 2021
2021-10-01 | 0.017361 | Réunion A0
2021-10-01 | 0.027778 | Débrifing de la réunion A0 en groupe
2021-10-08 | 0.027778 | Répartition des tâches pour l'A1
2021-10-11 | 0.083333 | Réunion pour mise à jour de la modélisation, mise en place des logiciels et discussion sur l'avancement
2021-10-14 | 0.041667 | Cours de mise en pratique avec Steeve
2021-10-18 | 0.041667 | Réunion de groupe
2021-10-19 | 0.041667 | Débrifing de la réunion A1 en groupe
2021-11-05 | 0.083333 | Préparation réunion A2
2021-11-05 | 0.020833 | Débrifing de la réunion A2 en groupe
2021-11-08 | 0.041667 | Reunion avec le mandant
2021-11-22 | 0.083333 | Préparation réunion A2-1
2021-11-26 | 0.041667 | Réunion de groupe
2021-11-26 | 0.041667 | Réunion A2.1
2021-11-26 | 0.010417 | Débrifing de la réunion A2.1 en groupe
2021-12-06 | 0.083333 | Réunion de groupe
2021-12-17 | 0.041667 | Réunion A2.2
2022-01-24 | 0.041667 | Réunion de groupe
2022-01-25 | 0.03125 | Réunion A3
2022-01-25 | 0.052083 | Réunion de groupe
2022-02-10 | 0.083333 | Réunion de groupe
2022-03-04 | 0.041667 | Réunion A3_1
2022-03-31 | 0.125 | Réunion de groupe

## Angela
AGENDA D'ANGELA
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0069444 | Recherche qu'est-ce qu'une étude d'opprtunité
2021-09-23 | 0.052083 | Écriture de l'étude d'opportunité partie scénario de WavContact
2021-09-24 | 0.027778 | Écriture de l'étude d'opportunité partie risques et solutions
2021-09-25 | 0.0069444 | Création prototype PV
2021-09-27 | 0.041667 | Création du PowerPoint réunion A0
2021-09-28 | 0.041667 | Écriture du PV1
2021-09-29 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-10-10 | 0.020833 | Création prototype document de vision
2021-10-11 | 0.03125 | Création partie technologies et outils (document vision)
2021-10-11 | 0.020833 | Création partie introduction (document vision)
2021-10-13 | 0.020833 | Création partie exigence du produit (document vision)
2021-10-13 | 0.020833 | Création du product backlog en fichier Excel
2021-10-13 | 0.020833 | Création des sprints en fichier Excel
2021-10-15 | 0.125 | Suite écriture document vision
2021-10-15 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-10-16 | 0.10417 | Suite écriture document vision
2021-10-18 | 0.013889 | Prise de note pour la présentation A1
2021-10-22 | 0.020833 | Recherche de nouveaux risques (Waview et nous)
2021-10-24 | 0.013889 | Vérification + correction du PV (réunion A1)
2021-10-25 | 0.03125 | Mise à jour document vision selon retour lors de la réunion A1
2021-10-25 | 0.010417 | Création ordre du jour pour la réunion A2
2021-10-28 | 0.020833 | Remplissage sprint + backlog
2021-10-28 | 0.041667 | Écriture des sprints et du backlog avec Coralie
2021-10-28 | 0.010417 | Ajout des annexes avec Coralie
2021-11-01 | 0.083333 | Suite de l'écriture des sprints et du backlog et finalisation du document de vision avec Coralie
2021-11-04 | 0.052083 | Mise à jour document vision version 2
2021-11-05 | 0.010417 | Création de l'ordre du jour pour la réunion A2
2021-11-06 | 0.020833 | Vérification du PV4
2021-11-15 | 0.041667 | Création du document du plan d'assurance qualité et écriture avec Coralie
2021-11-17 | 0.1875 | Remplissage document plan d'assurance qualité
2021-11-18 | 0.041667 | Mise à jour des sprints et du product backlog
2021-11-19 | 0.010417 | Création ordre du jour pour la réunion point de contrôle
2021-11-19 | 0.083333 | Cours Qualité (suite du Plan d'assurance qualité)
2021-11-21 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-11-24 | 0.020833 | Correction fautes d'othographes fichier plan d'assurance qualité
2021-11-25 | 0.041667 | Création PowerPoint pour Plan Assurance Qualité
2021-11-25 | 0.041667 | Création PowerPoint pour la réunion A2-1
2021-11-28 | 0.020833 | Relecture + correction PV
2021-12-13 | 0.083333 | Création des Forms sur Visual Studio
2021-12-13 | 0.0069444 | Création ordre du jour réunion A2_2
2021-12-13 | 0.083333 | Suite Forms sur Visual Studio partie client
2021-12-14 | 0.0625 | Suite Forms sur Visual Studio partie commun
2021-12-15 | 0.020833 | Création du sprint 4
2021-12-15 | 0.010417 | Mise à jour du product backolg
2021-12-15 | 0.020833 | Mise à jour Forms sur Visual Studio client et commun
2021-12-16 | 0.020833 | Création présentation réunion A2-2
2021-12-16 | 0.0034722 | Mise à jour ordre du jour réunion A2-2
2021-12-17 | 0.020833 | Création du PV de la réunion A2-2
2021-12-18 | 0.0069444 | Relecture + correction PV
2022-01-24 | 0.010417 | Création PowerPoint pour la réunion A2-2
2022-01-24 | 0.010417 | Modification document sprint
2022-01-25 | 0.020833 | Création du sprint 5 dans le sprint backlog
2022-01-26 | 0.083333 | Modification des sprints
2022-01-26 | 0.052083 | Création du PV de la réunion A3
2022-01-26 | 0.010417 | Vérification de la modélisation BDD
2022-01-29 | 0.0625 | Modification du Product backlog avec Coralie
2022-02-22 | 0.10417 | Mise à jour du document de vision
2022-02-22 | 0.020833 | Mise à jour du sprint backlog
2022-02-22 | 0.020833 | Création du dossier scénario de l'application
2022-02-23 | 0.0625 | Création dossier liste des risques
2022-03-01 | 0.083333 | Source et finalisation du dossier de recherches WavMap avec Coralie
2022-03-01 | 0.020833 | Mise à jour du sprint backlog (sprint 5 et 6)
2022-03-05 | 0.041667 | Création PV réunion A3_1
2022-03-09 | 0.010417 | Mise à jour document sprint backlog partie sprint 6
2022-03-13 | 0.010417 | Modification du Product backlog avec Coralie
2022-03-13 | 0.010417 | Modification du Sprint backlog avec Coralie
2022-03-13 | 0.010417 | Création document jeux de tests
2022-03-13 | 0.010417 | Modification document scénario (partie template word + tableau historique des modifications)
2022-03-14 | 0.10417 | Modification de la liste des risques (ajout introduction + tableau historique des modifications + table des matières + nouvelle version de la liste des risques)
2022-03-14 | 0.0069444 | Modification document scénario (partie introduction)
2022-03-22 | 0.041667 | Création manuel jeux de test (partie test unitaire)
2022-03-22 | 0.020833 | Création de nouveau test avec Coralie pour la documentation jeu de test
2022-03-22 | 0.020833 | Mise à jour du sprint 6
2022-03-22 | 0.010417 | Mise à jour du product_backlog
2022-03-22 | 0.0625 | Mise en place des tâches avec Coralie
2022-03-22 | 0.10417 | Création manuel utilisation WavCom administrateur V1
2022-03-22 | 0.020833 | Correction erreur d'interface sur Visual Studio
2022-03-26 | 0.0625 | Mise à jour manuel d'utilisation WavCom administrateur
2022-03-27 | 0.0625 | Mise à jour manuel d'utilisation WavCom client
2022-03-28 | 0.020833 | Mise à jour des manuels d'utilisation
2022-03-30 | 0.00069444 | Création du sprint 7
2022-04-02 | 0.11458 | Mise à jour de tous les sprint selon le product backlog et mise à jour du product backlog (changement nom des users stories)
2022-04-02 | 0.010417 | Mise à jour planning sprint 7 et 8
2022-04-05 | 0.052083 | Création manuel utilisation WavMap
2022-04-06 | 0.0069444 | Création ordre du jour pour la réunion A4

## Aurélie
AGENDA D'AURÉLIE
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-21 | 0.0069444 | Création du Doodle pour réunion
2021-09-22 | 0.0069444 | Création du Drive
2021-09-24 | 0.013889 | Création d'une liste de tâches avec Microsoft To Do
2021-09-26 | 0.041667 | Écriture de l'étude d'opportunité
2021-09-29 | 0.083333 | Compléter le PowerPoint pour la réunion A0 Planification du projet
2021-10-03 | 0.010417 | Vérification du PV A1
2021-10-03 | 0.020833 | Ajout au planning
2021-10-03 | 0.010417 | Ajout au journal de bord
2021-10-08 | 0.010417 | Création du Doodle pour réunion A1
2021-10-10 | 0.125 | Création de la modélisation simple
2021-10-10 | 0.0069444 | Remplissage du journal de bord
2021-10-10 | 0.010417 | Remplissage du planning
2021-10-14 | 0.052083 | Modification de la modélisation
2021-10-28 | 0.020833 | Modification du planning
2021-11-04 | 0.010417 | Modification du planning
2021-11-05 | 0.041667 | Prise de note - réunion A2
2021-11-05 | 0.041667 | Rédaction du PV
2021-11-15 | 0.010417 | Mise a jour du planning
2021-11-18 | 0.052083 | Modélisation BDD sur WinDesign
2021-11-19 | 0.083333 | Cours Qualité (travaille sur le Plan d'assurance qualité)
2021-11-19 | 0.0069444 | Modification du planning
2021-11-19 | 0.083333 | Création du BurnDown Chart
2021-11-24 | 0.020833 | Relecture et modification du PAQ
2021-11-24 | 0.03125 | Recherche logiciel pour remplasser WinDesign
2021-11-25 | 0.083333 | Modélisation BDD
2021-11-25 | 0.020833 | Mise à jour modélisation
2021-12-02 | 0.03125 | Mise a jour des noms de dossiers et de fichiers
2021-12-03 | 0.0034722 | Envoie du mail pour la réservation de la salle
2021-12-03 | 0.013889 | Mise a jour du planning
2021-12-03 | 0.0625 | Mise a jour du BurnDownChart
2021-12-03 | 0.03125 | Mise a jour du planning (reformatage des sprint + automatisation des dates)
2021-12-06 | 0.010417 | Mise a jour du Trello
2021-12-13 | 0.083333 | Création de la BDD sur WinDesign (MCD et MLR)
2021-12-13 | 0.010417 | Mise a jour du planning
2021-12-16 | 0.083333 | Création de la BDD sur One.com (avec génération de script)
2021-12-16 | 0.0034722 | Modification de PowerPoint
2021-12-16 | 0.0069444 | Modification du planning et remplissage du journal de bord
2021-12-16 | 0.03125 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-01-13 | 0.020833 | Création de la base de données pour le matériel
2022-01-13 | 0.010417 | Mise a jour du planning
2022-01-16 | 0.10417 | Mise a jour de la BDD (script) + ajout BD materiel
2022-01-17 | 0.041667 | Insertion des données matériel dans PhpMyAdmin
2022-01-24 | 0.013889 | Modification du planning et remplissage du journal de bord
2022-01-24 | 0.041667 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-01-25 | 0.020833 | Prise de note des tâches et ajout du sprint 5 dans le planning
2022-01-26 | 0.041667 | Création finale modélisation
2022-01-26 | 0.125 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-02-10 | 0.16667 | Mise en place du CRUD pour la table Materiel + READ pour toutes les tables dans l'API
2022-02-11 | 0.16667 | Mise en place du CRUD pour les table simples
2022-02-19 | 0.16667 | Mise en place du CRUD pour les table d'associations
2022-03-01 | 0.020833 | Mise a jour du BurnDownChart + Création PowerPoint A3_1
2022-03-09 | 0.041667 | Création de index.html pour WavMap
2022-03-09 | 0.020833 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-03-19 | 0.041667 | Avancement WavMap
2022-03-22 | 0.083333 | Avancement WavMap
2022-03-22 | 0.03125 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-03-23 | 0.125 | Avancement WavMap (Ajout catégorie 1er plan maps)
2022-03-26 | 0.1875 | Avancement WavMap (Amélioration visuel)
2022-03-28 | 0.20833 | Avancement WavMap (Amélioration visuel)
2022-03-28 | 0.020833 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-03-30 | 0.03125 | Recherche nouveau Doodle + création
2022-03-30 | 0.010417 | Mise a jour du BurnDownChart

## Coralie
AGENDA DE CORALIE
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0034722 | Envoi mail pour réunion avec enseignant
2021-09-20 | 0.0034722 | Envoi du 2e mail pour confirmation de rendez-vous
2021-09-22 | 0.0034722 | Envoi mail pour nouveau rendez-vous (imprévu)
2021-09-26 | 0.125 | Écriture de l'étude d'opportunité et mise en page
2021-09-26 | 0.0034722 | Envoi par mail l'étude d'opportunité
2021-09-27 | 0.041667 | Création du PowerPoint réunion A0
2021-09-28 | 0.03125 | Création du journal de bord et remplissage des événements
2021-09-28 | 0.010417 | Transfère de la liste des tâches vers Trello et mise à jour des tâches
2021-09-28 | 0.041667 | Écriture du PV1
2021-10-01 | 0.020833 | Diagramme de Grantt
2021-10-03 | 0.0625 | Écriture du PV2
2021-10-03 | 0.0069444 | Vérification du planning
2021-10-03 | 0.017361 | Création de la liste "Documents / liens pratiques" dans le Trello
2021-10-08 | 0.010417 | Mise à jour du Trello
2021-10-08 | 0.0069444 | Mise à jour du template du PV
2021-10-08 | 0.0069444 | Envoi du mail pour réunion A1 et demande de validation projet et PV
2021-10-11 | 0.020833 | Vérification de la modélisation
2021-10-11 | 0.020833 | Création de la fiche d'acceptation
2021-10-14 | 0.0034722 | Envoi du mail rappel pour réunion A1 et demande de validation projet et PV
2021-10-14 | 0.010417 | Réorganisation des dossiers sur SwitchDrive
2021-10-14 | 0.072917 | Créations / modification des templates
2021-10-14 | 0.010417 | Ajout des "procédures" de documents dans le Trello
2021-10-15 | 0.052083 | Écriture du document de vision pour A1
2021-10-16 | 0.0069444 | Création du template de présentation PowerPoint
2021-10-16 | 0.072917 | Ecriture du document de vision pour A1
2021-10-16 | 0.052083 | Vérification d'orthographe et de syntaxe
2021-10-16 | 0.010417 | Création du fichier des syntaxes du Word et ajout dans Trello
2021-10-16 | 0.03125 | Mise à jour du Trello des tâches et des listes des templates
2021-10-17 | 0.017361 | Dernière vérification du document de vision avant envoi du mail
2021-10-17 | 0.010417 | Envoi du mail pour le rendez-vous de réunion A1 du 19 octobre 2021
2021-10-18 | 0.03125 | Prise de note pour présentation A1
2021-10-21 | 0.010417 | Mise à jour des tâches du Trello
2021-10-24 | 0.013889 | Vérification du PV3
2021-10-25 | 0.0069444 | Envoi du mail du PV de la séance du 19 octobre 2021 A1
2021-10-28 | 0.041667 | Écriture des sprints et du backlog avec Angela
2021-10-28 | 0.010417 | Ajout des annexes avec Angela
2021-11-01 | 0.083333 | Suite de l'écriture des sprints et du backlog et finalisation du document de vision avec Angela
2021-11-01 | 0.0034722 | Envoi du mail à David pour vérification
2021-11-01 | 0.0034722 | Envoi du mail à Waview pour la demande de rendez-vous
2021-11-04 | 0.052083 | Mise à jour du document de vision
2021-11-04 | 0.0034722 | Envoi du mail au groupe d'encadrement pour A2
2021-11-06 | 0.020833 | Vérification du PV4
2021-10-06 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2021-11-15 | 0.010417 | Ajouts des mails envoyés et reçus dans le dossier Mails
2021-11-15 | 0.041667 | Création du document du plan d'assurance qualité et écriture avec Angela
2021-11-18 | 0.020833 | Aide pour mise à jour des sprints et du product backlog
2021-11-19 | 0.0625 | Mise à jour des répertoires dans le GitHub et mise à jour du Trello
2021-11-20 | 0.083333 | Suite de l'écriture du Plan d'assurance qualité
2021-11-24 | 0.083333 | Finalisation de l'écriture du Plan d'assurance qualité
2021-11-25 | 0.0034722 | Envoi mail pour réunion avec enseignant Point de contrôle
2021-11-26 | 0.020833 | Ecriture du PV
2021-11-27 | 0.041667 | Ecriture du PV
2021-11-29 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2021-12-09 | 0.0625 | Création des Forms dans Visual Studio
2021-12-11 | 0.125 | Suite création des Forms dans Visual Studio
2021-12-11 | 0.0034722 | Ajout des procédures de Visual Studio dans le Trello
2021-12-13 | 0.083333 | Suite création des Forms dans Visual Studio
2021-12-13 | 0.0069444 | Création ordre du jour A2_2
2021-12-16 | 0.22917 | Suite création des Forms dans Visual Studio
2021-12-18 | 0.020833 | Correction du PV de A2_2
2021-12-20 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2021-12-23 | 0.0034722 | Envoi maquette application à Waview
2022-01-12 | 0.0034722 | Envoi du mail pour rendez-vous
2022-01-12 | 0.125 | Création de code avec Constantin pour application Visual Studio
2022-01-13 | 0.0034722 | Envoi du mail pour un nouveau rendez-vous
2022-01-25 | 0.052083 | Ajout des tâches du sprint 5 dans le Trello
2022-01-26 | 0.125 | Modication planning, sprint backlog, product backlog
2022-01-26 | 0.010417 | Vérification du PV sur la séance du 25.01.2022
2022-01-26 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2022-01-29 | 0.0625 | Modification du Product backlog avec Angela
2022-02-08 | 0.020833 | Renommage des documents et gestion des documents
2022-02-08 | 0.027778 | Ajouts des mails envoyés et reçus dans le dossier Mails
2022-02-08 | 0.027778 | Mise à jour de l'étude d'opportunité
2022-02-19 | 0.10417 | Recherches diverse et création du script BDD pour WavMap
2022-02-19 | 0.010417 | Création de la modélisation de la BDD pour WavMap
2022-02-21 | 0.0034722 | Mail pour le point de contrôle
2022-02-21 | 0.020833 | Modification du script BDD et de sa modélisation pour WavMap
2022-02-21 | 0.0625 | Mise à jour du document d'assurance qualité et renommage des documents
2022-02-22 | 0.083333 | Mise à jour du document d'assurance qualité et renommage des documents
2022-02-22 | 0.010417 | Modification du script BDD et de sa modélisation pour WavMap
2022-02-22 | 0.0034722 | Ajout des mails dans le dossier Mails
2022-02-28 | 0.020833 | Mise à jour des styles de texte dans le document d'assurance qualité et mise à jour du template Word
2022-02-28 | 0.14583 | Recherches diverse pour WavMap
2022-02-28 | 0.0625 | Création du fichier sur API Google Map
2022-02-28 | 0.010417 | Correction du script WavMap et ajout de celui-ci sur One.com
2022-03-01 | 0.072917 | Finalisation de l'écriture des recherches pour WavMap
2022-03-01 | 0.0625 | Source et modification conclusion pour les recherches WavMap avec Angela
2022-03-01 | 0.0034722 | Envoi du mail pour un nouveau rendez-vous
2022-03-01 | 0.020833 | Mise à jour du Trello
2022-03-07 | 0.0034722 | Envoi mail à Waview pour le travail de recherches
2022-03-10 | 0.0069444 | Relecture et envoi du PV
2022-03-13 | 0.010417 | Modification document de vision (partie tableau historique des modifications)
2022-03-13 | 0.010417 | Modification plan d'assurance qualité (partie tableau historique des modifications)
2022-03-13 | 0.03125 | Modification étude d'opportunité (template word + partie tableau historique des modifications)
2022-03-13 | 0.010417 | Modification du Product backlog avec Angela
2022-03-13 | 0.010417 | Modification du Sprint backlog avec Angela
2022-03-19 | 0.0034722 | Modification de la modélisation de WavMap (ajout de la catégorie)
2022-03-19 | 0.0034722 | Modification du script BDD pour WavMap (ajout de la categorie)
2022-03-19 | 0.0034722 | Modification de la modélisation de WavMap (ajout du statut)
2022-03-19 | 0.0034722 | Modification du script BDD pour WavMap (ajout du statut)
2022-03-19 | 0.0034722 | Modification dans la base de donnée nom du LIEU_STATUT en FK_LIEU_STATUT
2022-03-19 | 0.013889 | Modification et ajout des données dans la base de donnée One.com
2022-03-22 | 0.020833 | Création de nouveau test avec Angela pour la documentation jeu de test
2022-03-22 | 0.020833 | Mise à jour du trello
2022-03-22 | 0.0625 | Mise en place des tâches avec Angela
2022-03-22 | 0.083333 | Recherches et codage de WavMap
2022-03-23 | 0.083333 | Recherches et codage de WavMap
2022-03-28 | 0.25 | Recherches et codage de WavMap
2022-03-29 | 0.3125 | Code sur WavMap AJAX
2022-03-30 | 0.125 | Code sur WavMap insertion donnée dans le HTML
2022-04-04 | 0.16667 | Code sur WavMap ajout des markers et externalisation des fonctions appartenant à la map
2022-04-05 | 0.0069444 | Modication script BDD, modélisation et SQL sur One.com pour l'ajout du compteur dans la table TAG
2022-04-05 | 0.0625 | Code et recherches sur WavMap

## Constantin
AGENDA DE CONSTANTIN
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0034722 | Création du Doodle pour le rendez-vous avec les enseignants
2021-09-24 | 0.0013889 | Création du Word pour l'étude d'opportunité
2021-09-24 | 0.041667 | Écriture de l'étude d'opportunité
2021-09-29 | 0.083333 | Finaliser le cahier des charges
2021-10-08 | 0.0069444 | Création du GitHub
2021-10-10 | 0.0625 | Création des maquettes v1
2021-10-16 | 0.020833 | Conversation avec Waview pour maj
2021-10-19 | 0.041667 | Correction et mise en page du PV
2021-10-25 | 0.013889 | Maj du gitignore pour enlever tous les fichiers parasites
2021-10-25 | 0.03125 | Création du fichier avec les logins sur le serveur de Waview.ch
2021-10-25 | 0.020833 | mise en place de l'accès à la base de données + ressources pour les membres du GREP
2021-11-02 | 0.041667 | Finalisation des maquettes
2021-11-06 | 0.020833 | Mise au propre du PV + prise de rendez-vous avec Waview
2021-11-08 | 0.020833 | Mise en page du PV avec la reunion de Waview
2021-11-20 | 0.0625 | Code du login
2021-11-20 | 0.03125 | Mise en place et connexion et à la base de données WW
2021-11-21 | 0.020833 | Recherche HTTPClient
2021-11-22 | 0.020833 | Mise en ligne du code login sur le serveur de Waview
2021-11-22 | 0.0625 | Création du code c# afin de ce logger sur le serveur de WavContact
2021-11-23 | 0.16667 | Faire la vue login et la logique de threading pour l'accès à l'api
2021-11-23 | 0.0625 | Quelques fonctionnalités (dark + light mode, login remember)
2021-12-16 | 0.125 | Création du VisualStudio
2021-12-16 | 0.03125 | Création utilisateur sur l'API
2021-12-16 | 0.020833 | Création application console (création utilisateur)
2022-01-12 | 0.125 | Création du code avec Coralie pour Visual Studio
2022-01-24 | 0.16667 | Continuation du code Visual Studio
2022-02-15 | 0.41667 | API V2
2022-02-17 | 0.0625 | Tests de l'api
2022-02-22 | 0.125 | Visual studio
2022-02-27 | 0.14583 | Visual studio + Connexion à l'api + Filtre catégories
2022-03-06 | 0.083333 | Ajout des Tests unitaires + Envoie email
2022-03-12 | 0.125 | Avancement du Visual Studio
2022-03-15 | 0.0625 | Avancement du Visual Studio
2022-03-23 | 0.083333 | Régler les problèmes des autres