## Commun
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe réelle | Pourcentage | 8:00
SPRINT 0
1 | 2021-09-20 | 3.619 | 3.435 | 94.92%
2 | 2021-09-21 | 3.4286 | 3.4281 | 94.72%
3 | 2021-09-22 | 3.2381 | 3.4177 | 94.44%
4 | 2021-09-23 | 3.0476 | 3.3656 | 93%
5 | 2021-09-24 | 2.8571 | 3.2809 | 90.66%
6 | 2021-09-25 | 2.6667 | 3.2739 | 90.46%
7 | 2021-09-26 | 2.4762 | 3.1038 | 85.76%
8 | 2021-09-27 | 2.2857 | 3.0204 | 83.46%
9 | 2021-09-28 | 2.0952 | 2.8954 | 80.01%
10 | 2021-09-29 | 1.9048 | 2.5552 | 70.6%
11 | 2021-09-30 | 1.7143 | 2.5552 | 70.6%
12 | 2021-10-01 | 1.5238 | 2.3538 | 65.04%
13 | 2021-10-02 | 1.3333 | 2.3538 | 65.04%
14 | 2021-10-03 | 1.1429 | 2.2357 | 61.78%
15 | 2021-10-04 | 0.95238 | 2.2357 | 61.78%
16 | 2021-10-05 | 0.7619 | 2.2357 | 61.78%
17 | 2021-10-06 | 0.57143 | 2.2357 | 61.78%
18 | 2021-10-07 | 0.38095 | 2.2357 | 61.78%
19 | 2021-10-08 | 0.19048 | 2.0829 | 57.55%
SPRINT 1
1 | 2021-10-09 | 5.3333 | 5.3333 | 100%
2 | 2021-10-10 | 5.1429 | 5.1076 | 95.77%
3 | 2021-10-11 | 4.9524 | 4.6806 | 87.76%
4 | 2021-10-12 | 4.7619 | 4.6806 | 87.76%
5 | 2021-10-13 | 4.5714 | 4.6181 | 86.59%
6 | 2021-10-14 | 4.381 | 4.3021 | 80.66%
7 | 2021-10-15 | 4.1905 | 4.1181 | 77.21%
8 | 2021-10-16 | 4 | 3.8194 | 71.61%
9 | 2021-10-17 | 3.8095 | 3.7917 | 71.09%
10 | 2021-10-18 | 3.619 | 3.5799 | 67.12%
11 | 2021-10-19 | 3.4286 | 3.3715 | 63.22%
12 | 2021-10-20 | 3.2381 | 3.3715 | 63.22%
13 | 2021-10-21 | 3.0476 | 3.3611 | 63.02%
14 | 2021-10-22 | 2.8571 | 3.3403 | 62.63%
15 | 2021-10-23 | 2.6667 | 3.3403 | 62.63%
16 | 2021-10-24 | 2.4762 | 3.3125 | 62.11%
17 | 2021-10-25 | 2.2857 | 3.1979 | 59.96%
18 | 2021-10-26 | 2.0952 | 3.1979 | 59.96%
19 | 2021-10-27 | 1.9048 | 3.1979 | 59.96%
20 | 2021-10-28 | 1.7143 | 3.0521 | 57.23%
21 | 2021-10-29 | 1.5238 | 3.0521 | 57.23%
22 | 2021-10-30 | 1.3333 | 3.0521 | 57.23%
23 | 2021-10-31 | 1.1429 | 3.0521 | 57.23%
24 | 2021-11-01 | 0.95238 | 2.9618 | 55.53%
25 | 2021-11-02 | 0.7619 | 2.9201 | 54.75%
26 | 2021-11-03 | 0.57143 | 2.9201 | 54.75%
27 | 2021-11-04 | 0.38095 | 2.8021 | 52.54%
28 | 2021-11-05 | 0.19048 | 2.2917 | 42.97%
SPRINT 2
1 | 2021-11-06 | 4 | 3.934 | 98.35%
2 | 2021-11-07 | 3.8095 | 3.934 | 98.35%
3 | 2021-11-08 | 3.619 | 3.7465 | 93.66%
4 | 2021-11-09 | 3.4286 | 3.7465 | 93.66%
5 | 2021-11-10 | 3.2381 | 3.7465 | 93.66%
6 | 2021-11-11 | 3.0476 | 3.7465 | 93.66%
7 | 2021-11-12 | 2.8571 | 3.7465 | 93.66%
8 | 2021-11-13 | 2.6667 | 3.7465 | 93.66%
9 | 2021-11-14 | 2.4762 | 3.7465 | 93.66%
10 | 2021-11-15 | 2.2857 | 3.6424 | 91.06%
11 | 2021-11-16 | 2.0952 | 3.6424 | 91.06%
12 | 2021-11-17 | 1.9048 | 3.4549 | 86.37%
13 | 2021-11-18 | 1.7143 | 3.3403 | 83.51%
14 | 2021-11-19 | 1.5238 | 3.0104 | 75.26%
15 | 2021-11-20 | 1.3333 | 2.8333 | 70.83%
16 | 2021-11-21 | 1.1429 | 2.8056 | 70.14%
17 | 2021-11-22 | 0.95238 | 2.3889 | 59.72%
18 | 2021-11-23 | 0.7619 | 2.1597 | 53.99%
19 | 2021-11-24 | 0.57143 | 2.0035 | 50.09%
20 | 2021-11-25 | 0.38095 | 1.8125 | 45.31%
21 | 2021-11-26 | 0.19048 | 1.4167 | 35.42%
SPRINT 3
1 | 2021-11-27 | 4 | 3.9583 | 98.96%
2 | 2021-11-28 | 3.8095 | 3.9375 | 98.44%
3 | 2021-11-29 | 3.619 | 3.934 | 98.35%
4 | 2021-11-30 | 3.4286 | 3.934 | 98.35%
5 | 2021-12-01 | 3.2381 | 3.934 | 98.35%
6 | 2021-12-02 | 3.0476 | 3.9028 | 97.57%
7 | 2021-12-03 | 2.8571 | 3.7917 | 94.79%
8 | 2021-12-04 | 2.6667 | 3.7917 | 94.79%
9 | 2021-12-05 | 2.4762 | 3.7917 | 94.79%
10 | 2021-12-06 | 2.2857 | 3.4479 | 86.2%
11 | 2021-12-07 | 2.0952 | 3.4479 | 86.2%
12 | 2021-12-08 | 1.9048 | 3.4479 | 86.2%
13 | 2021-12-09 | 1.7143 | 3.3854 | 84.64%
14 | 2021-12-10 | 1.5238 | 3.3854 | 84.64%
15 | 2021-12-11 | 1.3333 | 3.2569 | 81.42%
16 | 2021-12-12 | 1.1429 | 3.2569 | 81.42%
17 | 2021-12-13 | 0.95238 | 2.8993 | 72.48%
18 | 2021-12-14 | 0.7619 | 2.8368 | 70.92%
19 | 2021-12-15 | 0.57143 | 2.7847 | 69.62%
20 | 2021-12-16 | 0.38095 | 2.2292 | 55.73%
21 | 2021-12-17 | 0.19048 | 2.0417 | 51.04%
SPRINT 4
1 | 2021-12-18 | 7.4286 | 7.4008 | 99.63%
2 | 2021-12-19 | 7.2381 | 7.4008 | 99.63%
3 | 2021-12-20 | 7.0476 | 7.3973 | 99.58%
4 | 2021-12-21 | 6.8571 | 7.3973 | 99.58%
5 | 2021-12-22 | 6.6667 | 7.3973 | 99.58%
6 | 2021-12-23 | 6.4762 | 7.3938 | 99.53%
7 | 2021-12-24 | 6.2857 | 7.3938 | 99.53%
8 | 2021-12-25 | 6.0952 | 7.3938 | 99.53%
9 | 2021-12-26 | 5.9048 | 7.3938 | 99.53%
10 | 2021-12-27 | 5.7143 | 7.3938 | 99.53%
11 | 2021-12-28 | 5.5238 | 7.3938 | 99.53%
12 | 2021-12-29 | 5.3333 | 7.3938 | 99.53%
13 | 2021-12-30 | 5.1429 | 7.3938 | 99.53%
14 | 2021-12-31 | 4.9524 | 7.3938 | 99.53%
15 | 2022-01-01 | 4.7619 | 7.3938 | 99.53%
16 | 2022-01-02 | 4.5714 | 7.3938 | 99.53%
17 | 2022-01-03 | 4.381 | 7.3938 | 99.53%
18 | 2022-01-04 | 4.1905 | 7.3938 | 99.53%
19 | 2022-01-05 | 4 | 7.3938 | 99.53%
20 | 2022-01-06 | 3.8095 | 7.3938 | 99.53%
21 | 2022-01-07 | 3.619 | 7.3938 | 99.53%
22 | 2022-01-08 | 3.4286 | 7.3938 | 99.53%
23 | 2022-01-09 | 3.2381 | 7.3938 | 99.53%
24 | 2022-01-10 | 3.0476 | 7.3938 | 99.53%
25 | 2022-01-11 | 2.8571 | 7.3938 | 99.53%
26 | 2022-01-12 | 2.6667 | 7.1404 | 96.12%
27 | 2022-01-13 | 2.4762 | 7.1057 | 95.65%
28 | 2022-01-14 | 2.2857 | 7.1057 | 95.65%
29 | 2022-01-15 | 2.0952 | 7.1057 | 95.65%
30 | 2022-01-16 | 1.9048 | 7.0015 | 94.25%
31 | 2022-01-17 | 1.7143 | 6.9598 | 93.69%
32 | 2022-01-18 | 1.5238 | 6.9598 | 93.69%
33 | 2022-01-19 | 1.3333 | 6.9598 | 93.69%
34 | 2022-01-20 | 1.1429 | 6.9598 | 93.69%
35 | 2022-01-21 | 0.95238 | 6.9598 | 93.69%
36 | 2022-01-22 | 0.7619 | 6.9598 | 93.69%
37 | 2022-01-23 | 0.57143 | 6.9598 | 93.69%
38 | 2022-01-24 | 0.38095 | 6.5501 | 88.17%
39 | 2022-01-25 | 0.19048 | 6.123 | 82.43%
SPRINT 5
1 | 2022-01-26 | 5.1429 | 4.7158 | 91.7%
2 | 2022-01-27 | 4.9524 | 4.7158 | 91.7%
3 | 2022-01-28 | 4.7619 | 4.7158 | 91.7%
4 | 2022-01-29 | 4.5714 | 4.7158 | 91.7%
5 | 2022-01-30 | 4.381 | 4.7158 | 91.7%
6 | 2022-01-31 | 4.1905 | 4.7158 | 91.7%
7 | 2022-02-01 | 4 | 4.7158 | 91.7%
8 | 2022-02-02 | 3.8095 | 4.7158 | 91.7%
9 | 2022-02-03 | 3.619 | 4.7158 | 91.7%
10 | 2022-02-04 | 3.4286 | 4.7158 | 91.7%
11 | 2022-02-05 | 3.2381 | 4.7158 | 91.7%
12 | 2022-02-06 | 3.0476 | 4.7158 | 91.7%
13 | 2022-02-07 | 2.8571 | 4.7158 | 91.7%
14 | 2022-02-08 | 2.6667 | 4.7158 | 91.7%
15 | 2022-02-09 | 2.4762 | 4.7158 | 91.7%
16 | 2022-02-10 | 2.2857 | 4.7158 | 91.7%
17 | 2022-02-11 | 2.0952 | 4.7158 | 91.7%
18 | 2022-02-12 | 1.9048 | 4.7158 | 91.7%
19 | 2022-02-13 | 1.7143 | 4.7158 | 91.7%
20 | 2022-02-14 | 1.5238 | 4.7158 | 91.7%
21 | 2022-02-15 | 1.3333 | 4.7158 | 91.7%
22 | 2022-02-16 | 1.1429 | 4.7158 | 91.7%
23 | 2022-02-17 | 0.95238 | 4.7158 | 91.7%
24 | 2022-02-18 | 0.7619 | 4.7158 | 91.7%
25 | 2022-02-19 | 0.57143 | 4.7158 | 91.7%
26 | 2022-02-20 | 0.38095 | 4.7158 | 91.7%
27 | 2022-02-21 | 0.19048 | 4.7158 | 91.7%
Formulas:
Jour de Sprint = [Jour de Sprint, row above]+1

## Angela
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe réelle | Pourcentage | 8:00
SPRINT 0
1 | 2021-09-20 | 0.90476 | 0.85615 | 94.63%
2 | 2021-09-21 | 0.85714 | 0.85615 | 94.63%
3 | 2021-09-22 | 0.80952 | 0.85615 | 94.63%
4 | 2021-09-23 | 0.7619 | 0.80407 | 88.87%
5 | 2021-09-24 | 0.71429 | 0.77629 | 85.8%
6 | 2021-09-25 | 0.66667 | 0.76935 | 85.03%
7 | 2021-09-26 | 0.61905 | 0.76935 | 85.03%
8 | 2021-09-27 | 0.57143 | 0.72768 | 80.43%
9 | 2021-09-28 | 0.52381 | 0.68601 | 75.82%
10 | 2021-09-29 | 0.47619 | 0.6374 | 70.45%
11 | 2021-09-30 | 0.42857 | 0.6374 | 70.45%
12 | 2021-10-01 | 0.38095 | 0.59226 | 65.46%
13 | 2021-10-02 | 0.33333 | 0.59226 | 65.46%
14 | 2021-10-03 | 0.28571 | 0.56101 | 62.01%
15 | 2021-10-04 | 0.2381 | 0.56101 | 62.01%
16 | 2021-10-05 | 0.19048 | 0.56101 | 62.01%
17 | 2021-10-06 | 0.14286 | 0.56101 | 62.01%
18 | 2021-10-07 | 0.095238 | 0.56101 | 62.01%
19 | 2021-10-08 | 0.047619 | 0.53323 | 58.94%
SPRINT 1
1 | 2021-10-09 | 1.3333 | 1.3333 | 100%
2 | 2021-10-10 | 1.2857 | 1.3125 | 98.44%
3 | 2021-10-11 | 1.2381 | 1.1771 | 88.28%
4 | 2021-10-12 | 1.1905 | 1.1771 | 88.28%
5 | 2021-10-13 | 1.1429 | 1.1146 | 83.59%
6 | 2021-10-14 | 1.0952 | 1.0729 | 80.47%
7 | 2021-10-15 | 1.0476 | 0.94097 | 70.57%
8 | 2021-10-16 | 1 | 0.83681 | 62.76%
9 | 2021-10-17 | 0.95238 | 0.83681 | 62.76%
10 | 2021-10-18 | 0.90476 | 0.78125 | 58.59%
11 | 2021-10-19 | 0.85714 | 0.73958 | 55.47%
12 | 2021-10-20 | 0.80952 | 0.73958 | 55.47%
13 | 2021-10-21 | 0.7619 | 0.73958 | 55.47%
14 | 2021-10-22 | 0.71429 | 0.71875 | 53.91%
15 | 2021-10-23 | 0.66667 | 0.71875 | 53.91%
16 | 2021-10-24 | 0.61905 | 0.70486 | 52.86%
17 | 2021-10-25 | 0.57143 | 0.66319 | 49.74%
18 | 2021-10-26 | 0.52381 | 0.66319 | 49.74%
19 | 2021-10-27 | 0.47619 | 0.66319 | 49.74%
20 | 2021-10-28 | 0.42857 | 0.59028 | 44.27%
21 | 2021-10-29 | 0.38095 | 0.59028 | 44.27%
22 | 2021-10-30 | 0.33333 | 0.59028 | 44.27%
23 | 2021-10-31 | 0.28571 | 0.59028 | 44.27%
24 | 2021-11-01 | 0.2381 | 0.50694 | 38.02%
25 | 2021-11-02 | 0.19048 | 0.50694 | 38.02%
26 | 2021-11-03 | 0.14286 | 0.50694 | 38.02%
27 | 2021-11-04 | 0.095238 | 0.45486 | 34.11%
28 | 2021-11-05 | 0.047619 | 0.34028 | 25.52%
SPRINT 2
1 | 2021-11-06 | 1 | 0.97917 | 97.92%
2 | 2021-11-07 | 0.95238 | 0.97917 | 97.92%
3 | 2021-11-08 | 0.90476 | 0.9375 | 93.75%
4 | 2021-11-09 | 0.85714 | 0.9375 | 93.75%
5 | 2021-11-10 | 0.80952 | 0.9375 | 93.75%
6 | 2021-11-11 | 0.7619 | 0.9375 | 93.75%
7 | 2021-11-12 | 0.71429 | 0.9375 | 93.75%
8 | 2021-11-13 | 0.66667 | 0.9375 | 93.75%
9 | 2021-11-14 | 0.61905 | 0.9375 | 93.75%
10 | 2021-11-15 | 0.57143 | 0.89583 | 89.58%
11 | 2021-11-16 | 0.52381 | 0.89583 | 89.58%
12 | 2021-11-17 | 0.47619 | 0.70833 | 70.83%
13 | 2021-11-18 | 0.42857 | 0.66667 | 66.67%
14 | 2021-11-19 | 0.38095 | 0.57292 | 57.29%
15 | 2021-11-20 | 0.33333 | 0.57292 | 57.29%
16 | 2021-11-21 | 0.28571 | 0.56597 | 56.6%
17 | 2021-11-22 | 0.2381 | 0.48264 | 48.26%
18 | 2021-11-23 | 0.19048 | 0.48264 | 48.26%
19 | 2021-11-24 | 0.14286 | 0.46181 | 46.18%
20 | 2021-11-25 | 0.095238 | 0.37847 | 37.85%
21 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.28472 | 28.47%
SPRINT 3
1 | 2021-11-27 | 1 | 1 | 100%
2 | 2021-11-28 | 0.95238 | 0.97917 | 97.92%
3 | 2021-11-29 | 0.90476 | 0.97917 | 97.92%
4 | 2021-11-30 | 0.85714 | 0.97917 | 97.92%
5 | 2021-12-01 | 0.80952 | 0.97917 | 97.92%
6 | 2021-12-02 | 0.7619 | 0.97917 | 97.92%
7 | 2021-12-03 | 0.71429 | 0.97917 | 97.92%
8 | 2021-12-04 | 0.66667 | 0.97917 | 97.92%
9 | 2021-12-05 | 0.61905 | 0.97917 | 97.92%
10 | 2021-12-06 | 0.57143 | 0.89583 | 89.58%
11 | 2021-12-07 | 0.52381 | 0.89583 | 89.58%
12 | 2021-12-08 | 0.47619 | 0.89583 | 89.58%
13 | 2021-12-09 | 0.42857 | 0.89583 | 89.58%
14 | 2021-12-10 | 0.38095 | 0.89583 | 89.58%
15 | 2021-12-11 | 0.33333 | 0.89583 | 89.58%
16 | 2021-12-12 | 0.28571 | 0.89583 | 89.58%
17 | 2021-12-13 | 0.2381 | 0.72222 | 72.22%
18 | 2021-12-14 | 0.19048 | 0.65972 | 65.97%
19 | 2021-12-15 | 0.14286 | 0.60764 | 60.76%
20 | 2021-12-16 | 0.095238 | 0.58333 | 58.33%
21 | 2021-12-17 | 0.047619 | 0.52083 | 52.08%
SPRINT 4
1 | 2021-12-18 | 1.8571 | 1.8502 | 99.63%
2 | 2021-12-19 | 1.8095 | 1.8502 | 99.63%
3 | 2021-12-20 | 1.7619 | 1.8502 | 99.63%
4 | 2021-12-21 | 1.7143 | 1.8502 | 99.63%
5 | 2021-12-22 | 1.6667 | 1.8502 | 99.63%
6 | 2021-12-23 | 1.619 | 1.8502 | 99.63%
7 | 2021-12-24 | 1.5714 | 1.8502 | 99.63%
8 | 2021-12-25 | 1.5238 | 1.8502 | 99.63%
9 | 2021-12-26 | 1.4762 | 1.8502 | 99.63%
10 | 2021-12-27 | 1.4286 | 1.8502 | 99.63%
11 | 2021-12-28 | 1.381 | 1.8502 | 99.63%
12 | 2021-12-29 | 1.3333 | 1.8502 | 99.63%
13 | 2021-12-30 | 1.2857 | 1.8502 | 99.63%
14 | 2021-12-31 | 1.2381 | 1.8502 | 99.63%
15 | 2022-01-01 | 1.1905 | 1.8502 | 99.63%
16 | 2022-01-02 | 1.1429 | 1.8502 | 99.63%
17 | 2022-01-03 | 1.0952 | 1.8502 | 99.63%
18 | 2022-01-04 | 1.0476 | 1.8502 | 99.63%
19 | 2022-01-05 | 1 | 1.8502 | 99.63%
20 | 2022-01-06 | 0.95238 | 1.8502 | 99.63%
21 | 2022-01-07 | 0.90476 | 1.8502 | 99.63%
22 | 2022-01-08 | 0.85714 | 1.8502 | 99.63%
23 | 2022-01-09 | 0.80952 | 1.8502 | 99.63%
24 | 2022-01-10 | 0.7619 | 1.8502 | 99.63%
25 | 2022-01-11 | 0.71429 | 1.8502 | 99.63%
26 | 2022-01-12 | 0.66667 | 1.8502 | 99.63%
27 | 2022-01-13 | 0.61905 | 1.8502 | 99.63%
28 | 2022-01-14 | 0.57143 | 1.8502 | 99.63%
29 | 2022-01-15 | 0.52381 | 1.8502 | 99.63%
30 | 2022-01-16 | 0.47619 | 1.8502 | 99.63%
31 | 2022-01-17 | 0.42857 | 1.8502 | 99.63%
32 | 2022-01-18 | 0.38095 | 1.8502 | 99.63%
33 | 2022-01-19 | 0.33333 | 1.8502 | 99.63%
34 | 2022-01-20 | 0.28571 | 1.8502 | 99.63%
35 | 2022-01-21 | 0.2381 | 1.8502 | 99.63%
36 | 2022-01-22 | 0.19048 | 1.8502 | 99.63%
37 | 2022-01-23 | 0.14286 | 1.8502 | 99.63%
38 | 2022-01-24 | 0.095238 | 1.7877 | 96.26%
39 | 2022-01-25 | 0.047619 | 1.6835 | 90.65%
SPRINT 5
1 | 2022-01-26 | 1.2857 | 1.1503 | 89.47%
2 | 2022-01-27 | 1.2381 | 1.1503 | 89.47%
3 | 2022-01-28 | 1.1905 | 1.1503 | 89.47%
4 | 2022-01-29 | 1.1429 | 1.1503 | 89.47%
5 | 2022-01-30 | 1.0952 | 1.1503 | 89.47%
6 | 2022-01-31 | 1.0476 | 1.1503 | 89.47%
7 | 2022-02-01 | 1 | 1.1503 | 89.47%
8 | 2022-02-02 | 0.95238 | 1.1503 | 89.47%
9 | 2022-02-03 | 0.90476 | 1.1503 | 89.47%
10 | 2022-02-04 | 0.85714 | 1.1503 | 89.47%
11 | 2022-02-05 | 0.80952 | 1.1503 | 89.47%
12 | 2022-02-06 | 0.7619 | 1.1503 | 89.47%
13 | 2022-02-07 | 0.71429 | 1.1503 | 89.47%
14 | 2022-02-08 | 0.66667 | 1.1503 | 89.47%
15 | 2022-02-09 | 0.61905 | 1.1503 | 89.47%
16 | 2022-02-10 | 0.57143 | 1.1503 | 89.47%
17 | 2022-02-11 | 0.52381 | 1.1503 | 89.47%
18 | 2022-02-12 | 0.47619 | 1.1503 | 89.47%
19 | 2022-02-13 | 0.42857 | 1.1503 | 89.47%
20 | 2022-02-14 | 0.38095 | 1.1503 | 89.47%
21 | 2022-02-15 | 0.33333 | 1.1503 | 89.47%
22 | 2022-02-16 | 0.28571 | 1.1503 | 89.47%
23 | 2022-02-17 | 0.2381 | 1.1503 | 89.47%
24 | 2022-02-18 | 0.19048 | 1.1503 | 89.47%
25 | 2022-02-19 | 0.14286 | 1.1503 | 89.47%
26 | 2022-02-20 | 0.095238 | 1.1503 | 89.47%
27 | 2022-02-21 | 0.047619 | 1.1503 | 89.47%
Formulas:
Jour de Sprint = [Jour de Sprint, row above]+1

## Aurelie
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe réelle | Pourcentage | 8:00
SPRINT 0
1 | 2021-09-20 | 0.90476 | 0.8631 | 95.39%
2 | 2021-09-21 | 0.85714 | 0.85615 | 94.63%
3 | 2021-09-22 | 0.80952 | 0.84921 | 93.86%
4 | 2021-09-23 | 0.7619 | 0.84921 | 93.86%
5 | 2021-09-24 | 0.71429 | 0.83532 | 92.32%
6 | 2021-09-25 | 0.66667 | 0.83532 | 92.32%
7 | 2021-09-26 | 0.61905 | 0.79365 | 87.72%
8 | 2021-09-27 | 0.57143 | 0.79365 | 87.72%
9 | 2021-09-28 | 0.52381 | 0.79365 | 87.72%
10 | 2021-09-29 | 0.47619 | 0.66865 | 73.9%
11 | 2021-09-30 | 0.42857 | 0.66865 | 73.9%
12 | 2021-10-01 | 0.38095 | 0.62351 | 68.91%
13 | 2021-10-02 | 0.33333 | 0.62351 | 68.91%
14 | 2021-10-03 | 0.28571 | 0.59226 | 65.46%
15 | 2021-10-04 | 0.2381 | 0.59226 | 65.46%
16 | 2021-10-05 | 0.19048 | 0.59226 | 65.46%
17 | 2021-10-06 | 0.14286 | 0.59226 | 65.46%
18 | 2021-10-07 | 0.095238 | 0.59226 | 65.46%
19 | 2021-10-08 | 0.047619 | 0.55407 | 61.24%
SPRINT 1
1 | 2021-10-09 | 1.3333 | 1.3333 | 100%
2 | 2021-10-10 | 1.2857 | 1.191 | 89.32%
3 | 2021-10-11 | 1.2381 | 1.1076 | 83.07%
4 | 2021-10-12 | 1.1905 | 1.1076 | 83.07%
5 | 2021-10-13 | 1.1429 | 1.1076 | 83.07%
6 | 2021-10-14 | 1.0952 | 1.0139 | 76.04%
7 | 2021-10-15 | 1.0476 | 1.0139 | 76.04%
8 | 2021-10-16 | 1 | 1.0139 | 76.04%
9 | 2021-10-17 | 0.95238 | 1.0139 | 76.04%
10 | 2021-10-18 | 0.90476 | 0.97222 | 72.92%
11 | 2021-10-19 | 0.85714 | 0.93056 | 69.79%
12 | 2021-10-20 | 0.80952 | 0.93056 | 69.79%
13 | 2021-10-21 | 0.7619 | 0.93056 | 69.79%
14 | 2021-10-22 | 0.71429 | 0.93056 | 69.79%
15 | 2021-10-23 | 0.66667 | 0.93056 | 69.79%
16 | 2021-10-24 | 0.61905 | 0.93056 | 69.79%
17 | 2021-10-25 | 0.57143 | 0.93056 | 69.79%
18 | 2021-10-26 | 0.52381 | 0.93056 | 69.79%
19 | 2021-10-27 | 0.47619 | 0.93056 | 69.79%
20 | 2021-10-28 | 0.42857 | 0.90972 | 68.23%
21 | 2021-10-29 | 0.38095 | 0.90972 | 68.23%
22 | 2021-10-30 | 0.33333 | 0.90972 | 68.23%
23 | 2021-10-31 | 0.28571 | 0.90972 | 68.23%
24 | 2021-11-01 | 0.2381 | 0.90972 | 68.23%
25 | 2021-11-02 | 0.19048 | 0.90972 | 68.23%
26 | 2021-11-03 | 0.14286 | 0.90972 | 68.23%
27 | 2021-11-04 | 0.095238 | 0.89931 | 67.45%
28 | 2021-11-05 | 0.047619 | 0.71181 | 53.39%
SPRINT 2
1 | 2021-11-06 | 1 | 1 | 100%
2 | 2021-11-07 | 0.95238 | 1 | 100%
3 | 2021-11-08 | 0.90476 | 0.95833 | 95.83%
4 | 2021-11-09 | 0.85714 | 0.95833 | 95.83%
5 | 2021-11-10 | 0.80952 | 0.95833 | 95.83%
6 | 2021-11-11 | 0.7619 | 0.95833 | 95.83%
7 | 2021-11-12 | 0.71429 | 0.95833 | 95.83%
8 | 2021-11-13 | 0.66667 | 0.95833 | 95.83%
9 | 2021-11-14 | 0.61905 | 0.95833 | 95.83%
10 | 2021-11-15 | 0.57143 | 0.94792 | 94.79%
11 | 2021-11-16 | 0.52381 | 0.94792 | 94.79%
12 | 2021-11-17 | 0.47619 | 0.94792 | 94.79%
13 | 2021-11-18 | 0.42857 | 0.89583 | 89.58%
14 | 2021-11-19 | 0.38095 | 0.72222 | 72.22%
15 | 2021-11-20 | 0.33333 | 0.72222 | 72.22%
16 | 2021-11-21 | 0.28571 | 0.72222 | 72.22%
17 | 2021-11-22 | 0.2381 | 0.63889 | 63.89%
18 | 2021-11-23 | 0.19048 | 0.63889 | 63.89%
19 | 2021-11-24 | 0.14286 | 0.58681 | 58.68%
20 | 2021-11-25 | 0.095238 | 0.48264 | 48.26%
21 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.38889 | 38.89%
SPRINT 3
1 | 2021-11-27 | 1 | 1 | 100%
2 | 2021-11-28 | 0.95238 | 1 | 100%
3 | 2021-11-29 | 0.90476 | 1 | 100%
4 | 2021-11-30 | 0.85714 | 1 | 100%
5 | 2021-12-01 | 0.80952 | 1 | 100%
6 | 2021-12-02 | 0.7619 | 0.96875 | 96.88%
7 | 2021-12-03 | 0.71429 | 0.85764 | 85.76%
8 | 2021-12-04 | 0.66667 | 0.85764 | 85.76%
9 | 2021-12-05 | 0.61905 | 0.85764 | 85.76%
10 | 2021-12-06 | 0.57143 | 0.76389 | 76.39%
11 | 2021-12-07 | 0.52381 | 0.76389 | 76.39%
12 | 2021-12-08 | 0.47619 | 0.76389 | 76.39%
13 | 2021-12-09 | 0.42857 | 0.76389 | 76.39%
14 | 2021-12-10 | 0.38095 | 0.76389 | 76.39%
15 | 2021-12-11 | 0.33333 | 0.76389 | 76.39%
16 | 2021-12-12 | 0.28571 | 0.76389 | 76.39%
17 | 2021-12-13 | 0.2381 | 0.67014 | 67.01%
18 | 2021-12-14 | 0.19048 | 0.67014 | 67.01%
19 | 2021-12-15 | 0.14286 | 0.67014 | 67.01%
20 | 2021-12-16 | 0.095238 | 0.54514 | 54.51%
21 | 2021-12-17 | 0.047619 | 0.50347 | 50.35%
SPRINT 4
1 | 2021-12-18 | 1.8571 | 1.8571 | 100%
2 | 2021-12-19 | 1.8095 | 1.8571 | 100%
3 | 2021-12-20 | 1.7619 | 1.8571 | 100%
4 | 2021-12-21 | 1.7143 | 1.8571 | 100%
5 | 2021-12-22 | 1.6667 | 1.8571 | 100%
6 | 2021-12-23 | 1.619 | 1.8571 | 100%
7 | 2021-12-24 | 1.5714 | 1.8571 | 100%
8 | 2021-12-25 | 1.5238 | 1.8571 | 100%
9 | 2021-12-26 | 1.4762 | 1.8571 | 100%
10 | 2021-12-27 | 1.4286 | 1.8571 | 100%
11 | 2021-12-28 | 1.381 | 1.8571 | 100%
12 | 2021-12-29 | 1.3333 | 1.8571 | 100%
13 | 2021-12-30 | 1.2857 | 1.8571 | 100%
14 | 2021-12-31 | 1.2381 | 1.8571 | 100%
15 | 2022-01-01 | 1.1905 | 1.8571 | 100%
16 | 2022-01-02 | 1.1429 | 1.8571 | 100%
17 | 2022-01-03 | 1.0952 | 1.8571 | 100%
18 | 2022-01-04 | 1.0476 | 1.8571 | 100%
19 | 2022-01-05 | 1 | 1.8571 | 100%
20 | 2022-01-06 | 0.95238 | 1.8571 | 100%
21 | 2022-01-07 | 0.90476 | 1.8571 | 100%
22 | 2022-01-08 | 0.85714 | 1.8571 | 100%
23 | 2022-01-09 | 0.80952 | 1.8571 | 100%
24 | 2022-01-10 | 0.7619 | 1.8571 | 100%
25 | 2022-01-11 | 0.71429 | 1.8571 | 100%
26 | 2022-01-12 | 0.66667 | 1.8571 | 100%
27 | 2022-01-13 | 0.61905 | 1.8259 | 98.32%
28 | 2022-01-14 | 0.57143 | 1.8259 | 98.32%
29 | 2022-01-15 | 0.52381 | 1.8259 | 98.32%
30 | 2022-01-16 | 0.47619 | 1.7217 | 92.71%
31 | 2022-01-17 | 0.42857 | 1.6801 | 90.46%
32 | 2022-01-18 | 0.38095 | 1.6801 | 90.46%
33 | 2022-01-19 | 0.33333 | 1.6801 | 90.46%
34 | 2022-01-20 | 0.28571 | 1.6801 | 90.46%
35 | 2022-01-21 | 0.2381 | 1.6801 | 90.46%
36 | 2022-01-22 | 0.19048 | 1.6801 | 90.46%
37 | 2022-01-23 | 0.14286 | 1.6801 | 90.46%
38 | 2022-01-24 | 0.095238 | 1.5828 | 85.23%
39 | 2022-01-25 | 0.047619 | 1.4787 | 79.62%
SPRINT 5
1 | 2022-01-26 | 1.2857 | 1.119 | 87.04%
2 | 2022-01-27 | 1.2381 | 1.119 | 87.04%
3 | 2022-01-28 | 1.1905 | 1.119 | 87.04%
4 | 2022-01-29 | 1.1429 | 1.119 | 87.04%
5 | 2022-01-30 | 1.0952 | 1.119 | 87.04%
6 | 2022-01-31 | 1.0476 | 1.119 | 87.04%
7 | 2022-02-01 | 1 | 1.119 | 87.04%
8 | 2022-02-02 | 0.95238 | 1.119 | 87.04%
9 | 2022-02-03 | 0.90476 | 1.119 | 87.04%
10 | 2022-02-04 | 0.85714 | 1.119 | 87.04%
11 | 2022-02-05 | 0.80952 | 1.119 | 87.04%
12 | 2022-02-06 | 0.7619 | 1.119 | 87.04%
13 | 2022-02-07 | 0.71429 | 1.119 | 87.04%
14 | 2022-02-08 | 0.66667 | 1.119 | 87.04%
15 | 2022-02-09 | 0.61905 | 1.119 | 87.04%
16 | 2022-02-10 | 0.57143 | 1.119 | 87.04%
17 | 2022-02-11 | 0.52381 | 1.119 | 87.04%
18 | 2022-02-12 | 0.47619 | 1.119 | 87.04%
19 | 2022-02-13 | 0.42857 | 1.119 | 87.04%
20 | 2022-02-14 | 0.38095 | 1.119 | 87.04%
21 | 2022-02-15 | 0.33333 | 1.119 | 87.04%
22 | 2022-02-16 | 0.28571 | 1.119 | 87.04%
23 | 2022-02-17 | 0.2381 | 1.119 | 87.04%
24 | 2022-02-18 | 0.19048 | 1.119 | 87.04%
25 | 2022-02-19 | 0.14286 | 1.119 | 87.04%
26 | 2022-02-20 | 0.095238 | 1.119 | 87.04%
27 | 2022-02-21 | 0.047619 | 1.119 | 87.04%
Formulas:
Jour de Sprint = [Jour de Sprint, row above]+1

## Coralie
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe réelle | Pourcentage | 8:00
SPRINT 0
1 | 2021-09-20 | 0.90476 | 0.85615 | 94.63%
2 | 2021-09-21 | 0.85714 | 0.85615 | 94.63%
3 | 2021-09-22 | 0.80952 | 0.85268 | 94.24%
4 | 2021-09-23 | 0.7619 | 0.85268 | 94.24%
5 | 2021-09-24 | 0.71429 | 0.85268 | 94.24%
6 | 2021-09-25 | 0.66667 | 0.85268 | 94.24%
7 | 2021-09-26 | 0.61905 | 0.72421 | 80.04%
8 | 2021-09-27 | 0.57143 | 0.68254 | 75.44%
9 | 2021-09-28 | 0.52381 | 0.59921 | 66.23%
10 | 2021-09-29 | 0.47619 | 0.55754 | 61.62%
11 | 2021-09-30 | 0.42857 | 0.55754 | 61.62%
12 | 2021-10-01 | 0.38095 | 0.49157 | 54.33%
13 | 2021-10-02 | 0.33333 | 0.49157 | 54.33%
14 | 2021-10-03 | 0.28571 | 0.40476 | 44.74%
15 | 2021-10-04 | 0.2381 | 0.40476 | 44.74%
16 | 2021-10-05 | 0.19048 | 0.40476 | 44.74%
17 | 2021-10-06 | 0.14286 | 0.40476 | 44.74%
18 | 2021-10-07 | 0.095238 | 0.40476 | 44.74%
19 | 2021-10-08 | 0.047619 | 0.35268 | 38.98%
SPRINT 1
1 | 2021-10-09 | 1.3333 | 1.3333 | 100%
2 | 2021-10-10 | 1.2857 | 1.3333 | 100%
3 | 2021-10-11 | 1.2381 | 1.2083 | 90.62%
4 | 2021-10-12 | 1.1905 | 1.2083 | 90.62%
5 | 2021-10-13 | 1.1429 | 1.2083 | 90.62%
6 | 2021-10-14 | 1.0952 | 1.0694 | 80.21%
7 | 2021-10-15 | 1.0476 | 1.0174 | 76.3%
8 | 2021-10-16 | 1 | 0.84375 | 63.28%
9 | 2021-10-17 | 0.95238 | 0.81597 | 61.2%
10 | 2021-10-18 | 0.90476 | 0.74306 | 55.73%
11 | 2021-10-19 | 0.85714 | 0.70139 | 52.6%
12 | 2021-10-20 | 0.80952 | 0.70139 | 52.6%
13 | 2021-10-21 | 0.7619 | 0.69097 | 51.82%
14 | 2021-10-22 | 0.71429 | 0.69097 | 51.82%
15 | 2021-10-23 | 0.66667 | 0.69097 | 51.82%
16 | 2021-10-24 | 0.61905 | 0.67708 | 50.78%
17 | 2021-10-25 | 0.57143 | 0.67014 | 50.26%
18 | 2021-10-26 | 0.52381 | 0.67014 | 50.26%
19 | 2021-10-27 | 0.47619 | 0.67014 | 50.26%
20 | 2021-10-28 | 0.42857 | 0.61806 | 46.35%
21 | 2021-10-29 | 0.38095 | 0.61806 | 46.35%
22 | 2021-10-30 | 0.33333 | 0.61806 | 46.35%
23 | 2021-10-31 | 0.28571 | 0.61806 | 46.35%
24 | 2021-11-01 | 0.2381 | 0.61111 | 45.83%
25 | 2021-11-02 | 0.19048 | 0.61111 | 45.83%
26 | 2021-11-03 | 0.14286 | 0.61111 | 45.83%
27 | 2021-11-04 | 0.095238 | 0.55556 | 41.67%
28 | 2021-11-05 | 0.047619 | 0.45139 | 33.85%
SPRINT 2
1 | 2021-11-06 | 1 | 0.97569 | 97.57%
2 | 2021-11-07 | 0.95238 | 0.97569 | 97.57%
3 | 2021-11-08 | 0.90476 | 0.93403 | 93.4%
4 | 2021-11-09 | 0.85714 | 0.93403 | 93.4%
5 | 2021-11-10 | 0.80952 | 0.93403 | 93.4%
6 | 2021-11-11 | 0.7619 | 0.93403 | 93.4%
7 | 2021-11-12 | 0.71429 | 0.93403 | 93.4%
8 | 2021-11-13 | 0.66667 | 0.93403 | 93.4%
9 | 2021-11-14 | 0.61905 | 0.93403 | 93.4%
10 | 2021-11-15 | 0.57143 | 0.88194 | 88.19%
11 | 2021-11-16 | 0.52381 | 0.88194 | 88.19%
12 | 2021-11-17 | 0.47619 | 0.88194 | 88.19%
13 | 2021-11-18 | 0.42857 | 0.86111 | 86.11%
14 | 2021-11-19 | 0.38095 | 0.79861 | 79.86%
15 | 2021-11-20 | 0.33333 | 0.71528 | 71.53%
16 | 2021-11-21 | 0.28571 | 0.71528 | 71.53%
17 | 2021-11-22 | 0.2381 | 0.63194 | 63.19%
18 | 2021-11-23 | 0.19048 | 0.63194 | 63.19%
19 | 2021-11-24 | 0.14286 | 0.54861 | 54.86%
20 | 2021-11-25 | 0.095238 | 0.54514 | 54.51%
21 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.43056 | 43.06%
SPRINT 3
1 | 2021-11-27 | 1 | 0.95833 | 95.83%
2 | 2021-11-28 | 0.95238 | 0.95833 | 95.83%
3 | 2021-11-29 | 0.90476 | 0.95486 | 95.49%
4 | 2021-11-30 | 0.85714 | 0.95486 | 95.49%
5 | 2021-12-01 | 0.80952 | 0.95486 | 95.49%
6 | 2021-12-02 | 0.7619 | 0.95486 | 95.49%
7 | 2021-12-03 | 0.71429 | 0.95486 | 95.49%
8 | 2021-12-04 | 0.66667 | 0.95486 | 95.49%
9 | 2021-12-05 | 0.61905 | 0.95486 | 95.49%
10 | 2021-12-06 | 0.57143 | 0.87153 | 87.15%
11 | 2021-12-07 | 0.52381 | 0.87153 | 87.15%
12 | 2021-12-08 | 0.47619 | 0.87153 | 87.15%
13 | 2021-12-09 | 0.42857 | 0.80903 | 80.9%
14 | 2021-12-10 | 0.38095 | 0.80903 | 80.9%
15 | 2021-12-11 | 0.33333 | 0.68056 | 68.06%
16 | 2021-12-12 | 0.28571 | 0.68056 | 68.06%
17 | 2021-12-13 | 0.2381 | 0.59028 | 59.03%
18 | 2021-12-14 | 0.19048 | 0.59028 | 59.03%
19 | 2021-12-15 | 0.14286 | 0.59028 | 59.03%
20 | 2021-12-16 | 0.095238 | 0.36111 | 36.11%
21 | 2021-12-17 | 0.047619 | 0.31944 | 31.94%
SPRINT 4
1 | 2021-12-18 | 1.8571 | 1.8363 | 98.88%
2 | 2021-12-19 | 1.8095 | 1.8363 | 98.88%
3 | 2021-12-20 | 1.7619 | 1.8328 | 98.69%
4 | 2021-12-21 | 1.7143 | 1.8328 | 98.69%
5 | 2021-12-22 | 1.6667 | 1.8328 | 98.69%
6 | 2021-12-23 | 1.619 | 1.8294 | 98.5%
7 | 2021-12-24 | 1.5714 | 1.8294 | 98.5%
8 | 2021-12-25 | 1.5238 | 1.8294 | 98.5%
9 | 2021-12-26 | 1.4762 | 1.8294 | 98.5%
10 | 2021-12-27 | 1.4286 | 1.8294 | 98.5%
11 | 2021-12-28 | 1.381 | 1.8294 | 98.5%
12 | 2021-12-29 | 1.3333 | 1.8294 | 98.5%
13 | 2021-12-30 | 1.2857 | 1.8294 | 98.5%
14 | 2021-12-31 | 1.2381 | 1.8294 | 98.5%
15 | 2022-01-01 | 1.1905 | 1.8294 | 98.5%
16 | 2022-01-02 | 1.1429 | 1.8294 | 98.5%
17 | 2022-01-03 | 1.0952 | 1.8294 | 98.5%
18 | 2022-01-04 | 1.0476 | 1.8294 | 98.5%
19 | 2022-01-05 | 1 | 1.8294 | 98.5%
20 | 2022-01-06 | 0.95238 | 1.8294 | 98.5%
21 | 2022-01-07 | 0.90476 | 1.8294 | 98.5%
22 | 2022-01-08 | 0.85714 | 1.8294 | 98.5%
23 | 2022-01-09 | 0.80952 | 1.8294 | 98.5%
24 | 2022-01-10 | 0.7619 | 1.8294 | 98.5%
25 | 2022-01-11 | 0.71429 | 1.8294 | 98.5%
26 | 2022-01-12 | 0.66667 | 1.7009 | 91.59%
27 | 2022-01-13 | 0.61905 | 1.6974 | 91.4%
28 | 2022-01-14 | 0.57143 | 1.6974 | 91.4%
29 | 2022-01-15 | 0.52381 | 1.6974 | 91.4%
30 | 2022-01-16 | 0.47619 | 1.6974 | 91.4%
31 | 2022-01-17 | 0.42857 | 1.6974 | 91.4%
32 | 2022-01-18 | 0.38095 | 1.6974 | 91.4%
33 | 2022-01-19 | 0.33333 | 1.6974 | 91.4%
34 | 2022-01-20 | 0.28571 | 1.6974 | 91.4%
35 | 2022-01-21 | 0.2381 | 1.6974 | 91.4%
36 | 2022-01-22 | 0.19048 | 1.6974 | 91.4%
37 | 2022-01-23 | 0.14286 | 1.6974 | 91.4%
38 | 2022-01-24 | 0.095238 | 1.6558 | 89.16%
39 | 2022-01-25 | 0.047619 | 1.5203 | 81.86%
SPRINT 5
1 | 2022-01-26 | 1.2857 | 1.1607 | 90.28%
2 | 2022-01-27 | 1.2381 | 1.1607 | 90.28%
3 | 2022-01-28 | 1.1905 | 1.1607 | 90.28%
4 | 2022-01-29 | 1.1429 | 1.1607 | 90.28%
5 | 2022-01-30 | 1.0952 | 1.1607 | 90.28%
6 | 2022-01-31 | 1.0476 | 1.1607 | 90.28%
7 | 2022-02-01 | 1 | 1.1607 | 90.28%
8 | 2022-02-02 | 0.95238 | 1.1607 | 90.28%
9 | 2022-02-03 | 0.90476 | 1.1607 | 90.28%
10 | 2022-02-04 | 0.85714 | 1.1607 | 90.28%
11 | 2022-02-05 | 0.80952 | 1.1607 | 90.28%
12 | 2022-02-06 | 0.7619 | 1.1607 | 90.28%
13 | 2022-02-07 | 0.71429 | 1.1607 | 90.28%
14 | 2022-02-08 | 0.66667 | 1.1607 | 90.28%
15 | 2022-02-09 | 0.61905 | 1.1607 | 90.28%
16 | 2022-02-10 | 0.57143 | 1.1607 | 90.28%
17 | 2022-02-11 | 0.52381 | 1.1607 | 90.28%
18 | 2022-02-12 | 0.47619 | 1.1607 | 90.28%
19 | 2022-02-13 | 0.42857 | 1.1607 | 90.28%
20 | 2022-02-14 | 0.38095 | 1.1607 | 90.28%
21 | 2022-02-15 | 0.33333 | 1.1607 | 90.28%
22 | 2022-02-16 | 0.28571 | 1.1607 | 90.28%
23 | 2022-02-17 | 0.2381 | 1.1607 | 90.28%
24 | 2022-02-18 | 0.19048 | 1.1607 | 90.28%
25 | 2022-02-19 | 0.14286 | 1.1607 | 90.28%
26 | 2022-02-20 | 0.095238 | 1.1607 | 90.28%
27 | 2022-02-21 | 0.047619 | 1.1607 | 90.28%
Formulas:
Jour de Sprint = [Jour de Sprint, row above]+1

## Constantin
| Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe réelle | Pourcentage | 8:00
SPRINT 0
1 | 2021-09-20 | 0.90476 | 0.85962 | 95.01%
2 | 2021-09-21 | 0.85714 | 0.85962 | 95.01%
3 | 2021-09-22 | 0.80952 | 0.85962 | 95.01%
4 | 2021-09-23 | 0.7619 | 0.85962 | 95.01%
5 | 2021-09-24 | 0.71429 | 0.81657 | 90.25%
6 | 2021-09-25 | 0.66667 | 0.81657 | 90.25%
7 | 2021-09-26 | 0.61905 | 0.81657 | 90.25%
8 | 2021-09-27 | 0.57143 | 0.81657 | 90.25%
9 | 2021-09-28 | 0.52381 | 0.81657 | 90.25%
10 | 2021-09-29 | 0.47619 | 0.73323 | 81.04%
11 | 2021-09-30 | 0.42857 | 0.73323 | 81.04%
12 | 2021-10-01 | 0.38095 | 0.6881 | 76.05%
13 | 2021-10-02 | 0.33333 | 0.6881 | 76.05%
14 | 2021-10-03 | 0.28571 | 0.6881 | 76.05%
15 | 2021-10-04 | 0.2381 | 0.6881 | 76.05%
16 | 2021-10-05 | 0.19048 | 0.6881 | 76.05%
17 | 2021-10-06 | 0.14286 | 0.6881 | 76.05%
18 | 2021-10-07 | 0.095238 | 0.6881 | 76.05%
19 | 2021-10-08 | 0.047619 | 0.65337 | 72.21%
SPRINT 1
1 | 2021-10-09 | 1.3333 | 1.3333 | 100%
2 | 2021-10-10 | 1.2857 | 1.2708 | 95.31%
3 | 2021-10-11 | 1.2381 | 1.1875 | 89.06%
4 | 2021-10-12 | 1.1905 | 1.1875 | 89.06%
5 | 2021-10-13 | 1.1429 | 1.1875 | 89.06%
6 | 2021-10-14 | 1.0952 | 1.1458 | 85.94%
7 | 2021-10-15 | 1.0476 | 1.1458 | 85.94%
8 | 2021-10-16 | 1 | 1.125 | 84.38%
9 | 2021-10-17 | 0.95238 | 1.125 | 84.38%
10 | 2021-10-18 | 0.90476 | 1.0833 | 81.25%
11 | 2021-10-19 | 0.85714 | 1 | 75%
12 | 2021-10-20 | 0.80952 | 1 | 75%
13 | 2021-10-21 | 0.7619 | 1 | 75%
14 | 2021-10-22 | 0.71429 | 1 | 75%
15 | 2021-10-23 | 0.66667 | 1 | 75%
16 | 2021-10-24 | 0.61905 | 1 | 75%
17 | 2021-10-25 | 0.57143 | 0.93403 | 70.05%
18 | 2021-10-26 | 0.52381 | 0.93403 | 70.05%
19 | 2021-10-27 | 0.47619 | 0.93403 | 70.05%
20 | 2021-10-28 | 0.42857 | 0.93403 | 70.05%
21 | 2021-10-29 | 0.38095 | 0.93403 | 70.05%
22 | 2021-10-30 | 0.33333 | 0.93403 | 70.05%
23 | 2021-10-31 | 0.28571 | 0.93403 | 70.05%
24 | 2021-11-01 | 0.2381 | 0.93403 | 70.05%
25 | 2021-11-02 | 0.19048 | 0.89236 | 66.93%
26 | 2021-11-03 | 0.14286 | 0.89236 | 66.93%
27 | 2021-11-04 | 0.095238 | 0.89236 | 66.93%
28 | 2021-11-05 | 0.047619 | 0.78819 | 59.11%
SPRINT 2
1 | 2021-11-06 | 1 | 0.97917 | 97.92%
2 | 2021-11-07 | 0.95238 | 0.97917 | 97.92%
3 | 2021-11-08 | 0.90476 | 0.91667 | 91.67%
4 | 2021-11-09 | 0.85714 | 0.91667 | 91.67%
5 | 2021-11-10 | 0.80952 | 0.91667 | 91.67%
6 | 2021-11-11 | 0.7619 | 0.91667 | 91.67%
7 | 2021-11-12 | 0.71429 | 0.91667 | 91.67%
8 | 2021-11-13 | 0.66667 | 0.91667 | 91.67%
9 | 2021-11-14 | 0.61905 | 0.91667 | 91.67%
10 | 2021-11-15 | 0.57143 | 0.91667 | 91.67%
11 | 2021-11-16 | 0.52381 | 0.91667 | 91.67%
12 | 2021-11-17 | 0.47619 | 0.91667 | 91.67%
13 | 2021-11-18 | 0.42857 | 0.91667 | 91.67%
14 | 2021-11-19 | 0.38095 | 0.91667 | 91.67%
15 | 2021-11-20 | 0.33333 | 0.82292 | 82.29%
16 | 2021-11-21 | 0.28571 | 0.80208 | 80.21%
17 | 2021-11-22 | 0.2381 | 0.63542 | 63.54%
18 | 2021-11-23 | 0.19048 | 0.40625 | 40.62%
19 | 2021-11-24 | 0.14286 | 0.40625 | 40.62%
20 | 2021-11-25 | 0.095238 | 0.40625 | 40.62%
21 | 2021-11-26 | 0.047619 | 0.3125 | 31.25%
SPRINT 3
1 | 2021-11-27 | 1 | 1 | 100%
2 | 2021-11-28 | 0.95238 | 1 | 100%
3 | 2021-11-29 | 0.90476 | 1 | 100%
4 | 2021-11-30 | 0.85714 | 1 | 100%
5 | 2021-12-01 | 0.80952 | 1 | 100%
6 | 2021-12-02 | 0.7619 | 1 | 100%
7 | 2021-12-03 | 0.71429 | 1 | 100%
8 | 2021-12-04 | 0.66667 | 1 | 100%
9 | 2021-12-05 | 0.61905 | 1 | 100%
10 | 2021-12-06 | 0.57143 | 0.91667 | 91.67%
11 | 2021-12-07 | 0.52381 | 0.91667 | 91.67%
12 | 2021-12-08 | 0.47619 | 0.91667 | 91.67%
13 | 2021-12-09 | 0.42857 | 0.91667 | 91.67%
14 | 2021-12-10 | 0.38095 | 0.91667 | 91.67%
15 | 2021-12-11 | 0.33333 | 0.91667 | 91.67%
16 | 2021-12-12 | 0.28571 | 0.91667 | 91.67%
17 | 2021-12-13 | 0.2381 | 0.91667 | 91.67%
18 | 2021-12-14 | 0.19048 | 0.91667 | 91.67%
19 | 2021-12-15 | 0.14286 | 0.91667 | 91.67%
20 | 2021-12-16 | 0.095238 | 0.73958 | 73.96%
21 | 2021-12-17 | 0.047619 | 0.69792 | 69.79%
SPRINT 4
1 | 2021-12-18 | 1.8571 | 1.8571 | 100%
2 | 2021-12-19 | 1.8095 | 1.8571 | 100%
3 | 2021-12-20 | 1.7619 | 1.8571 | 100%
4 | 2021-12-21 | 1.7143 | 1.8571 | 100%
5 | 2021-12-22 | 1.6667 | 1.8571 | 100%
6 | 2021-12-23 | 1.619 | 1.8571 | 100%
7 | 2021-12-24 | 1.5714 | 1.8571 | 100%
8 | 2021-12-25 | 1.5238 | 1.8571 | 100%
9 | 2021-12-26 | 1.4762 | 1.8571 | 100%
10 | 2021-12-27 | 1.4286 | 1.8571 | 100%
11 | 2021-12-28 | 1.381 | 1.8571 | 100%
12 | 2021-12-29 | 1.3333 | 1.8571 | 100%
13 | 2021-12-30 | 1.2857 | 1.8571 | 100%
14 | 2021-12-31 | 1.2381 | 1.8571 | 100%
15 | 2022-01-01 | 1.1905 | 1.8571 | 100%
16 | 2022-01-02 | 1.1429 | 1.8571 | 100%
17 | 2022-01-03 | 1.0952 | 1.8571 | 100%
18 | 2022-01-04 | 1.0476 | 1.8571 | 100%
19 | 2022-01-05 | 1 | 1.8571 | 100%
20 | 2022-01-06 | 0.95238 | 1.8571 | 100%
21 | 2022-01-07 | 0.90476 | 1.8571 | 100%
22 | 2022-01-08 | 0.85714 | 1.8571 | 100%
23 | 2022-01-09 | 0.80952 | 1.8571 | 100%
24 | 2022-01-10 | 0.7619 | 1.8571 | 100%
25 | 2022-01-11 | 0.71429 | 1.8571 | 100%
26 | 2022-01-12 | 0.66667 | 1.7321 | 93.27%
27 | 2022-01-13 | 0.61905 | 1.7321 | 93.27%
28 | 2022-01-14 | 0.57143 | 1.7321 | 93.27%
29 | 2022-01-15 | 0.52381 | 1.7321 | 93.27%
30 | 2022-01-16 | 0.47619 | 1.7321 | 93.27%
31 | 2022-01-17 | 0.42857 | 1.7321 | 93.27%
32 | 2022-01-18 | 0.38095 | 1.7321 | 93.27%
33 | 2022-01-19 | 0.33333 | 1.7321 | 93.27%
34 | 2022-01-20 | 0.28571 | 1.7321 | 93.27%
35 | 2022-01-21 | 0.2381 | 1.7321 | 93.27%
36 | 2022-01-22 | 0.19048 | 1.7321 | 93.27%
37 | 2022-01-23 | 0.14286 | 1.7321 | 93.27%
38 | 2022-01-24 | 0.095238 | 1.5238 | 82.05%
39 | 2022-01-25 | 0.047619 | 1.4405 | 77.56%
SPRINT 5
1 | 2022-01-26 | 1.2857 | 1.2857 | 100%
2 | 2022-01-27 | 1.2381 | 1.2857 | 100%
3 | 2022-01-28 | 1.1905 | 1.2857 | 100%
4 | 2022-01-29 | 1.1429 | 1.2857 | 100%
5 | 2022-01-30 | 1.0952 | 1.2857 | 100%
6 | 2022-01-31 | 1.0476 | 1.2857 | 100%
7 | 2022-02-01 | 1 | 1.2857 | 100%
8 | 2022-02-02 | 0.95238 | 1.2857 | 100%
9 | 2022-02-03 | 0.90476 | 1.2857 | 100%
10 | 2022-02-04 | 0.85714 | 1.2857 | 100%
11 | 2022-02-05 | 0.80952 | 1.2857 | 100%
12 | 2022-02-06 | 0.7619 | 1.2857 | 100%
13 | 2022-02-07 | 0.71429 | 1.2857 | 100%
14 | 2022-02-08 | 0.66667 | 1.2857 | 100%
15 | 2022-02-09 | 0.61905 | 1.2857 | 100%
16 | 2022-02-10 | 0.57143 | 1.2857 | 100%
17 | 2022-02-11 | 0.52381 | 1.2857 | 100%
18 | 2022-02-12 | 0.47619 | 1.2857 | 100%
19 | 2022-02-13 | 0.42857 | 1.2857 | 100%
20 | 2022-02-14 | 0.38095 | 1.2857 | 100%
21 | 2022-02-15 | 0.33333 | 1.2857 | 100%
22 | 2022-02-16 | 0.28571 | 1.2857 | 100%
23 | 2022-02-17 | 0.2381 | 1.2857 | 100%
24 | 2022-02-18 | 0.19048 | 1.2857 | 100%
25 | 2022-02-19 | 0.14286 | 1.2857 | 100%
26 | 2022-02-20 | 0.095238 | 1.2857 | 100%
27 | 2022-02-21 | 0.047619 | 1.2857 | 100%
Formulas:
Jour de Sprint = [Jour de Sprint, row above]+1

## JDB_Commun
AGENDA COMMUN
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-07-07 | 0.0625 | Réunion avec le mandant
2021-09-20 | 0.020833 | Choix des dates et heures pour le Doodle
2021-09-20 | 0.020833 | Liste des points à aborder dans l'étude d'opportunité et répartition des tâches
2021-09-29 | 0.041667 | Récapitulatif de la réunion du 1er octobre 2021
2021-10-01 | 0.017361 | Réunion A0
2021-10-01 | 0.027778 | Débrifing de la réunion A0 en groupe
2021-10-08 | 0.027778 | Répartition des tâches pour l'A1
2021-10-11 | 0.083333 | Réunion pour mise à jour de la modélisation, mise en place des logiciels et discussion sur l'avancement
2021-10-14 | 0.041667 | Cours de mise en pratique avec Steeve
2021-10-18 | 0.041667 | Réunion de groupe
2021-10-19 | 0.041667 | Débrifing de la réunion A1 en groupe
2021-11-05 | 0.083333 | Préparation réunion A2
2021-11-05 | 0.020833 | Débrifing de la réunion A2 en groupe
2021-11-08 | 0.041667 | Reunion avec le mandant
2021-11-22 | 0.083333 | Préparation réunion A2-1
2021-11-26 | 0.041667 | Réunion de groupe
2021-11-26 | 0.041667 | Réunion A2.1
2021-11-26 | 0.010417 | Débrifing de la réunion A2.1 en groupe
2021-12-06 | 0.083333 | Réunion de groupe
2021-12-17 | 0.041667 | Réunion A2.2
2022-01-24 | 0.041667 | Réunion de groupe
2022-01-25 | 0.03125 | Réunion A3
2022-01-25 | 0.052083 | Réunion de groupe

## JDB_Angela
AGENDA D'ANGELA
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0069444 | Recherche qu'est-ce qu'une étude d'opprtunité
2021-09-23 | 0.052083 | Écriture de l'étude d'opportunité partie scénario de WavContact
2021-09-24 | 0.027778 | Écriture de l'étude d'opportunité partie risques et solutions
2021-09-25 | 0.0069444 | Création prototype PV
2021-09-27 | 0.041667 | Création du PowerPoint réunion A0
2021-09-28 | 0.041667 | Écriture du PV1
2021-09-29 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-10-10 | 0.020833 | Création prototype document de vision
2021-10-11 | 0.03125 | Création partie technologies et outils (document vision)
2021-10-11 | 0.020833 | Création partie introduction (document vision)
2021-10-13 | 0.020833 | Création partie exigence du produit (document vision)
2021-10-13 | 0.020833 | Création du product backlog en fichier Excel
2021-10-13 | 0.020833 | Création des sprints en fichier Excel
2021-10-15 | 0.125 | Suite écriture document vision
2021-10-15 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-10-16 | 0.10417 | Suite écriture document vision
2021-10-18 | 0.013889 | Prise de note pour la présentation A1
2021-10-22 | 0.020833 | Recherche de nouveaux risques (Waview et nous)
2021-10-24 | 0.013889 | Vérification + correction du PV (réunion A1)
2021-10-25 | 0.03125 | Mise à jour document vision selon retour lors de la réunion A1
2021-10-25 | 0.010417 | Création ordre du jour pour la réunion A2
2021-10-28 | 0.020833 | Remplissage sprint + backlog
2021-10-28 | 0.041667 | Écriture des sprints et du backlog avec Coralie
2021-10-28 | 0.010417 | Ajout des annexes avec Coralie
2021-11-01 | 0.083333 | Suite de l'écriture des sprints et du backlog et finalisation du document de vision avec Coralie
2021-11-04 | 0.052083 | Mise à jour document vision version 2
2021-11-05 | 0.010417 | Création de l'ordre du jour pour la réunion A2
2021-11-06 | 0.020833 | Vérification du PV4
2021-11-15 | 0.041667 | Création du document du plan d'assurance qualité et écriture avec Coralie
2021-11-17 | 0.1875 | Remplissage document plan d'assurance qualité
2021-11-18 | 0.041667 | Mise à jour des sprints et du product backlog
2021-11-19 | 0.010417 | Création ordre du jour pour la réunion point de contrôle
2021-11-19 | 0.083333 | Cours Qualité (suite du Plan d'assurance qualité)
2021-11-21 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-11-24 | 0.020833 | Correction fautes d'othographes fichier plan d'assurance qualité
2021-11-25 | 0.041667 | Création PowerPoint pour Plan Assurance Qualité
2021-11-25 | 0.041667 | Création PowerPoint pour la réunion A2-1
2021-11-28 | 0.020833 | Relecture + correction PV
2021-12-13 | 0.083333 | Création des Forms sur Visual Studio
2021-12-13 | 0.0069444 | Création ordre du jour réunion A2_2
2021-12-13 | 0.083333 | Suite Forms sur Visual Studio partie client
2021-12-14 | 0.0625 | Suite Forms sur Visual Studio partie commun
2021-12-15 | 0.020833 | Création du sprint 4
2021-12-15 | 0.010417 | Mise à jour du product bqckolg
2021-12-15 | 0.020833 | Mise à jour Forms sur Visual Studio client et commun
2021-12-16 | 0.020833 | Création présentation réunion A2-2
2021-12-16 | 0.0034722 | Mise à jour ordre du jour réunion A2-2
2021-12-17 | 0.020833 | Création du PV de la réunion A2-2
2021-12-18 | 0.0069444 | Relecture + correction PV
2022-01-24 | 0.010417 | Création PowerPoint pour la réunion A2-2
2022-01-24 | 0.010417 | Modification document sprint
2022-01-25 | 0.020833 | Création du sprint 5 dans le sprint backlog
2022-01-26 | 0.083333 | Modification des sprints
2022-01-26 | 0.052083 | Création du PV de la réunion A3

## JDB_Aurelie
AGENDA D'AURÉLIE
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-21 | 0.0069444 | Création du Doodle pour réunion
2021-09-22 | 0.0069444 | Création du Drive
2021-09-24 | 0.013889 | Création d'une liste de tâches avec Microsoft To Do
2021-09-26 | 0.041667 | Écriture de l'étude d'opportunité
2021-09-29 | 0.083333 | Compléter le PowerPoint pour la réunion A0 Planification du projet
2021-10-03 | 0.010417 | Vérification du PV A1
2021-10-03 | 0.020833 | Ajout au planning
2021-10-03 | 0.010417 | Ajout au journal de bord
2021-10-08 | 0.010417 | Création du Doodle pour réunion A1
2021-10-10 | 0.125 | Création de la modélisation simple
2021-10-10 | 0.0069444 | Remplissage du journal de bord
2021-10-10 | 0.010417 | Remplissage du planning
2021-10-14 | 0.052083 | Modification de la modélisation
2021-10-28 | 0.020833 | Modification du planning
2021-11-04 | 0.010417 | Modification du planning
2021-11-05 | 0.041667 | Prise de note - réunion A2
2021-11-05 | 0.041667 | Rédaction du PV
2021-11-15 | 0.010417 | Mise a jour du planning
2021-11-18 | 0.052083 | Modélisation BDD sur WinDesign
2021-11-19 | 0.083333 | Cours Qualité (travaille sur le Plan d'assurance qualité)
2021-11-19 | 0.0069444 | Modification du planning
2021-11-19 | 0.083333 | Création du BurnDown Chart
2021-11-24 | 0.020833 | Relecture et modification du PAQ
2021-11-24 | 0.03125 | Recherche logiciel pour remplasser WinDesign
2021-11-25 | 0.083333 | Modélisation BDD
2021-11-25 | 0.020833 | Mise à jour modélisation
2021-12-02 | 0.03125 | Mise a jour des noms de dossiers et de fichiers
2021-12-03 | 0.0034722 | Envoie du mail pour la réservation de la salle
2021-12-03 | 0.013889 | Mise a jour du planning
2021-12-03 | 0.0625 | Mise a jour du BurnDownChart
2021-12-03 | 0.03125 | Mise a jour du planning (reformatage des sprint + automatisation des dates)
2021-12-06 | 0.010417 | Mise a jour du Trello
2021-12-13 | 0.083333 | Création de la BDD sur WinDesign (MCD et MLR)
2021-12-13 | 0.010417 | Mise a jour du planning
2021-12-16 | 0.083333 | Création de la BDD sur One.com (avec génération de script)
2021-12-16 | 0.0034722 | Modification de PowerPoint
2021-12-16 | 0.0069444 | Modification du planning et remplissage du journal de bord
2021-12-16 | 0.03125 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-01-13 | 0.020833 | Création de la base de données pour le matériel
2022-01-13 | 0.010417 | Mise a jour du planning
2022-01-16 | 0.10417 | Mise a jour de la BDD (script) + ajout BD materiel
2022-01-17 | 0.041667 | Insertion des données matériel dans PhpMyAdmin
2022-01-24 | 0.013889 | Modification du planning et remplissage du journal de bord
2022-01-24 | 0.041667 | Mise a jour du BurnDownChart
2022-01-25 | 0.020833 | Prise de note des tâches et ajout du sprint 5 dans le planning
2022-01-26 | 0.041667 | Création finale modélisation
2022-01-26 | 0.125 | Mise a jour du BurnDownChart

## JDB_Coralie
AGENDA DE CORALIE
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0034722 | Envoi mail pour réunion avec enseignant
2021-09-20 | 0.0034722 | Envoi du 2e mail pour confirmation de rendez-vous
2021-09-22 | 0.0034722 | Envoi mail pour nouveau rendez-vous (imprévu)
2021-09-26 | 0.125 | Écriture de l'étude d'opportunité et mise en page
2021-09-26 | 0.0034722 | Envoi par mail l'étude d'opportunité
2021-09-27 | 0.041667 | Création du PowerPoint réunion A0
2021-09-28 | 0.03125 | Création du journal de bord et remplissage des événements
2021-09-28 | 0.010417 | Transfère de la liste des tâches vers Trello et mise à jour des tâches
2021-09-28 | 0.041667 | Écriture du PV1
2021-10-01 | 0.020833 | Diagramme de Grantt
2021-10-03 | 0.0625 | Écriture du PV2
2021-10-03 | 0.0069444 | Vérification du planning
2021-10-03 | 0.017361 | Création de la liste "Documents / liens pratiques" dans le Trello
2021-10-08 | 0.010417 | Mise à jour du Trello
2021-10-08 | 0.0069444 | Mise à jour du template du PV
2021-10-08 | 0.0069444 | Envoi du mail pour réunion A1 et demande de validation projet et PV
2021-10-11 | 0.020833 | Vérification de la modélisation
2021-10-11 | 0.020833 | Création de la fiche d'acceptation
2021-10-14 | 0.0034722 | Envoi du mail rappel pour réunion A1 et demande de validation projet et PV
2021-10-14 | 0.010417 | Réorganisation des dossiers sur SwitchDrive
2021-10-14 | 0.072917 | Créations / modification des templates
2021-10-14 | 0.010417 | Ajout des "procédures" de documents dans le Trello
2021-10-15 | 0.052083 | Écriture du document de vision pour A1
2021-10-16 | 0.0069444 | Création du template de présentation PowerPoint
2021-10-16 | 0.072917 | Ecriture du document de vision pour A1
2021-10-16 | 0.052083 | Vérification d'orthographe et de syntaxe
2021-10-16 | 0.010417 | Création du fichier des syntaxes du Word et ajout dans Trello
2021-10-16 | 0.03125 | Mise à jour du Trello des tâches et des listes des templates
2021-10-17 | 0.017361 | Dernière vérification du document de vision avant envoi du mail
2021-10-17 | 0.010417 | Envoi du mail pour le rendez-vous de réunion A1 du 19 octobre 2021
2021-10-18 | 0.03125 | Prise de note pour présentation A1
2021-10-21 | 0.010417 | Mise à jour des tâches du Trello
2021-10-24 | 0.013889 | Vérification du PV3
2021-10-25 | 0.0069444 | Envoi du mail du PV de la séance du 19 octobre 2021 A1
2021-10-28 | 0.041667 | Écriture des sprints et du backlog avec Angela
2021-10-28 | 0.010417 | Ajout des annexes avec Angela
2021-11-01 | 0.083333 | Suite de l'écriture des sprints et du backlog et finalisation du document de vision avec Angela
2021-11-01 | 0.0034722 | Envoi du mail à David pour vérification
2021-11-01 | 0.0034722 | Envoi du mail à Waview pour la demande de rendez-vous
2021-11-04 | 0.052083 | Mise à jour du document de vision
2021-11-04 | 0.0034722 | Envoi du mail au groupe d'encadrement pour A2
2021-11-06 | 0.020833 | Vérification du PV4
2021-11-06 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2021-11-15 | 0.010417 | Ajouts des mails envoyés et reçus dans le dossier Mails
2021-11-15 | 0.041667 | Création du document du plan d'assurance qualité et écriture avec Angela
2021-11-18 | 0.020833 | Aide pour mise à jour des sprints et du product backlog
2021-11-19 | 0.0625 | Mise à jour des répertoires dans le GitHub et mise à jour du Trello
2021-11-20 | 0.083333 | Suite de l'écriture du Plan d'assurance qualité
2021-11-24 | 0.083333 | Finalisation de l'écriture du Plan d'assurance qualité
2021-11-25 | 0.0034722 | Envoi mail pour réunion avec enseignant Point de contrôle
2021-11-26 | 0.020833 | Ecriture du PV
2021-11-27 | 0.041667 | Ecriture du PV
2021-11-29 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2021-12-09 | 0.0625 | Création des Forms dans Visual Studio
2021-12-11 | 0.125 | Suite création des Forms dans Visual Studio
2021-12-11 | 0.0034722 | Ajout des procédures de Visual Studio dans le Trello
2021-12-13 | 0.083333 | Suite création des Forms dans Visual Studio
2021-12-13 | 0.0069444 | Création ordre du jour A2_2
2021-12-16 | 0.22917 | Suite création des Forms dans Visual Studio
2021-12-18 | 0.020833 | Correction du PV de A2_2
2021-12-20 | 0.0034722 | Envoi du PV par mail
2021-12-23 | 0.0034722 | Envoi maquette application à Waview
2022-01-12 | 0.0034722 | Envoi du mail pour rendez-vous
2022-01-12 | 0.125 | Création de code avec Constantin pour application Visual Studio
2022-01-13 | 0.0034722 | Envoi du mail pour un nouveau rendez-vous
2022-01-25 | 0.052083 | Ajout des tâches du sprint 5 dans le Trello
2022-01-26 | 0.125 | Modication planning, sprint backlog, product backlog

## JDB_Constantin
AGENDA DE CONSTANTIN
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0034722 | Création du Doodle pour le rendez-vous avec les enseignants
2021-09-24 | 0.0013889 | Création du Word pour l'étude d'opportunité
2021-09-24 | 0.041667 | Écriture de l'étude d'opportunité
2021-09-29 | 0.083333 | Finaliser le cahier des charges
2021-10-08 | 0.0069444 | Création du GitHub
2021-10-10 | 0.0625 | Création des maquettes v1
2021-10-16 | 0.020833 | Conversation avec Waview pour maj
2021-10-19 | 0.041667 | Correction et mise en page du PV
2021-10-25 | 0.013889 | Maj du gitignore pour enlever tous les fichiers parasites
2021-10-25 | 0.03125 | Création du fichier avec les logins sur le serveur de Waview.ch
2021-10-25 | 0.020833 | mise en place de l'accès à la base de données + ressources pour les membres du GREP
2021-11-02 | 0.041667 | Finalisation des maquettes
2021-11-06 | 0.020833 | Mise au propre du PV + prise de rendez-vous avec Waview
2021-11-08 | 0.020833 | Mise en page du PV avec la reunion de Waview
2021-11-20 | 0.0625 | Code du login
2021-11-20 | 0.03125 | Mise en place et connexion et à la base de données WW
2021-11-21 | 0.020833 | Recherche HTTPClient
2021-11-22 | 0.020833 | Mise en ligne du code login sur le serveur de Waview
2021-11-22 | 0.0625 | Création du code c# afin de ce logger sur le serveur de WavContact
2021-11-23 | 0.16667 | Faire la vue login et la logique de threading pour l'accès à l'api
2021-11-23 | 0.0625 | Quelques fonctionnalités (dark + light mode, login remember)
2021-12-16 | 0.125 | Création du VisualStudio
2021-12-16 | 0.03125 | Création utilisateur sur l'API
2021-12-16 | 0.020833 | Création application console (création utilisateur)
2022-01-12 | 0.125 | Création du code avec Coralie pour Visual Studio
2022-01-24 | 0.16667 | Continuation du code Visual Studio