## Commun
AGENDA COMMUN
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-07-07 | 0.0625 | Réunion avec le mandant
2021-09-20 | 0.020833 | Choix des dates et heures pour le Doodle
2021-09-20 | 0.020833 | Liste des points à aborder dans l'étude d'opportunité et répartition des tâches
2021-09-29 | 0.041667 | Récapitulatif de la réunion du 1er octobre 2021
2021-10-01 | 0.017361 | Réunion A0
2021-10-01 | 0.027778 | Débrifing de la réunion A0 en groupe
2021-10-08 | 0.027778 | Répartition des tâches pour l'A1
2021-10-11 | 0.083333 | Réunion pour mise à jour de la modélisation, mise en place des logiciels et discussion sur l'avancement
2021-10-14 | 0.041667 | Cours de mise en pratique avec Steeve

## Angela
AGENDA D'ANGELA
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0069444 | Recherche qu'est-ce qu'une étude d'opprtunité
2021-09-23 | 0.052083 | Écriture de l'étude d'opportunité partie scénario de WavContact
2021-09-24 | 0.027778 | Écriture de l'étude d'opportunité partie risques et solutions
2021-09-25 | 0.0069444 | Création prototype PV
2021-09-27 | 0.041667 | Création du PowerPoint réunion A0
2021-09-28 | 0.041667 | Écriture du PV1
2021-09-29 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-10-10 | 0.020833 | Création prototype document de vision
2021-10-11 | 0.03125 | Création partie technologies et outils (document vision)
2021-10-11 | 0.020833 | Création partie introduction (document vision)
2021-10-13 | 0.020833 | Création partie exigence du produit (document vision)
2021-10-13 | 0.020833 | Création du product backlog en fichier Excel
2021-10-13 | 0.020833 | Création des sprints en fichier Excel
2021-10-15 | 0.125 | Suite écriture document vision
2021-10-15 | 0.0069444 | Remplissage journal de bord de la semaine
2021-10-16 | 0.10417 | Suite écriture document vision

## Aurélie
AGENDA D'AURÉLIE
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-05-07 | 0.00069444 | Création du groupe WhatsApp
2021-09-21 | 0.0069444 | Création du Doodle pour réunion
2021-09-22 | 0.0069444 | Création du Drive
2021-09-24 | 0.013889 | Création d'une liste de tâches avec Microsoft To Do
2021-09-26 | 0.041667 | Écriture de l'étude d'opportunité
2021-09-29 | 0.083333 | Compléter le PowerPoint pour la réunion A0 Planification du projet
2021-10-03 | 0.010417 | Vérification du PV A1
2021-10-03 | 0.020833 | Ajout au planning
2021-10-03 | 0.010417 | Ajout au journal de bord
2021-10-08 | 0.010417 | Création du Doodle pour réunion A1
2021-10-10 | 0.125 | Création de la modélisation simple
2021-10-10 | 0.0069444 | Remplissage du journal de bord
2021-10-10 | 0.010417 | Remplissage du planning
2021-10-14 | 0.052083 | Modification de la modélisation

## Coralie
AGENDA DE CORALIE
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0034722 | Envoi mail pour réunion avec enseignant
2021-09-20 | 0.0034722 | Envoi du 2e mail pour confirmation de rendez-vous
2021-09-22 | 0.0034722 | Envoi mail pour nouveau rendez-vous (imprévu)
2021-09-26 | 0.125 | Écriture de l'étude d'opportunité et mise en page
2021-09-26 | 0.0034722 | Envoi par mail l'étude d'opportunité
2021-09-27 | 0.041667 | Création du PowerPoint réunion A0
2021-09-28 | 0.03125 | Création du journal de bord et remplissage des événements
2021-09-28 | 0.010417 | Transfère de la liste des tâches vers Trello et mise à jour des tâches
2021-09-28 | 0.041667 | Écriture du PV1
2021-10-01 | 0.020833 | Diagramme de Grantt
2021-10-03 | 0.0625 | Écriture du PV2
2021-10-03 | 0.0069444 | Vérification du planning
2021-10-03 | 0.017361 | Création de la liste "Documents / liens pratiques" dans le Trello
2021-10-08 | 0.010417 | Mise à jour du Trello
2021-10-08 | 0.0069444 | Mise à jour du template du PV
2021-10-08 | 0.0069444 | Envoi du mail pour réunion A1 et demande de validation projet et PV
2021-10-11 | 0.020833 | Vérification de la modélisation
2021-10-11 | 0.020833 | Création de la fiche d'acceptation
2021-10-14 | 0.0034722 | Envoi du mail rappel pour réunion A1 et demande de validation projet et PV
2021-10-14 | 0.010417 | Réorganisation des dossiers sur SwitchDrive
2021-10-14 | 0.072917 | Créations / modification des templates
2021-10-14 | 0.010417 | Ajout des "procédures" de documents dans le Trello
2021-10-15 | 0.052083 | Écriture du document de vision pour A1
2021-10-16 | 0.0069444 | Création du template de présentation PowerPoint
2021-10-16 | 0.072917 | Ecriture du document de vision pour A1
2021-10-16 | 0.052083 | Vérification d'orthographe et de syntaxe
2021-10-16 | 0.010417 | Création du fichier des syntaxes du Word et ajout dans Trello
2021-10-16 | 0.03125 | Mise à jour du Trello des tâches et des listes des templates
2021-10-17 | 0.017361 | Dernière vérification du document de vision avant envoi du mail
2021-10-17 | 0.010417 | Envoi du mail pour le rendez-vous de réunion A1 du 19 octobre 2021

## Constantin
AGENDA DE CONSTANTIN
DATE | DURÉE | ÉVÉNEMENT
2021-09-20 | 0.0034722 | Création du Doodle pour le rendez-vous avec les enseignants
2021-09-24 | 0.0013889 | Création du Word pour l'étude d'opportunité
2021-09-24 | 0.041667 | Écriture de l'étude d'opportunité
2021-09-29 | 0.083333 | Finaliser le cahier des charges
2021-10-08 | 0.0069444 | Création du GitHub
2021-10-10 | 1h30 | Création des premières maquettes
2021-10-16 | 0h30 | Conversation avec Waview sur l'actualité du projet