## Sprint 1 - Commun
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-09-20 | 5.5238 | 5.3398
2021-09-21 | 5.3333 | 5.3328
2021-09-22 | 5.1429 | 5.3224
2021-09-23 | 4.9524 | 5.2703
2021-09-24 | 4.7619 | 5.187
2021-09-25 | 4.5714 | 5.1801
2021-09-26 | 4.381 | 5.0099
2021-09-27 | 4.1905 | 4.9266
2021-09-28 | 4 | 4.8016
2021-09-29 | 3.8095 | 4.4613
2021-09-30 | 3.619 | 4.4613 | -
2021-10-01 | 3.4286 | 4.2599
2021-10-02 | 3.2381 | 4.2599
2021-10-03 | 3.0476 | 4.1314
2021-10-04 | 2.8571 | 4.1314
2021-10-05 | 2.6667 | 4.1314
2021-10-06 | 2.4762 | 4.1314
2021-10-07 | 2.2857 | 4.1314
2021-10-08 | 2.0952 | 3.9787
2021-10-09 | 1.9048 | 3.9787
2021-10-10 | 1.7143 | 3.753
2021-10-11 | 1.5238 | 3.3259
2021-10-12 | 1.3333 | 3.3259
2021-10-13 | 1.1429 | 3.2634
2021-10-14 | 0.95238 | 2.9474
2021-10-15 | 0.7619 | 2.7634
2021-10-16 | 0.57143 | 2.4648
2021-10-17 | 0.38095 | 2.437
2021-10-18 | 0.19048 | 2.2252
2021-10-19 | -3.7748e-15 | 2.0169

## Sprint 1 - Angela
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-09-20 | 1.381 | 1.3323
2021-09-21 | 1.3333 | 1.3323
2021-09-22 | 1.2857 | 1.3323
2021-09-23 | 1.2381 | 1.2803
2021-09-24 | 1.1905 | 1.2525
2021-09-25 | 1.1429 | 1.2455
2021-09-26 | 1.0952 | 1.2455
2021-09-27 | 1.0476 | 1.2039
2021-09-28 | 1 | 1.1622
2021-09-29 | 0.95238 | 1.1136
2021-09-30 | 0.90476 | 1.1136 | -
2021-10-01 | 0.85714 | 1.0685
2021-10-02 | 0.80952 | 1.0685
2021-10-03 | 0.7619 | 1.0685
2021-10-04 | 0.71429 | 1.0685
2021-10-05 | 0.66667 | 1.0685
2021-10-06 | 0.61905 | 1.0685
2021-10-07 | 0.57143 | 1.0685
2021-10-08 | 0.52381 | 1.0407
2021-10-09 | 0.47619 | 1.0407
2021-10-10 | 0.42857 | 1.0198
2021-10-11 | 0.38095 | 0.88442
2021-10-12 | 0.33333 | 0.88442
2021-10-13 | 0.28571 | 0.82192
2021-10-14 | 0.2381 | 0.78026
2021-10-15 | 0.19048 | 0.64831
2021-10-16 | 0.14286 | 0.54415
2021-10-17 | 0.095238 | 0.54415
2021-10-18 | 0.047619 | 0.48859
2021-10-19 | -9.4369e-16 | 0.44692

## Sprint 1 - Aurelie
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-09-20 | 1.381 | 1.3393
2021-09-21 | 1.3333 | 1.3323
2021-09-22 | 1.2857 | 1.3254
2021-09-23 | 1.2381 | 1.3254
2021-09-24 | 1.1905 | 1.3115
2021-09-25 | 1.1429 | 1.3115
2021-09-26 | 1.0952 | 1.2698
2021-09-27 | 1.0476 | 1.2698
2021-09-28 | 1 | 1.2698
2021-09-29 | 0.95238 | 1.1448
2021-09-30 | 0.90476 | 1.1448 | -
2021-10-01 | 0.85714 | 1.0997
2021-10-02 | 0.80952 | 1.0997
2021-10-03 | 0.7619 | 1.058
2021-10-04 | 0.71429 | 1.058
2021-10-05 | 0.66667 | 1.058
2021-10-06 | 0.61905 | 1.058
2021-10-07 | 0.57143 | 1.058
2021-10-08 | 0.52381 | 1.0198
2021-10-09 | 0.47619 | 1.0198
2021-10-10 | 0.42857 | 0.87748
2021-10-11 | 0.38095 | 0.79415
2021-10-12 | 0.33333 | 0.79415
2021-10-13 | 0.28571 | 0.79415
2021-10-14 | 0.2381 | 0.7004
2021-10-15 | 0.19048 | 0.7004
2021-10-16 | 0.14286 | 0.7004
2021-10-17 | 0.095238 | 0.7004
2021-10-18 | 0.047619 | 0.65873
2021-10-19 | -9.4369e-16 | 0.61706

## Sprint 1 - Coralie
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-09-20 | 1.381 | 1.3323
2021-09-21 | 1.3333 | 1.3323
2021-09-22 | 1.2857 | 1.3289
2021-09-23 | 1.2381 | 1.3289
2021-09-24 | 1.1905 | 1.3289
2021-09-25 | 1.1429 | 1.3289
2021-09-26 | 1.0952 | 1.2004
2021-09-27 | 1.0476 | 1.1587
2021-09-28 | 1 | 1.1171
2021-09-29 | 0.95238 | 1.0754
2021-09-30 | 0.90476 | 1.0754 | -
2021-10-01 | 0.85714 | 1.0094
2021-10-02 | 0.80952 | 1.0094
2021-10-03 | 0.7619 | 0.92262
2021-10-04 | 0.71429 | 0.92262
2021-10-05 | 0.66667 | 0.92262
2021-10-06 | 0.61905 | 0.92262
2021-10-07 | 0.57143 | 0.92262
2021-10-08 | 0.52381 | 0.87054
2021-10-09 | 0.47619 | 0.87054
2021-10-10 | 0.42857 | 0.87054
2021-10-11 | 0.38095 | 0.74554
2021-10-12 | 0.33333 | 0.74554
2021-10-13 | 0.28571 | 0.74554
2021-10-14 | 0.2381 | 0.60665
2021-10-15 | 0.19048 | 0.55456
2021-10-16 | 0.14286 | 0.38095
2021-10-17 | 0.095238 | 0.35317
2021-10-18 | 0.047619 | 0.28026
2021-10-19 | -9.4369e-16 | 0.23859

## Sprint 1 - Constantin
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-09-20 | 1.381 | 1.3358
2021-09-21 | 1.3333 | 1.3358
2021-09-22 | 1.2857 | 1.3358
2021-09-23 | 1.2381 | 1.3358
2021-09-24 | 1.1905 | 1.2928
2021-09-25 | 1.1429 | 1.2928
2021-09-26 | 1.0952 | 1.2928
2021-09-27 | 1.0476 | 1.2928
2021-09-28 | 1 | 1.2928
2021-09-29 | 0.95238 | 1.1678
2021-09-30 | 0.90476 | 1.1678 | -
2021-10-01 | 0.85714 | 1.1226
2021-10-02 | 0.80952 | 1.1226
2021-10-03 | 0.7619 | 1.1226
2021-10-04 | 0.71429 | 1.1226
2021-10-05 | 0.66667 | 1.1226
2021-10-06 | 0.61905 | 1.1226
2021-10-07 | 0.57143 | 1.1226
2021-10-08 | 0.52381 | 1.0879
2021-10-09 | 0.47619 | 1.0879
2021-10-10 | 0.42857 | 1.0254
2021-10-11 | 0.38095 | 0.94206
2021-10-12 | 0.33333 | 0.94206
2021-10-13 | 0.28571 | 0.94206
2021-10-14 | 0.2381 | 0.9004
2021-10-15 | 0.19048 | 0.9004
2021-10-16 | 0.14286 | 0.87956
2021-10-17 | 0.095238 | 0.87956
2021-10-18 | 0.047619 | 0.8379
2021-10-19 | -9.4369e-16 | 0.75456

## Sprint 2
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-10-20 | 7.0476 | 7.0476
2021-10-21 | 6.8571 | 7.0372
2021-10-22 | 6.6667 | 7.0164
2021-10-23 | 6.4762 | 7.0164
2021-10-24 | 6.2857 | 6.9886
2021-10-25 | 6.0952 | 6.874
2021-10-26 | 5.9048 | 6.874
2021-10-27 | 5.7143 | 6.874
2021-10-28 | 5.5238 | 6.7282
2021-10-29 | 5.3333 | 6.7282
2021-10-30 | 5.1429 | 6.7282 | -
2021-10-31 | 4.9524 | 6.7282
2021-11-01 | 4.7619 | 6.5546
2021-11-02 | 4.5714 | 6.5129
2021-11-03 | 4.381 | 6.5129
2021-11-04 | 4.1905 | 6.3948
2021-11-05 | 4 | 5.8948
2021-11-06 | 3.8095 | 5.8393
2021-11-07 | 3.619 | 5.8393
2021-11-08 | 3.4286 | 5.6518
2021-11-09 | 3.2381 | 5.6518
2021-11-10 | 3.0476 | 5.6518
2021-11-11 | 2.8571 | 5.6518
2021-11-12 | 2.6667 | 5.6518
2021-11-13 | 2.4762 | 5.6518
2021-11-14 | 2.2857 | 5.6518
2021-11-15 | 2.0952 | 5.5685
2021-11-16 | 1.9048 | 5.5685
2021-11-17 | 1.7143 | 5.5268
2021-11-18 | 1.5238 | 5.2664
2021-11-19 | 1.3333 | 4.9365
2021-11-20 | 1.1429 | 4.7594
2021-11-21 | 0.95238 | 4.7316
2021-11-22 | 0.7619 | 4.315
2021-11-23 | 0.57143 | 4.0858
2021-11-24 | 0.38095 | 3.9296
2021-11-25 | 0.19048 | 3.7386
2021-11-26 | -5.5511e-15 | 3.7386