## Product Backlog
ID | Catégorie | Sprint | User Story | Description User Story |  |  | Efforts | Priorité | Statut | Commentaires de fin User Story
|  |  |  | En tant que … | Je souhaite … | Afin de …
1 | Documentation | 1 | Document étude d'opportunitée | Membre | Avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise |  | 7 | Must have | Terminé
2 | Documentation | 1 | Document étude des besoins du mandant | Étudiant | Définir les besoins du mandant pour l'application |  | 8 | Must have | Terminé
3 | Gestion de projet | 1 | Plannification du projet | Étudiant | Définir les tâches du projet |  | 8 | Must have | Terminé
4 | Documentation | 2 | Document de vision | Membre | Avoir une définition de l'avenir de l'application en la prévisualisant hypothetiquement |  | 10 | Must have | En vérification
5 | Documentation | 2 | Liste des risques | Membre | Avoir une définition des potentiels risques du projet côté entreprise ainsi que côté étudiant |  | 6 | Must have | En vérification
6 | Modélisation | 2 | Modélisation | Étudiant | Définir le sysème de l'application |  | 9 | Must have | En cours
7 | Documentation | 2 | Maquette sur papier | Membre | Avoir une previsualisation de l'application |  | 10 | Should have | Terminé
8 | Programmation | 3 | Prototype fonctionnel | Étudiant développeur | Donner une première version fonctionnelle de l'application |  | 10 | Must have | En cours
9 | Documentation | 3 | Plan assurance qualité | Membre | avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise |  | 9 | Must have | Terminé
10 | Programmation | 4 | Environnement de test | Étudiant développeur | tester le bon fonctionnement de l'entreprise |  | 10 | Must have | En cours
11 | Programmation | 4 | Jeux de tests de l'application | Étudiant développeur | Établir des tests unitaires |  | 10 | Must have | En cours
12 | Documentation | 4 | Recherche sécurité | Étudiant | Rechercher toutes les possibilités sur la sécurité de l'application |  | 8 | Must have | En cours
13 | Programmation | 4 | Maquette sur l'application visual studio | Étudiant | Avoir une prévisualisation de l'application sur visual studio avant de coder |  | 10 | Must have | En cours
14 | Documentation | 5 | Document manuel de transition des données | Étudiant | Créer un manuel de transition des données |  | 8 | Must have | En cours
15 | Programmation | 5 | Lier le calendrier de disponibiltés de Waview avec les calendriers personnels | Membre | Avoir une solution pour lier calendrier de disponibiltés de Waview avec les calendriers personnels |  | 5 | Could have | En cours | Optionnel
16 | Programmation | 5 | Fonctionnalité gestion stock matériel | Membre | Avoir une liste de stockage matériel pour savoir quel matériel est utilisé dans quel tournage |  | 5 | Could have | En cours | Optionnel
17 | Documentation | 6 | Document manuel utilisateur | Membre | Avoir un manuel utilisateur | Celui-ci sache utiliser l'application | 8 | Must have | En cours
18 | Documentation | 6 | Document manuel installation | Membre | avoir un manuel d'installation | Celui-ci sache installer l'application | 8 | Must have | En cours
19 | Documentation | 6 | Installation au sein de l'entreprise | Étudiant | Installer l'application au sein de l'entreprise |  | 4 | Must have | En cours

## Légende Priorité
Nom de la priorité | Explication
Must have | User story qui Doit être réalisé sans discussion
Should have | User story qui Devrait être réalisé au maximum
Could have | User story qui Pourrait être réalisé s’il n’y a aucune autre tâche plus importante en cours
Won't have | User story qui a été un temps envisagée mais qui ne sera pas réalisée