## Sprint_0.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document étude d'opportunitée | Analyser la situation actuelle pour la communication -Prise de contact -Choix du lieu -Envoi des contrats/factures |  |  | X
| Analyser la situation actuelle pour la recherche des lieux |  |  | X
| Présenter l'opportunité |  |  | X
| Les gains attendus pour Waview |  |  | X
| Ressources nécessaires |  |  | X
| Risques et solutions |  |  | X
| Scénarios |  |  | X
Plannification du projet | Création Whatsapp |  |  | X
| Création du Teams |  |  | X
| Création du Drive |  |  | X
| Création du Trello |  |  | X
| Création du journal de bord |  |  | X
| Ajout des templates |  |  | X
| Création diagramme de Gantt |  |  | X
| Création du product backlog |  |  | X
| Création du sprint backlog |  |  | X
| Création du planning |  |  | X

## Sprint_1.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document de vision | Rechercher des risques côtés entreprise et côté équipe de projet |  |  | X
| Créer historique des modifications |  |  | X
| Créer un premier jet de maquette de la futur apllication |  |  | X
| Décrire les fonctionnalités de l'application |  |  | X
| Approfondir le marché de l'entreprise selon l'application |  |  | X
| Avantages et inconvénients |  |  | X
| Expliquer les exigences que l'entreprises a du produit |  |  | X
| Décrire les logiciels utlisés pour la création de l'application |  |  | X
| Présentation du produit (application) |  |  | X
| Créer le processus de l'application (UseCase) |  |  | X
| Exprimer le problème existant au sein de l'entreprise |  |  | X
| Expliquer la méthodologie (Scrum) pourquoi ce choix et quels sont les avantages |  |  | X
Modélisation | Création du système de l'application sur draw.io |  |  | X

## Sprint_2.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Document plan d'assurance qualité | Décrire qui assure la communication entre le groupe d'encadrement et le mandant |  |  | X
| Créer une page hisorique des modifications |  |  | X
| Créer une page avec le but de l'application |  |  | X
| Créer une page introduction |  |  | X
| Créer une page pour les logiciels concernés par le PAQ |  |  | X
| Créer une page responsabilité associée au PAQ (avec chef de projet, responsable communication/documentation, reponsable qualité et responsable technique) |  |  | X
| Créer une page pour les documents applicables |  |  | X
| Créer une page pour les documents références |  |  | X
| Créer une page pour les terminologies (avec les termes utilisés et la signification des abreviations) |  |  | X
| Créer une page pour la structure du projet (avec l'équipe de projet et le comité de pilotage) |  |  | X
| Créer une page pour les démarche de développement (avec le cycle de développement, la description des phases et les actions à effectuer) |  |  | X
| Créer une page pour les document techniques de réalisation |  |  | X
| Créer une page avec les documents pour la gestion de projet |  |  | X
| Créer une page pour la structure de configuration (avec l'identification documents/dossiers, état des documents et les différents répertoires) |  |  | X
| Créer une page pour la gestion des modifications (avec constat d'anomalie et demande d'évolution) |  |  | X
| Créer une page concernant les méthodes, outils et régles utilisés tout au long du projet) |  |  | X
| Créer une page explicative pour la reproduction et protection |  |  | X
| Créer une page explicant la livraison et installation du produit final |  |  | X
| Créer une page commentant les différents test de notre projet |  |  | X
| Créer une page conclusion résumant le document plan d'assurance qualité |  |  | X
Modélisation de la base de donnée | Créer la table Personne |  |  | X
| Créer la table Client Lié aux table "Personne" et "Projet" |  |  | X
| Créer la table Photographe Lié à la table "Personne" |  |  | X
| Créer la table Collaborateur Lié à la table "Personne" |  |  | X
| Créer la table Gere Lié à la table "Collaborateur" |  |  | X
| Créer la table Contient Lié aux tables "Projet" et "Evenement" |  |  | X
| Créer la table Evenement |  |  | X
| Créer la table Facture Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Document |  |  | X
| Créer la table Devis Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Contrat Lié à la table "Document" |  |  | X
| Créer la table Projet |  |  | X
| Créer la table Concerne Lié aux tables "Projet" et "Lieu" |  |  | X
| Créer la table Lieu Lié aux tables "Photo" et "FichierVideo" |  |  | X
| Créer la table Photo |  |  | X
| Créer la table Correspond Lié aux tables "Lieu" et "Critere" |  |  | X
| Créer la table Critère |  |  | X
| Créer la table FichierVidéo |  |  | X
| Créer le table Consulte Lié aux tables "Lieu" et "Photographe" |  |  | X
| Créer la table A_Lieu Lié aux tables "Projet" et "Date" |  |  | X
| Créer la table Date |  |  | X
Visual Studio | Créer la fenêtre login |  |  | X
| Création d'accès pour les différents utilisateur |  |  | X

## Sprint_3.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Créer la base de données sur One.com | Demander les identifianst à Waview |  |  | X
| Se connecter et aller sur le serveur + Php my admin |  |  | X
| Créer la classe Personne |  |  | X
| Créer la classe Client |  |  | X
| Créer la classe Photographe |  |  | X
| Créer la classe Collaborateur |  |  | X
| Créer la classe Gère |  |  | X
| Créer la classe Content |  |  | X
| Créer la classe Évènement |  |  | X
| Créer la classe Facture |  |  | X
| Créer la classe Document |  |  | X
| Créer la classe Devis |  |  | X
| Créer la classe Contrat |  |  | X
| Créer la classe Projet |  |  | X
| Créer la classe Concerne |  |  | X
| Créer la classe Lieu |  |  | X
| Créer la classe Photo |  |  | X
| Créer la classe Correspond |  |  | X
| Créer la classe Critère |  |  | X
| Créer la classe FichierVidéo |  |  | X
| Créer le classe Consulte |  |  | X
| Créer la classe A_Lieu |  |  | X
| Créer la classe Date |  |  | X
Maquette (sur Visual Studio) | Membre : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de projet |  |  | X
| Membre : Créer la view pour la gestion de stock |  |  | X
| Membre : Créer la view pour les projets |  |  | X
| Membre : Créer la view page principale |  |  | X
| Commun : Créer la view du login |  |  | X
| Commun : Créer la view du mot de passe oublié |  |  | X
| Commun : Créer la view des paramètres |  |  | X
| Commun : Créer la view des projets |  |  | X
| Client : Créer la view pour le chat |  |  | X
| Client : Créer la view de la page principale |  |  | X
| Connecter à la base de données |  |  | X
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Recherche sur le privacy by design |  |  | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X
Jeux de tests de l'application | Créer le test LoginGood() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongPassword() |  |  | X
| Créer le test LoginWrongEmail() |  |  | X

## Sprint_4.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Base de données | Créer la classe Reservation Lié à la table Projet |  |  | X
| Créer la classe Comprend Lié à la table Reservation |  |  | X
| Créer la classe Materiel Lié à la table Categorie |  |  | X
| Créer la classe Categorie |  |  | X
Visual Studio | Membre : Modifier la view pour la gestion de projet (liaison BDD) |  |  | X
| Membre : Modifier la view pour la gestion de stock (liaison BDD) |  |  | X
| Membre : Modifier la view pour les projets (liaison BDD) |  |  | X
| Membre : Modifier la view page principale (liaison BDD) |  |  | X
| Commun : Modifier la view du login (aspect visuel) |  |  | X
| Commun : Modifier la view des projets (liaison BDD) |  |  | X
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique | X
| Rechercher comment créer une API | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda | X

## Sprint_5.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Recherche sécurité | Faire des recherches sur la signature électronique |  |  | X
| Rechercher comment créer une API |  |  | X
| Recherche sur l'API Google Map, agenda |  |  | X
Visual Studio | Table publique en CRUD |  |  | X
| Ajouter filtre matériel par catégorie |  |  | X
| Finalisation le designe |  |  | X
| Trouver un paramètre pour ouverture unique sur toutes les tailles (résolution) |  |  | X
| Finaliser la fenêtre "Chat" |  |  | X
| Sauvegarder les activités |  |  | X
| Sauvegarder le chat |  |  | X
| Lier les différentes fenêtres entre elles |  |  | X
API | Création filtre des headers |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PERSONNE |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table CLIENT |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table COLLABORATEUR |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table EVENEMENT |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PHOTOGRAPHE |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table PROJET |  |  | X
| WavContact : Création fonction CRUD sur la table DATE |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table DOCUMENT |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table MESSAGE |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table CONTRAT |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table DEVIS |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table FACTURE |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table RESERVATION |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table COMPREND |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table MATERIEL |  |  | X
| WavCom : Création fonction CRUD sur la table CATEGORIE |  |  | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table LIEU |  |  | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table FICHIER_VIDEO |  |  | X
| WavMap: Création fonction CRUD sur la table PHOTO |  |  | X
| WavMap : Création fonction CRUD sur la table CRITERE |  |  | X
| WavContact : Créer la classe PERSONNE |  |  | X
| WavContact : Créer la classe CLIENT |  |  | X
| WavContact : Créer la classe COLLABORATEUR |  |  | X
| WavContact : Créer la classe EVENEMENT |  |  | X
| WavContact : Créer la classe PHOTOGRAPHE |  |  | X
| WavContact : Créer la classe PROJET |  |  | X
| WavContact : Créer la classe DATE |  |  | X
| WavCom : Créer la classe DOCUMENT |  |  | X
| WavCom : Créer la classe MESSAGE |  |  | X
| WavCom : Créer la classe CONTRAT |  |  | X
| WavCom : Créer la classe DEVIS |  |  | X
| WavCom : Créer la classe FACTURE |  |  | X
| WavCom : Créer la classe RESERVATION |  |  | X
| WavCom : Créer la classe COMPREND |  |  | X
| WavCom : Créer la classe MATERIEL |  |  | X
| WavCom : Créer la classe CATEGORIE |  |  | X
| WavMap : Créer la classe LIEU |  |  | X
| WavMap : Créer la classe FICHIER_VIDEO |  |  | X
| WavMap : Créer la classe PHOTO |  |  | X
| WavMap : Créer la classe CRITERE |  |  | X
Base de données | Insérer dans table réservation ajouter id matériel |  |  | X
| Image finalisation de la base de données |  |  | X
| Remplir la base de données avec les informations |  |  | X
Documentation | Changer le nom des documents |  |  | X
| Mettre à jour le planning |  |  | X
| Mettre à jour le burdownChart |  |  | X
| Mettre à jour les sprints |  |  | X
| Mettre à jour le product backlog |  |  | X
| Mettre jour le document de vision |  |  | X
| Mettre à jour le document qualité |  |  | X
| Mettre à jour la liste des risques |  |  | X
| Mettre à jour la modélisation de la base de données |  |  | X
| Vérification des documents (voir si ont les mets tous dans un documents ou si on les sépare ) |  |  | X
Recherche API de l'interface web | Recherche sur l'API |  |  | X

## Sprint_6.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Manuel utilisateur, membre et administrateur WavCom | Membre : Expliquer en détail pour les membres la view pour le chat | X
| Membre : Expliquer en détail pour les membres la view pour la gestion de projet | X
| Membre : Expliquer en détail pour les membres la view pour la gestion de stock | X
| Membre : Expliquer en détail pour les membres la view pour les projets | X
| Membre : Expliquer en détail pour les membres la view page principale | X
| Commun : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view du login | X
| Commun : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view du mot de passe oublié | X
| Commun : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view des paramètres | X
| Commun : Expliquer en détail pour les utilisateurs et membres la view des projets | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs la view pour le chat | X
| Client : Expliquer en détail pour les utilisateurs la view de la page principale | X
Documentation jeux de tests | Documenter le test login correct |  |  | X
| Documenter le test login incorrect |  |  | X
| Documenter le test get user | X
| Documenter le create user | X
WavMap | Créer l'interface en web (html, php, js + atom) |  |  | X
| Faire le lien avec Waview.ch | X
| Dès qu'on ouvre l'application créer un endroit avec tous les critères de rechercher sur la gauche (avec filtres et des tags) | X
| Recherche pour login application web | X
| Vérifier que l'API est bien connecté à WavMap | X
Créer le lien base de données
| Insérer la map à droite de la page | X
| Ajouter onglet pour les tags (catégorie, localisation, etc.) | X
| Afficher les tags | X
Visual Studio | Enlever le nom et prénom De la fenêtre "Paramètres" | X
| Créer le code pour le mot de passe oublié | X
| Revoir le chat (savoir où est-ce qu'il est stocké) | X
| Vérifier que tous les CRUD fonctionne pour toutes les fenêtres de WavCom | X
| Corriger le problème avec le mot de passe admin(si on essaye 2x il y a une erreur) | X
| Vérifier le copier-coller du mot de passe ne n'affiche pas en clair | X
| Vérifier le format d'affichage sur tous les PCS | X
| Membre : Changer le nom des fenêtres pour "FrmWaviewProject" | X
| Membre : Fenêtre "FrmWaviewProject" bouton "Ouvrir Chat" ne fonctionne pas régler le problème | X
| Membre : Fenêtre "FrmWaviewProject" bouton "Matériel" ne fonctionne pas régler le problème | X
| Fenêtre "Mot de passe" changer la couleur des boutons quand c'est en dark | X
| Faire les encrages des fenêtres | X
| Revoir tous les cliques | X
| Faire le POST et DELETE pour la fenêtre "stock matériel" | X
Jeux de tests | Créer test de performance (surcharge test) | X
| Créer test de sécurité (copier-coller le mdp **** et voir s'il apparaît en clair) | X
| Créer test unitaire (gestion de matériel) | X

## Sprint_7.
STORY | TO DO | IN PROCESS | TO VERIFY | DONE
Manuel d'installation |  | X
X
X