## Sprint 1
Jour de Sprint | Courbe idéal | Courbe Réelle |  | 8:00
2021-09-20 | 5.5238 | 5.4648
2021-09-21 | 5.3333 | 5.4578
2021-09-22 | 5.1429 | 5.4474
2021-09-23 | 4.9524 | 5.3953
2021-09-24 | 4.7619 | 5.312
2021-09-25 | 4.5714 | 5.3051
2021-09-26 | 4.381 | 5.1349
2021-09-27 | 4.1905 | 5.0516
2021-09-28 | 4 | 4.9266
2021-09-29 | 3.8095 | 4.7113
2021-09-30 | 3.619 | 4.7113 | -
2021-10-01 | 3.4286 | 4.6453
2021-10-02 | 3.2381 | 4.6453
2021-10-03 | 3.0476 | 4.5169
2021-10-04 | 2.8571 | 4.5169
2021-10-05 | 2.6667 | 4.5169
2021-10-06 | 2.4762 | 4.5169
2021-10-07 | 2.2857 | 4.5169
2021-10-08 | 2.0952 | 4.4474
2021-10-09 | 1.9048 | 4.4474
2021-10-10 | 1.7143 | 4.2217
2021-10-11 | 1.5238 | 4.0446
2021-10-12 | 1.3333 | 4.0446
2021-10-13 | 1.1429 | 3.9821
2021-10-14 | 0.95238 | 3.7912
2021-10-15 | 0.7619 | 3.6071
2021-10-16 | 0.57143 | 3.3085
2021-10-17 | 0.38095 | 3.2808
2021-10-18 | 0.19048 | 3.1939
2021-10-19 | -3.7748e-15 | 3.1106