## Product Backlog
ID | Catégorie | Sprint | User Story | Description User Story |  |  | Efforts | Priorité | Statut | Commentaires de fin User Story
|  |  |  | En tant que … | Je souhaite … | Afin de …
1 | Documentation | 0 | Document étude d'opportunitée | Membre | Avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Pouvoir se projeter sur le projet | 0.5 | Must have | Terminé
2 | Documentation | 0 | Document étude des besoins du mandant | Étudiant | Définir les besoins du mandant pour l'application | Connaître les besoins du mandant | 3 | Must have | Terminé
3 | Gestion de projet | 0 | Plannification du projet | Étudiant | Définir les tâches du projet | D'évaluer le temps et les risque de chaque activité | 13 | Must have | Terminé
4 | Documentation | 0 | Liste des risques | Étudiant | Avoir une définition des potentiels risques du projet côté entreprise ainsi que côté étudiant | Connaître les difficultés liées au projet | 3 | Must have | En vérification
5 | Documentation | 1 | Document de vision | Membre | Avoir une définition de l'avenir de l'application en la prévisualisant hypothetiquement | Connaître les enjeux futurs de l'application | 5 | Must have | En vérification
6 | Modélisation | 1 | Modélisation | Étudiant | Définir le système de l'application | Connaître le processus de l'application | 13 | Must have | En cours
7 | Documentation | 1 | Maquette sur papier | Membre | Avoir une previsualisation de l'application | D'obtenir l'approbation du mandant | 3 | Should have | Terminé
8 | Documentation | 2 | Plan assurance qualité | Membre | Avoir une définition de l'opportunité de l'application au sein de l'entreprise | Définir les différents processus de qualité | 8 | Must have | Terminé
9 | Programmation | 2 | Mise en place connexion sur l'application | Utilisateur | Me connecter avec une adresse mail et un mot de passe | Pouvoir me connecter sur l'application | 40 | Must have | Terminé
10 | Programmation | 3 | Prototype fonctionnel | Étudiant développeur | Donner une première version fonctionnelle de l'application | D'obtenir l'approbation du mandant | 20 | Must have | En cours
11 | Programmation | 3 | Jeux de tests de l'application | Étudiant développeur | Établir des tests unitaires | Tester les surcharges sur l'application et d'améliorer le résultat final de l'application | 13 | Must have | En cours
12 | Documentation | 3 | Recherche sécurité | Étudiant | Rechercher toutes les possibilités sur la sécurité de l'application | D'éviter des problèmes juridiques et éthiques | 2 | Must have | En cours
13 | Programmation | 3 | Maquette sur l'application Visual Studio | Étudiant | Avoir une prévisualisation de l'application sur visual studio avant de coder | D'obtenir l'approbation du mandant | 5 | Must have | En cours
14 | Programmation | 3 | Création de la base de données sur One.com | Utilisateur | Accèder aux données pertinentes | Les consulter | 5 | Must have | En cours
15 | Programmation | 4 | Fonctionnalité gestion stock matériel | Membre | Avoir une liste de stockage matériel pour savoir quel matériel est utilisé dans quel tournage | Gérer le stock matériel | 3 | Could have | En cours
16 | Programmation | 5 | Environnement de test | Étudiant développeur | Tester le bon fonctionnement de l'application | Limiter les éventuels problèmes de fonctionnalités sur l'applications et les résoudrent | 8 | Must have | En cours
17 | Programmation | 5 | Création API | Étudiant développeur | Lier les informations entre les deux interfaces de l'application | Les deux applications puissent communiquer | 40 | Must have | En cours
18 | Programmation | 5 | Création de l'interface web | Utilisateur et membre | Accèder à la page web | Communiquer sur les différents projets | 40 | Must have | En cours
19 | Documentation | 5 | Maquette interface web | Étudiant développeur | Avoir une prévisualisation de l'application web | Faire valider par la société | 3 | Must have | En cours
20 | Documentation | 6 | Document manuel de transition des données | Étudiant | Créer un manuel de transition des données | Connaître la procédure de transition des données | 5 | Must have | En cours | A voir
21 | Programmation | 6 | Liaison du calendrier de disponibiltés de Waview avec leur calendrier personnel | Membre | Avoir une solution pour lier le calendrier de disponibiltés de Waview avec les calendriers personnels | Faciliter la gestion des rendez-vous | 20 | Could have | En cours
22 | Documentation | 6 | Document manuel utilisateur | Membre | Avoir un manuel utilisateur | Celui-ci sache utiliser l'application | 3 | Must have | En cours
23 | Documentation | 6 | Document manuel installation | Membre | Avoir un manuel d'installation | Celui-ci sache installer l'application | 3 | Must have | En cours
24 | Documentation | 6 | Installation au sein de l'entreprise | Étudiant | Installer l'application au sein de l'entreprise | Fournir l'application | 1 | Must have | En cours

## Légendes
Valeur carte | Description | Nom de la priorité | Explication
0 | Pas d'effort | Must have | User story qui Doit être réalisé sans discussion
0.5 | Peu d'effort | Should have | User story qui Devrait être réalisé au maximum
1 | Très facile | Could have | User story qui Pourrait être réalisé s’il n’y a aucune autre tâche plus importante en cours
2 | Facile | Won't have | User story qui a été un temps envisagée mais qui ne sera pas réalisée
3 | Peu modéré
5 | Modéré
8 | Très modéré
13 | Difficile
20 | Très difficile
40 | Complexe
100 | Très complexe
? | Impossible d'estimer
Café | Pause