## Feuil1
Nom Risques |  | Probabilité | Impact | Maîtrise | Mesure à prendre
Humains
| Absentésime | 1 | 2 | 2 | Se répartir le travail de la personne absente avec les autres membres du projet
| Démission au cours du projet | 1 | 3 | 3 | La personne qui démissionne doit terminer les tâches qu'elle doit accomplir jusqu'au prochain brainstorming
| Manque de compétences | 1 | 1 | 1 | Attribuer la tâche à la personne ayant plus de compétences dans le domaine
Mauvaise répartition des tâches
Mauvaise communication
| Conflit au sein de l'équipe | 1 | 1 | 1 | Comprendre le conflit et provoquer la discussion avec tous les membres de l'équipe en valorisant les succès et compétences professionnelles de chacun
Temporels
| Mauvaise estimation des délais | 3 | 3 | 2 | Utiliser les méthodes agiles ou Scrum
| Restriction sanitaire | 3 | 1 | 1 | Utiliser les outils de visio conférence
| Retard des parties prenantes | 2 | 2 | 2 | Faire des rapports hebdomadaire
Techniques
| Logiciel inadapté | 1 | 2 | 2 | Trouver d'autres logiciels adaptés au projet en se renseignant aux près de spécialiste Rechercher sur internet des logiciels adaptés
| Pannes | 2 | 3 | 3 | Sauvegarder l'avancée du projet sur plusieurs ordinateurs ou sur un disque externe ou sur le cloud
| Matériel obsolète | 1 | 2 | 1 | Vérifier que le matériel utilisé ne va pas devenir obsolète pour la durée du projet
Juridiques
| Lois à respecter | 1 | 3 | 2 | S'assurer que le logiciel ne demande pas une licence payante Traitement des données personnel Emplacement des stockages de données (messagerie)
Non-respect du contrat
| Faillite d'une partie prenante | 1 | 3 | 3 | Garder le projet et le présenter à une autre entreprise
Envionnementaux
| Impact négatif du projet sur l'environnement | 1 | 1 | 1 | Prise des notes concernant le projet ne pas les prendre sur papier mais directement sur ordinateurs Privilégié les transports communs lors de nos séances de groupes
|  | Peu probable | Mineur | Moderé
|  | Occasionnel | Significatif | Important
|  | Probable | Très grave | Critique